## Sheet1
ID | Unique ID | Jira Key | Jira Map | ebIMS# | ebCAM | Name | Physical % Complete | Duration | Start | Finish | Baseline Start | Baseline Finish | Actual Start | Actual Finish | Predecessors | Successors | Summary | ebIPT | Deadline | Total Slack | Work
1 | 3867 |  |  | CGR-000001 | Mitch Davidson | Cougar IMS | 0% | 1231 days | 2022-01-11 | 2026-12-12 | 2022-01-07 | 2025-03-25 | 2022-01-11 | NA |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 67,529 hrs
2 | 13 |  |  | CGR-MS-000001 | Mitch Davidson | Milestones | 0% | 597 days | 2022-01-11 | 2024-05-30 | 2022-01-11 | 2023-11-01 | 2022-01-11 | NA |  |  | Yes |  | NA | 634 days | 0 hrs
3 | 1 |  |  | CGR-MS-000002 | Mitch Davidson | ATP | 100% | 0 days | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-11 |  | 4,5,1211FS+600 days,7,35,64,68 | No | Comm PM | NA | 0 days | 0 hrs
4 | 2 |  |  | CGR-MS-000003 | Mitch Davidson | Post Award Kickoff Meeting | 100% | 0 days | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 3 | 320,612,613,398,420,560,561,562,324,579,578,363,204,236,299,506,511,514,540,517,521,307,308,273,390,391,393,583,367,368,370,371,485,405,406,412,413,411,414,403,404,407,336,348,122,331,627,180,182,184,185,186,278,125,128,408,528,534,543,549,478,44,58,593... | No | Comm PM | NA | 0 days | 0 hrs
5 | 3 |  |  | CGR-MS-000004 | Mitch Davidson | (SVT) Integrated Baseline Review | 100% | 2 days | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 3 | 20 | No | Comm PM | NA | 0 days | 0 hrs
6 | 4 |  |  | CGR-MS-000005 | Mitch Davidson | Product System Requirements Review (SRR) & Product System Functional Review (SFR) | 100% | 0 days | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 24131 | 1.1045e+47 | No | Comm PM | NA | 0 days | 0 hrs
7 | 4850 |  |  | CGR-MS-000009 | Mitch Davidson | Start PDR to CDR Phase | 100% | 0 days | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 3 | 617,1099,643,765,767,644,653,673,688,707,727,753,754,748,771,772,773,829,830,831,873,832,833,834,870,871,1140,615,616,630,61,70,40,87,1097,14,913,950,978,1026,999,1065,1088,647,648,1158,81,49,36,1142,900,635 | No | Comm PM | NA | 0 days | 0 hrs
8 | 4027 |  |  | CGR-000003 | Mitch Davidson | (SVT) Customer Review of PDR Materials | 100% | 4 days | 2022-10-28 | 2022-11-02 | 2022-10-04 | 2022-10-17 | 2022-10-28 | 2022-11-02 | 25314312380 | 9 | No | Comm PM | NA | 0 days | 0 hrs
9 | 7 |  |  | CGR-MS-000007 | Mitch Davidson | Payload Subsystem Preliminary Design Review (PDR) | 100% | 0 days | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 195,8,471,194,439,438,102,313,330,103,401 | 640187288263 | No | Comm PM | NA | 0 days | 0 hrs
10 | 5981 |  |  | CGR-MS-000031 | Mitch Davidson | All EDU-Level Test Plans Complete | 0% | 0 days | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | NA | NA | 88210441089 | 21 | No | Comm SEIT | NA | 81 days | 0 hrs
11 | 6347 |  |  | CGR-MS-000071 | Mitch Davidson | All TBxes Complete | 0% | 0 days | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | NA | NA | 187360462590523 | 26 | No | Comm SEIT | NA | 3 days | 0 hrs
12 | 5979 |  |  | CGR-MS-000029 | Matt Perry | Receive/Distribute Versal Eval Boards | 100% | 0 days | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 76 | 19634 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
13 | 6 |  |  | CGR-MS-000006 | Mitch Davidson | Supplier Payload Preliminary Design Review (PDR) | 100% | 0 days | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 3.8232e+26 | 2011021103 | No | Comm PM | NA | 0 days | 0 hrs
14 | 5982 |  |  | CGR-MS-000032 | Mitch Davidson | Cougar CDR Entry-Exit Criteria Distributed to Team | 100% | 0 days | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 7 | 26 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 0 hrs
15 | 5984 |  |  | CGR-MS-000034 | Mitch Davidson | All MGSE/EGSE Completed | 0% | 0 days | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | NA | NA | 1103482 | 20 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 0 hrs
16 | 8 |  |  | CGR-MS-000010 | Mitch Davidson | All Supplier CDRs Completed | 0% | 0 days | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | NA | NA | 77,93,71,72,869 | 1130,26 | No | Comm PM | 2023-10-23 | 2 days | 0 hrs
17 | 5008 |  |  | CGR-MS-000027 | Mitch Davidson | (SVT) Customer Submission and Review of CDR Materials | 0% | 5 days | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 2023-10-02 | 2023-10-13 | NA | NA | 9.4675e+63 | 26 | No | Comm PM | 2023-11-03 | 0 days | 0 hrs
18 | 9 |  |  | CGR-MS-000011 | Mitch Davidson | Payload Subsystem Critical Design Review (CDR) | 0% | 0 days | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | NA | NA | 26,66 | 1.1385e+31 | No | Comm PM | 2023-11-03 | 0 days | 0 hrs
19 | 5980 |  |  | CGR-MS-000030 | Matt Perry | All Eval Board SW Deliveries Completed | 100% | 0 days | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 738,739,740,12 | 26 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
20 | 4849 |  |  | CGR-MS-000008 | Mitch Davidson | ATP to CDR Complete | 0% | 0 days | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | NA | NA | 15,119,482,263,292,288,223,315,5,30,35,60,502,229,303,389,604,173,118,318,47,96,80,86,532,465,34,39,489,328,329,13,228,831,650,649,64,69,230 | 21 | No | Comm PM | 2023-12-21 | 0 days | 0 hrs
21 | 4980 |  |  | CGR-MS-000024 | Mitch Davidson | PDR to CDR Phase Complete | 0% | 0 days | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | NA | NA | 10,1138,1131,1135,189,615,631,632,633,640,704,724,743,1115,909,1022,1060,1134,73,617,815,816,813,42,493,494,501,616,745,746,866,865,893,895,20,864,862,863,947,1061,995,188,54,36,94 | 116711641175 | No | Comm PM | 2024-02-23 | 0 days | 0 hrs
22 | 5983 |  |  | CGR-MS-000033 | Mitch Davidson | All EDU Parts Delivered | 0% | 0 days | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | NA | NA | 9.6711e+58 | 1175 | No | Comm PM | NA | 634 days | 0 hrs
23 | 4886 |  |  | CGR-MS-000016 | Mitch Davidson | Program Margin | 0% | 361 days | 2022-05-27 | 2023-11-03 | 2022-05-26 | 2023-11-01 | 2022-05-27 | NA |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
24 | 4889 |  |  | CGR-MS-000017 | Mitch Davidson | System Requirements Review (SRR) Package Preparation !SCHEDULE MARGIN! | 100% | 3 days | 2022-05-27 | 2022-06-01 | 2022-05-26 | 2022-06-01 | 2022-05-27 | 2022-06-01 | 5.5634e+56 | 6 | No | Comm PM | NA | 0 days | 0 hrs
25 | 4888 |  |  | CGR-MS-000018 | Mitch Davidson | Preliminary Design Review (PDR) !SCHEDULE MARGIN! | 100% | 0 days | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 5.573e+23 | 8 | No | Comm PM | NA | 0 days | 0 hrs
26 | 4887 |  |  | CGR-MS-000019 | Mitch Davidson | Critical Design Review (CDR) Package Submission !SCHEDULE MARGIN! | 0% | 0 days | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | NA | NA | 973,11,619,620,623,624,625,627,628,629,807,809,634,635,17,857,870,871,14,997,684,175,663,898,685,714,670,703,723,739,740,1023,1017,1047,1054,1055,773,952,953,954,176,780,804,1106,1090,669,1124,1123,1121,971,968,970,943,942,939,1127,1126,16,1056,1120,19,... | 18 | No | Comm PM | NA | 0 days | 0 hrs
27 | 4730 |  |  | CGR-SC-MS-000001 |  | Subcontract Payment Milestones | 0% | 360 days | 2022-07-21 | 2024-01-08 | 2022-06-24 | 2023-12-18 | 2022-07-21 | NA |  |  | Yes |  | NA | 35 days | 0 hrs
28 | 4736 |  |  | CGR-SC-MS-000002 | Mitch Davidson | Lucix- SSPA Payment Milestones | 0% | 273 days | 2022-09-23 | 2023-10-27 | 2022-08-26 | 2023-10-27 | 2022-09-23 | NA |  |  | Yes |  | NA | 27 days | 0 hrs
29 | 4735 |  |  | CGR-SC-MS-000003 | Mitch Davidson | Lucix- SSPA Payment Milestones - ATP | 100% | 0 days | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 546 | 30 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
30 | 4734 |  |  | CGR-SC-MS-000004 | Mitch Davidson | Lucix- SSPA Payment Milestones - Final SOCs Approved [EQSR] | 100% | 0 days | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 29547 | 20,31 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
31 | 6060 |  |  | CGR-MS-000054 | Mitch Davidson | Lucix - SSPA - CDR Entry/Exit Criteria Completed and Approved | 100% | 0 days | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 30 | 32 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
32 | 6532 |  |  | CGR-MS-000114 | Mitch Davidson | Lucix - SSPA - Delivery of EDU Unit and Acceptance of EIDPs | 0% | 0 days | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | NA | NA | 31 | 1148 | No | Comm RF | NA | 27 days | 0 hrs
33 | 4733 |  |  | CGR-SC-MS-000005 | Mitch Davidson | Lucix- LNA Payment Milestones | 0% | 146 days | 2022-07-21 | 2023-02-24 | 2022-07-29 | 2022-10-28 | 2022-07-21 | 2023-02-24 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
34 | 4732 |  |  | CGR-SC-MS-000006 | Mitch Davidson | Lucix- LNA Payment Milestones- Kick-off Meeting | 100% | 0 days | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 550 | 20 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
35 | 4731 |  |  | CGR-SC-MS-000007 | Mitch Davidson | Lucix- LNA Payment Milestones- EQSR | 100% | 0 days | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 3 | 20 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
36 | 6409 |  |  | CGR-MS-000104 | Mitch Davidson | Lucix - LNA - Contract Closeout | 100% | 0 days | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 7 | 21 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
37 | 4741 |  |  | CGR-SC-MS-000008 | Mitch Davidson | Sener- Passives Payment Milestones | 0% | 315 days | 2022-09-23 | 2024-01-08 | 2022-08-26 | 2022-12-16 | 2022-09-23 | NA |  |  | Yes |  | NA | 35 days | 0 hrs
38 | 4740 |  |  | CGR-SC-MS-000009 | Mitch Davidson | Sener- Passives Payment Milestones- Kick Off Meeting | 100% | 0 days | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 525 | 39 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
39 | 4739 |  |  | CGR-SC-MS-000010 | Mitch Davidson | Sener- Passives Payment Milestones- EQSR | 100% | 0 days | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 38 | 20 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
40 | 6057 |  |  | CGR-MS-000046 | Mitch Davidson | Sener - CDR/MRR | 100% | 0 days | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 7 | 41 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
41 | 6056 |  |  | CGR-MS-000047 | Mitch Davidson | Sener - TRR | 100% | 0 days | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 40 | 42 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
42 | 6055 |  |  | CGR-MS-000048 | Mitch Davidson | Sener - Hardware Delivery | 0% | 0 days | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | NA | NA | 41 | 1170,1171,21 | No | Comm RF | NA | 35 days | 0 hrs
43 | 4738 |  |  | CGR-SC-MS-000011 | Mitch Davidson | Tendeg- Reflector Payment Milestones | 0% | 101 days | 2022-07-29 | 2022-12-22 | 2022-07-29 | 2022-10-28 | 2022-07-29 | 2022-12-22 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
44 | 4743 |  |  | CGR-SC-MS-000012 | Mitch Davidson | Tendeg- Reflector Payment Milestone #1 | 100% | 0 days | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 4 | 45 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 0 hrs
45 | 4742 |  |  | CGR-SC-MS-000013 | Mitch Davidson | Tendeg- Reflector Payment Milestone #2 | 100% | 0 days | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 44 | 46FS+19 days | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 0 hrs
46 | 4942 |  |  | CGR-SC-MS-000046 | Mitch Davidson | Tendeg- Reflector Payment Milestone #3 | 100% | 0 days | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 45FS+19 days | 47 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 0 hrs
47 | 5610 |  |  | CGR-SC-MS-000054 | Mitch Davidson | Tendeg- Reflector Payment Milestone #4 | 100% | 0 days | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 46 | 20 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 0 hrs
48 | 6403 |  |  | CGR-MS-000094 | Mitch Davidson | Tendeg UCA | 0% | 162 days | 2023-03-13 | 2023-10-30 | 2023-03-24 | 2023-10-25 | 2023-03-13 | NA |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
49 | 6408 |  |  | CGR-MS-000095 | Mitch Davidson | Tendeg UCA - Technical KO | 100% | 0 days | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 7 | 50 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 0 hrs
50 | 6407 |  |  | CGR-MS-000096 | Mitch Davidson | Tendeg UCA - EDU Parts Ordered Placed | 100% | 0 days | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 49 | 51 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 0 hrs
51 | 6406 |  |  | CGR-MS-000097 | Mitch Davidson | Tendeg UCA - TIM #1 | 100% | 0 days | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 50 | 52 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 0 hrs
52 | 6410 |  |  | CGR-MS-000101 | Mitch Davidson | Tendeg UCA - TIM #2 | 100% | 0 days | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 51 | 53 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 0 hrs
53 | 6404 |  |  | CGR-MS-000099 | Mitch Davidson | Tendeg UCA - eSimulator | 100% | 0 days | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 52 | 54 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 0 hrs
54 | 6405 |  |  | CGR-MS-000098 | Mitch Davidson | Tendeg UCA - IDR | 100% | 0 days | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 53 | 55,21 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 0 hrs
55 | 6529 |  |  | CGR-MS-000110 | Mitch Davidson | Tendeg UCA -ESQR | 100% | 0 days | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 54 | 56 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 0 hrs
56 | 6530 |  |  | CGR-MS-000111 | Mitch Davidson | Tendeg UCA -TIM# 3 | 0% | 0 days | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | NA | NA | 55 | 26767 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 0 hrs
57 | 4748 |  |  | CGR-SC-MS-000015 | Mitch Davidson | Tesat- OISL Payment Milestones | 0% | 315 days | 2022-07-29 | 2023-11-01 | 2022-06-24 | 2023-07-28 | 2022-07-29 | NA |  |  | Yes |  | NA | 3 days | 0 hrs
58 | 4747 |  |  | CGR-SC-MS-000016 | Mitch Davidson | Tesat- OISL Payment Milestones- Phase 1 Kick-off | 100% | 0 days | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 4 | 59 | No | Comm OCT | NA | 0 days | 0 hrs
59 | 5957 |  |  | CGR-SC-MS-000062 | Mitch Davidson | Tesat- OISL Payment Milestones- Draft IMS and pre PDR documents | 100% | 0 days | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 58 | 60 | No | Comm OCT | NA | 0 days | 0 hrs
60 | 4745 |  |  | CGR-SC-MS-000018 | Mitch Davidson | Tesat- OISL Payment Milestones- PDR | 100% | 0 days | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 609,59 | 20 | No | Comm OCT | NA | 0 days | 0 hrs
61 | 6049 |  |  | CGR-MS-000037 | Mitch Davidson | Tesat - CDR | 100% | 0 days | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 7 | 62 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
62 | 6048 |  |  | CGR-MS-000038 | Mitch Davidson | Tesat - EDU Modem Delivery | 0% | 0 days | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | NA | NA | 61 | 887523 | No | Comm RF | NA | 3 days | 0 hrs
63 | 6040 |  |  | CGR-SC-MS-000063 | Mitch Davidson | Lucix - Up Down Converter Assembly | 0% | 215 days | 2022-12-16 | 2023-10-27 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | NA |  |  | Yes |  | NA | 6 days | 0 hrs
64 | 6039 |  |  | CGR-SC-MS-000064 | Mitch Davidson | Lucix - Technical Kick Off Meeting | 100% | 0 days | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 3 | 20 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
65 | 6073 |  |  | CGR-MS-000064 | Mitch Davidson | Lucix - Converters - EQSR | 100% | 0 days | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 538 | 66 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
66 | 6071 |  |  | CGR-MS-000066 | Mitch Davidson | Lucix - Converters - CDR | 0% | 0 days | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | NA | NA | 65 | 18 | No | Comm RF | NA | 6 days | 0 hrs
67 | 4753 |  |  | CGR-SC-MS-000041 | Mitch Davidson | FEI- MRO Payment Milestones | 0% | 250 days | 2022-12-15 | 2023-12-18 | 2022-11-23 | 2023-12-18 | 2022-12-15 | NA |  |  | Yes |  | NA | 43 days | 0 hrs
68 | 6038 |  |  | CGR-SC-MS-000065 | Mitch Davidson | FEI - Technical Interchange Meeting (TIM) #1 | 100% | 0 days | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 3 | 69 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
69 | 6037 |  |  | CGR-SC-MS-000066 | Mitch Davidson | FEI - Technical Interchange Meeting (TIM) #1 Action Items | 100% | 0 days | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 68 | 20 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
70 | 6054 |  |  | CGR-MS-000040 | Mitch Davidson | FEI - EDU DAC & Crystals Placed on Order | 100% | 0 days | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 7 | 71 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
71 | 6053 |  |  | CGR-MS-000041 | Mitch Davidson | FEI - TIM #2 Meeting Held | 100% | 0 days | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 70 | 72,16 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
72 | 6531 |  |  | CGR-MS-000113 | Mitch Davidson | FEI - Preliminary MRO Data Package Submission Completed | 0% | 0 days | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | NA | NA | 71529530 | 73,16 | No | Comm RF | NA | 2 days | 0 hrs
73 | 6050 |  |  | CGR-MS-000044 | Mitch Davidson | FEI - CDR Meeting Held and Approved by LM | 0% | 0 days | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | NA | NA | 72 | 1147,21 | No | Comm RF | NA | 43 days | 0 hrs
74 | 5281 |  |  | CGR-SC-MS-000051 | Matt Perry | L3 Eval Board | 0% | 206 days | 2022-09-23 | 2023-07-25 | 2022-09-23 | 2023-07-17 | 2022-09-23 | 2023-07-25 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
75 | 5280 |  |  | CGR-SC-MS-000052 | Matt Perry | (REF) L3 Versal Eval Board | 100% | 0 days | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 4 | 76 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
76 | 6467 |  |  | CGR-SC-MS-000068 | Matt Perry | (REF) L3 PTW Closeout | 100% | 0 days | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 75 | 12,77 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
77 | 6468 |  |  | CGR-SC-MS-000069 | Matt Perry | (REF) L3 DVB-S2 Demo | 100% | 0 days | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 76 | 161129 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
78 | 5698 |  |  | CGR-SC-MS-000056 | Matt Perry | FrontGrade SHR - SPIDEr | 0% | 130 days | 2022-09-23 | 2023-04-06 | 2022-09-23 | 2022-12-16 | 2022-09-23 | 2023-04-06 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
79 | 5700 |  |  | CGR-SC-MS-000057 | Matt Perry | FrontGrade SHR - Requirements Meeting Held - MoM w/Actions to LM | 100% | 0 days | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 4 | 80 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
80 | 5699 |  |  | CGR-SC-MS-000058 | Matt Perry | FrontGrade SHR - PDR Meeting Held - MoM w/Actions to LM | 100% | 0 days | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 79 | 20 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
81 | 6391 |  |  | CGR-MS-000073 | Matt Perry | FrontGrade SPIDEr - EDU Materials #1 | 100% | 0 days | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 7 | 82 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
82 | 6390 |  |  | CGR-MS-000074 | Matt Perry | FrontGrade SPIDEr - ODCs #1 | 100% | 0 days | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 81 | 83 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
83 | 6392 |  |  | CGR-MS-000075 | Matt Perry | FrontGrade SPIDEr - iPDR | 100% | 0 days | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 82 | 93 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
84 | 5697 |  |  | CGR-SC-MS-000059 | Matt Perry | FrontGrade MPM - VAMPIRE | 0% | 121 days | 2022-09-23 | 2023-03-24 | 2022-09-23 | 2022-12-16 | 2022-09-23 | 2023-03-24 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
85 | 5702 |  |  | CGR-SC-MS-000060 | Matt Perry | FrontGrade MPM - Requirements Meeting Held - MoM w/Actions to LM | 100% | 0 days | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 4 | 86 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
86 | 5701 |  |  | CGR-SC-MS-000061 | Matt Perry | FrontGrade MPM - PDR Meeting Held - MoM w/Actions to LM | 100% | 0 days | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 85 | 20 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
87 | 6065 |  |  | CGR-MS-000056 | Matt Perry | FrontGrade - MPM - POs for LL EDU Material | 100% | 0 days | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 7 | 88FS+2 days | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
88 | 6064 |  |  | CGR-MS-000057 | Matt Perry | FrontGrade - MPM - TIM 1 Meeting Held - MoM w/Actions to LM | 100% | 0 days | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 87FS+2 days | 89 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
89 | 6063 |  |  | CGR-MS-000058 | Matt Perry | FrontGrade - MPM - TIM 2 Meeting Held - MoM w/Actions to LM | 100% | 0 days | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 88 | 91 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
90 | 6462 |  |  | CGR-MS-000109 | Matt Perry | FrontGrade MPM and SHR | 0% | 122 days | 2023-06-13 | 2023-12-06 | 2023-06-21 | 2023-12-06 | 2023-06-13 | NA |  |  | Yes |  | NA | 51 days | 0 hrs
91 | 6463 |  |  | CGR-MS-000105 | Matt Perry | FrontGrade - TIM#5 Meeting Held (7) | 100% | 0 days | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 89 | 92 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
92 | 6464 |  |  | CGR-MS-000106 | Matt Perry | FrontGrade - Final Hybrid Design BOMs (9) | 100% | 0 days | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 91 | 625,93 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
93 | 6465 |  |  | CGR-MS-000107 | Matt Perry | FrontGrade - CDR Meeting Held (10) | 100% | 0 days | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 83,621,622,92 | 1063,899,16,187,623,624,628,629,94 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
94 | 6466 |  |  | CGR-MS-000108 | Matt Perry | FrontGrade - EDU PMR (11) | 0% | 0 days | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | NA | NA | 93 | 21 | No | Comm Processor | NA | 51 days | 0 hrs
95 | 5029 |  |  | CGR-SC-MS-000048 | Matt Perry | Material Payment Milestones | 0% | 0 days | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
96 | 5696 |  |  | CGR-SC-MS-000055 | Mitch Davidson | Feed & Feed Assembly | 100% | 0 days | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 4 | 20 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 0 hrs
97 | 5986 |  |  | CGR-000004 | Mitch Davidson | ATP to PDR | 0% | 491 days | 2022-01-28 | 2024-01-18 | 2022-01-07 | 2025-03-25 | 2022-01-28 | NA |  |  | Yes |  | NA | 647 days | 30,313 hrs
98 | 4112 |  |  | CGR-PROC-000001 | Matt Perry | Space Hub Router (SHR) & Mission Payload Manager (MPM) | 0% | 397 days | 2022-01-31 | 2023-08-29 | 2022-01-07 | 2025-03-25 | 2022-01-31 | 2023-08-29 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 22,723 hrs
99 | 4115 |  |  | CGR-PROC-000002 | Matt Perry | SHR & MPM Milestones | 0% | 114 days | 2022-05-18 | 2022-10-28 | 2022-05-05 | 2022-11-07 | 2022-05-18 | 2022-10-28 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
100 | 4118 |  |  | CGR-PROC-000003 | Matt Perry | (SVT) SHR & MPM SRR/SFR Artifacts Complete | 100% | 0 days | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 180182193107108 | 24 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
101 | 4116 |  |  | CGR-PROC-000005 | Matt Perry | (SVT) SHR & MPM PDR Artifacts Complete | 100% | 0 days | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 111116113114115 | 25 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
102 | 5109 |  |  | CGR-PROC-000010 | Matt Perry | [G] SEAKR PDR Package to SEIT | 100% | 0 days | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 326 | 9 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
103 | 5110 |  |  | CGR-PROC-000011 | Matt Perry | [G] L3 Harris PDR Package Delivery to SEIT | 100% | 0 days | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 321 | 9 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
104 | 4058 |  |  | CGR-SW-000001 | Matt Perry | Software IPT | 0% | 335 days | 2022-01-31 | 2023-06-01 | 2022-01-07 | 2024-08-21 | 2022-01-31 | 2023-06-01 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 11,092 hrs
105 | 4061 |  |  | CGR-SW-000002 | Matt Perry | SW Milestones | 0% | 150 days | 2022-03-25 | 2022-10-27 | 2022-01-07 | 2024-08-21 | 2022-03-25 | 2022-10-27 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
106 | 720 |  |  | CGR-SW-000003 | Matt Perry | SW SRR Completed | 0% | 11 days | 2022-03-25 | 2022-04-12 | 2022-03-25 | 2022-05-05 | 2022-03-25 | 2022-04-12 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
107 | 722 | COUG-25 |  | CGR-SW-000004 | Matt Perry | (SVT) Release Draft SW Enterprise FSW Software Development Plan | 100% | 0 days | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 129 | 100 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
108 | 3824 | COUG-192 |  | CGR-SW-000005 | Matt Perry | (SVT) Release Draft Software Requirements Specification (SRS) | 100% | 0 days | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 398 | 100 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
109 | 3826 |  |  | CGR-SW-000007 | Matt Perry | System Software Requirements Architecture Review | 0% | 0 days | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-14 | 2022-09-14 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
110 | 3827 | COUG-194 |  | CGR-SW-000008 | Matt Perry | (SVT) Release Revised Draft SRS for SRAR | 100% | 0 days | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 6152153 | 111 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
111 | 3841 | COUG-107 |  | CGR-SW-000009 | Matt Perry | (SVT) Submit SRAR Package | 100% | 0 days | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 110 | 101 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
112 | 478 |  |  | CGR-SW-000010 | Matt Perry | SW PDR Completed | 0% | 0 days | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-01-07 | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-10-27 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
113 | 3786 | COUG-200 |  | CGR-SW-000011 | Matt Perry | (SVT) Release Rev- Software Requirements Spec (SRS) | 100% | 0 days | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 1.5715e+17 | 101 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
114 | 484 | COUG-196 |  | CGR-SW-000015 | Matt Perry | (SVT) Release Draft Software Test Plan (STP) | 100% | 0 days | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 1.5215e+17 | 101 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
115 | 476 | COUG-195 |  | CGR-SW-000016 | Matt Perry | (SVT) Release Updated SDP for PDR | 100% | 0 days | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 1.5215e+17 | 101 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
116 | 729 | COUG-26 |  | CGR-SW-000019 | Matt Perry | (SVT) Submit PDR Package | 100% | 0 days | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 1.5215e+17 | 101 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
117 | 5238 |  |  | CGR-SW-000116 | Matt Perry | SW Givers/Receivers | 0% | 0 days | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2022-07-15 | 2022-11-23 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
118 | 5240 |  |  | CGR-SW-000120 | Matt Perry | [G] Provide to CI Draft List of Commands for SHIELD ECU Allowed List | 100% | 0 days | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 163 | 20 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
119 | 5239 | COUGAR-1013 |  | CGR-SW-000121 | Matt Perry | [R] Updated Draft DAFFY PIG | 100% | 0 days | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 163 | 20 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
120 | 4028 | COUG-73 |  | CGR-SW-000035 | Matt Perry | Build A | 0% | 40 days | 2022-01-31 | 2022-03-25 | 2022-01-31 | 2022-03-25 | 2022-01-31 | 2022-03-25 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 200 hrs
121 | 28 | COUG-1 |  | CGR-SW-000036 | Matt Perry | Mission Payload Manager Build A | 0% | 40 days | 2022-01-31 | 2022-03-25 | 2022-01-31 | 2022-03-25 | 2022-01-31 | 2022-03-25 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 40 hrs
122 | 4781 |  |  | CGR-SW-000037 | Matt Perry | (SVT) (MPM) Roadmap Planning (pre-EV start) | 100% | 20 days | 2022-01-31 | 2022-02-25 | 2022-01-31 | 2022-02-25 | 2022-01-31 | 2022-02-25 | 4 | 123 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
123 | 4034 | COUG-60 |  | CGR-SW-000038 | Matt Perry | (MPM) Roadmap Planning | 100% | 20 days | 2022-02-28 | 2022-03-25 | 2022-02-28 | 2022-03-25 | 2022-02-28 | 2022-03-25 | 122 | 133131 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 40 hrs
124 | 4048 | COUG-13 |  | CGR-SW-000039 | Matt Perry | Space Hub Router Build A | 0% | 40 days | 2022-01-31 | 2022-03-25 | 2022-01-31 | 2022-03-25 | 2022-01-31 | 2022-03-25 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 80 hrs
125 | 4782 |  |  | CGR-SW-000040 | Matt Perry | (SVT) (SHR) Roadmap Planning (pre-EV start) | 100% | 20 days | 2022-01-31 | 2022-02-25 | 2022-01-31 | 2022-02-25 | 2022-01-31 | 2022-02-25 | 4 | 126 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
126 | 4047 | COUG-51 |  | CGR-SW-000041 | Matt Perry | (SHR) Roadmap Planning | 100% | 20 days | 2022-02-28 | 2022-03-25 | 2022-02-28 | 2022-03-25 | 2022-02-28 | 2022-03-25 | 125 | 135136131 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 80 hrs
127 | 604 | COUG-36 |  | CGR-SW-000042 | Matt Perry | SmartSat Build A | 0% | 40 days | 2022-01-31 | 2022-03-25 | 2022-01-31 | 2022-03-25 | 2022-01-31 | 2022-03-25 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 80 hrs
128 | 4783 |  |  | CGR-SW-000043 | Matt Perry | (SVT) (SDS) Roadmap Planning (pre-EV start) | 100% | 20 days | 2022-01-31 | 2022-02-25 | 2022-01-31 | 2022-02-25 | 2022-01-31 | 2022-02-25 | 4 | 129 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
129 | 4036 | COUG-49 |  | CGR-SW-000044 | Matt Perry | (SDS) Roadmap Planning | 100% | 20 days | 2022-02-28 | 2022-03-25 | 2022-02-28 | 2022-03-25 | 2022-02-28 | 2022-03-25 | 128 | 138139131107 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 80 hrs
130 | 4029 | COUG-74 |  | CGR-SW-000045 | Matt Perry | Build B | 0% | 88 days | 2022-03-28 | 2022-07-29 | 2022-03-25 | 2022-05-27 | 2022-03-28 | 2022-07-29 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 1,830 hrs
131 | 4871 |  |  | CGR-SW-000046 | Matt Perry | (SVT) Submit Software Artifacts for SRR | 100% | 0 days | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 123126129 | 6 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
132 | 29 | COUG-2 |  | CGR-SW-000047 | Matt Perry | Mission Payload Manager SW Build B | 0% | 68 days | 2022-04-25 | 2022-07-29 | 2022-03-28 | 2022-05-27 | 2022-04-25 | 2022-07-29 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 60 hrs
133 | 4547 | COUG-104 |  | CGR-SW-000048 | Matt Perry | (MPM) Draft Software Requirements | 100% | 68 days | 2022-04-25 | 2022-07-29 | 2022-03-28 | 2022-05-27 | 2022-04-25 | 2022-07-29 | 123 | 142143150 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 60 hrs
134 | 4060 | COUG-14 |  | CGR-SW-000049 | Matt Perry | Space Hub Router SW Build B | 0% | 88 days | 2022-03-28 | 2022-07-29 | 2022-03-28 | 2022-05-27 | 2022-03-28 | 2022-07-29 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 870 hrs
135 | 4549 | COUG-105 |  | CGR-SW-000050 | Matt Perry | (SHR) Draft Software Requirements | 100% | 88 days | 2022-03-28 | 2022-07-29 | 2022-03-28 | 2022-05-27 | 2022-03-28 | 2022-07-29 | 126 | 145146150 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 220 hrs
136 | 4548 | COUG-29 |  | CGR-SW-000051 | Matt Perry | (SHR) Establish LMI Development Environment | 100% | 45 days | 2022-03-28 | 2022-05-27 | 2022-03-28 | 2022-05-27 | 2022-03-28 | 2022-05-27 | 126 | 145146150 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 650 hrs
137 | 605 | COUG-37 |  | CGR-SW-000052 | Matt Perry | SmartSat SW Build B | 0% | 66 days | 2022-04-11 | 2022-07-13 | 2022-03-28 | 2022-05-27 | 2022-04-11 | 2022-07-13 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 900 hrs
138 | 4551 | COUG-109 |  | CGR-SW-000053 | Matt Perry | (SDS) Draft Performance Specs | 100% | 56 days | 2022-04-25 | 2022-07-13 | 2022-03-28 | 2022-05-27 | 2022-04-25 | 2022-07-13 | 129 | 148150 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 400 hrs
139 | 4550 | COUG-67 |  | CGR-SW-000054 | Matt Perry | (SDS) SPW MVP Build for SHR | 100% | 41 days | 2022-04-11 | 2022-06-07 | 2022-03-28 | 2022-05-27 | 2022-04-11 | 2022-06-07 | 129 | 148150 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 500 hrs
140 | 4032 | COUG-75 |  | CGR-SW-000055 | Matt Perry | Build C | 0% | 58 days | 2022-05-09 | 2022-07-29 | 2022-05-31 | 2022-07-29 | 2022-05-09 | 2022-07-29 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 2,600 hrs
141 | 606 | COUG-3 |  | CGR-SW-000056 | Matt Perry | Mission Payload Manager SW Build C | 0% | 43 days | 2022-05-31 | 2022-07-29 | 2022-05-31 | 2022-07-29 | 2022-05-31 | 2022-07-29 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 310 hrs
142 | 4558 | COUG-136 |  | CGR-SW-000057 | Matt Perry | (MPM) Quick Deploy LMI Development Environment | 100% | 43 days | 2022-05-31 | 2022-07-29 | 2022-05-31 | 2022-07-29 | 2022-05-31 | 2022-07-29 | 133 | 150155684 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 80 hrs
143 | 4557 | COUG-111 |  | CGR-SW-000058 | Matt Perry | (MPM) Develop Draft Software Architecture Description (SAD) | 100% | 43 days | 2022-05-31 | 2022-07-29 | 2022-05-31 | 2022-07-29 | 2022-05-31 | 2022-07-29 | 133 | 150155684 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 230 hrs
144 | 30 | COUG-15 |  | CGR-SW-000059 | Matt Perry | Space Hub Router SW Build C | 0% | 43 days | 2022-05-31 | 2022-07-29 | 2022-05-31 | 2022-07-29 | 2022-05-31 | 2022-07-29 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 1,440 hrs
145 | 4560 | COUG-135 |  | CGR-SW-000060 | Matt Perry | (SHR) MVP Ingest the SDS Build | 100% | 43 days | 2022-05-31 | 2022-07-29 | 2022-05-31 | 2022-07-29 | 2022-05-31 | 2022-07-29 | 135136 | 152153150 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 640 hrs
146 | 4559 | COUG-112 |  | CGR-SW-000061 | Matt Perry | (SHR) Develop Draft Architecture | 100% | 23 days | 2022-06-27 | 2022-07-28 | 2022-05-31 | 2022-07-29 | 2022-06-27 | 2022-07-28 | 135136 | 150 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 800 hrs
147 | 4065 | COUG-38 |  | CGR-SW-000062 | Matt Perry | SmartSat SW Build C | 0% | 58 days | 2022-05-09 | 2022-07-29 | 2022-05-31 | 2022-07-29 | 2022-05-09 | 2022-07-29 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 850 hrs
148 | 4561 | COUG-134 |  | CGR-SW-000063 | Matt Perry | (SDS) MVP OMS/UCI CAL Compiler | 100% | 58 days | 2022-05-09 | 2022-07-29 | 2022-05-31 | 2022-07-29 | 2022-05-09 | 2022-07-29 | 138139 | 157150160158159 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 850 hrs
149 | 4031 | COUG-76 |  | CGR-SW-000064 | Matt Perry | Build D | 0% | 121 days | 2022-06-27 | 2022-12-16 | 2022-08-01 | 2022-09-23 | 2022-06-27 | 2022-12-16 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 3,054 hrs
150 | 4874 |  |  | CGR-SW-000065 | Matt Perry | (SVT) Submit Software Artifacts for PDR | 100% | 0 days | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-08-01 | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 1.4214e+29 | 25 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
151 | 31 | COUG-16 |  | CGR-SW-000068 | Matt Perry | Space Hub Router SW Build D | 0% | 87 days | 2022-06-27 | 2022-10-27 | 2022-08-01 | 2022-09-23 | 2022-06-27 | 2022-10-27 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 1,640 hrs
152 | 4564 | COUG-66 |  | CGR-SW-000069 | Matt Perry | (SHR) Develop Draft Software Test Plan (STP) | 100% | 63 days | 2022-08-01 | 2022-10-27 | 2022-08-01 | 2022-09-23 | 2022-08-01 | 2022-10-27 | 145 | 1.6311e+20 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 840 hrs
153 | 4563 | COUG-133 |  | CGR-SW-000070 | Matt Perry | (SHR) Establish SCM Process | 100% | 63 days | 2022-06-27 | 2022-09-23 | 2022-08-01 | 2022-09-23 | 2022-06-27 | 2022-09-23 | 145 | 1.6311e+20 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 800 hrs
154 | 4068 | COUG-4 |  | CGR-SW-000066 | Matt Perry | Mission Payload Manager SW Build D | 0% | 97 days | 2022-08-01 | 2022-12-16 | 2022-08-01 | 2022-09-23 | 2022-08-01 | 2022-12-16 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 390 hrs
155 | 4885 | COUG-151 |  | CGR-SW-000067 | Matt Perry | (MPM) Develop Draft Software Design Description | 100% | 97 days | 2022-08-01 | 2022-12-16 | 2022-08-01 | 2022-09-23 | 2022-08-01 | 2022-12-16 | 142143 | 168,17,175,166,167 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 390 hrs
156 | 4067 | COUG-39 |  | CGR-SW-000071 | Matt Perry | SmartSat SW Build D | 0% | 63 days | 2022-08-01 | 2022-10-27 | 2022-08-01 | 2022-09-23 | 2022-08-01 | 2022-10-27 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 1,024 hrs
157 | 4565 | COUG-137 |  | CGR-SW-000072 | Matt Perry | (SDS) MVP Boot from Flash | 100% | 39 days | 2022-08-01 | 2022-09-23 | 2022-08-01 | 2022-09-23 | 2022-08-01 | 2022-09-23 | 148 | 1.7011e+23 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 775 hrs
158 | 5140 |  |  | CGR-SW-000110 | Matt Perry | (SVT) Development Board Ready | 100% | 39 days | 2022-08-01 | 2022-09-23 | 2022-08-01 | 2022-09-23 | 2022-08-01 | 2022-09-23 | 148 | 1.7117e+23 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
159 | 5139 |  |  | CGR-SW-000111 | Matt Perry | (SVT) Initial MVP and SHR with Dev Board Interface Checkout Completed | 100% | 39 days | 2022-08-01 | 2022-09-23 | 2022-08-01 | 2022-09-23 | 2022-08-01 | 2022-09-23 | 148 | 1.7117e+23 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
160 | 5275 |  |  | CGR-SW-000178 | Matt Perry | SmartSat Versal Development Build D (Linux & SpW Development) | 100% | 63 days | 2022-08-01 | 2022-10-27 | 2022-08-01 | 2022-09-23 | 2022-08-01 | 2022-10-27 | 148 | 1.1311e+23 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 249 hrs
161 | 4030 | COUG-85 |  | CGR-SW-000073 | Matt Perry | Build E | 0% | 58 days | 2022-09-26 | 2022-12-16 | 2022-09-23 | 2022-11-23 | 2022-09-26 | 2022-12-16 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 3,408 hrs
162 | 4082 |  |  | CGR-SW-000076 | Matt Perry | Space Hub Router SW Build E | 0% | 58 days | 2022-09-26 | 2022-12-16 | 2022-09-26 | 2022-11-23 | 2022-09-26 | 2022-12-16 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 1,855 hrs
163 | 4569 | COUG-139 |  | CGR-SW-000077 | Matt Perry | (SHR) Boot from Flash | 100% | 43 days | 2022-10-17 | 2022-12-16 | 2022-09-26 | 2022-11-23 | 2022-10-17 | 2022-12-16 | 152153 | 175176118119 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 1,785 hrs
164 | 5277 |  |  | CGR-SW-000179 | Matt Perry | Comm SW Versal Development Build E | 100% | 24 days | 2022-09-26 | 2022-10-27 | 2022-09-26 | 2022-11-23 | 2022-09-26 | 2022-10-27 | 152153 | 175176 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 70 hrs
165 | 4081 | COUG-5 |  | CGR-SW-000074 | Matt Perry | Mission Payload Manager SW Build E | 0% | 43 days | 2022-09-26 | 2022-11-23 | 2022-09-23 | 2022-11-23 | 2022-09-26 | 2022-11-23 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 370 hrs
166 | 4568 | COUG-152 |  | CGR-SW-000075 | Matt Perry | (MPM) Quick Deploy Test & SCM enhancements to LMI | 100% | 43 days | 2022-09-26 | 2022-11-23 | 2022-09-26 | 2022-11-23 | 2022-09-26 | 2022-11-23 | 155 | 175176 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 300 hrs
167 | 5210 |  |  | CGR-SW-000128 | Matt Perry | (SVT) Draft Software Test Plan | 100% | 24 days | 2022-09-26 | 2022-10-27 | 2022-09-26 | 2022-11-23 | 2022-09-26 | 2022-10-27 | 155 | 175176 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
168 | 5276 |  |  | CGR-SW-000180 | Matt Perry | Mission SW Versal Development (Build E) | 100% | 24 days | 2022-09-26 | 2022-10-27 | 2022-09-26 | 2022-11-23 | 2022-09-26 | 2022-10-27 | 155 | 175176 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 70 hrs
169 | 4080 | COUG-40 |  | CGR-SW-000078 | Matt Perry | SmartSat SW Build E | 0% | 43 days | 2022-09-26 | 2022-11-23 | 2022-09-26 | 2022-11-23 | 2022-09-26 | 2022-11-23 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 1,183 hrs
170 | 4570 | COUG-138 |  | CGR-SW-000079 | Matt Perry | (MVP) MVP Build SHR | 100% | 43 days | 2022-09-26 | 2022-11-23 | 2022-09-26 | 2022-11-23 | 2022-09-26 | 2022-11-23 | 157160158159 | 175176 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 850 hrs
171 | 5267 |  |  | CGR-SW-000174 | Matt Perry | (SVT) Ethernet and SpW Driver Completion | 100% | 24 days | 2022-09-26 | 2022-10-27 | 2022-09-26 | 2022-11-23 | 2022-09-26 | 2022-10-27 | 157158159160 | 175176 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
172 | 5268 |  |  | CGR-SW-000175 | Matt Perry | (SVT) SmartSat Build Rel E | 100% | 43 days | 2022-09-26 | 2022-11-23 | 2022-09-26 | 2022-11-23 | 2022-09-26 | 2022-11-23 | 157158159160 | 175176 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
173 | 5274 |  |  | CGR-SW-000181 | Matt Perry | Versal Development Build (Linux & SpW Development) (Build E) | 100% | 24 days | 2022-09-26 | 2022-10-27 | 2022-09-26 | 2022-11-23 | 2022-09-26 | 2022-10-27 | 157158159160 | 20 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 333 hrs
174 | 5144 |  |  | CGR-SW-000130 | Matt Perry | SW Integration PDR (2022 Q4-2023 Q1) | 0% | 0 days | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
175 | 5145 |  |  | CGR-SW-000131 | Matt Perry | (SVT) Initial Interface Checkout, Send/Receive Data | 100% | 0 days | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 1.5517e+26 | 26 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
176 | 5146 |  |  | CGR-SW-000132 | Matt Perry | (SVT) Send Command & Receive Telemetry (within MPM & SHR) | 100% | 0 days | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 1.7117e+23 | 26 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
177 | 4252 |  |  | CGR-PRCSR-000001 | Matt Perry | Processor Specs | 0% | 321 days | 2022-05-17 | 2023-08-29 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-05-17 | 2023-08-29 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
178 | 4894 |  |  | CGR-PRCSR-000194 | Matt Perry | (SVT) Release PTW Modem Spec for L3 Harris | 100% | 0 days | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 4 | 189 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
179 | 4943 |  |  | CGR-PRCSR-000204 | Matt Perry | (SVT) Release PTW Modem SOW for L3 Harris | 100% | 0 days | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 4 | 189 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
180 | 4253 |  |  | CGR-PRCSR-000002 | Matt Perry | (SVT) Release Cougar SHP Hardware Specification (3111) Rev- | 100% | 0 days | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 4 | 100188181 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
181 | 4951 |  |  | CGR-PRCSR-000205 | Matt Perry | (SVT) Release SHP SOW | 100% | 0 days | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 180 | 188 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
182 | 4318 |  |  | CGR-PRCSR-000003 | Matt Perry | (SVT) Release Cougar MPM Hardware Specification (3121) Rev- | 100% | 0 days | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 4 | 100188183 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
183 | 4950 |  |  | CGR-PRCSR-000206 | Matt Perry | (SVT) Release MPM SOW | 100% | 0 days | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 182 | 188 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
184 | 4322 |  |  | CGR-PRCSR-000004 | Matt Perry | (SVT) Release SBC Hardware Specification Rev | 100% | 0 days | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 4 | 188 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
185 | 4326 |  |  | CGR-PRCSR-000005 | Matt Perry | (SVT) Release RFPC Hardware Specification Rev | 100% | 0 days | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 4 | 188 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
186 | 4330 |  |  | CGR-PRCSR-000006 | Matt Perry | (SVT) Release MPC Hardware Specification Rev | 100% | 0 days | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 4 | 188 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
187 | 4921 |  |  | CGR-PRCSR-000203 | Matt Perry | Processor - All Tbxes Closed | 100% | 0 days | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 93,9 | 11 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
188 | 4893 |  |  | CGR-PRCSR-000195 | Matt Perry | (SVT) Contract Definitization for SEAKR | 100% | 250 days | 2022-05-17 | 2023-05-17 | 2022-04-29 | 2022-06-10 | 2022-05-17 | 2023-05-17 | 1.8018e+20 | 21 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
189 | 4895 |  |  | CGR-PRCSR-000196 | Matt Perry | (SVT) Contract Definitization for L3 Harris | 100% | 186 days | 2022-08-17 | 2023-05-17 | 2022-04-29 | 2022-06-10 | 2022-08-17 | 2023-05-17 | 178179 | 21 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
190 | 4122 |  |  | CGR-PRCSR-000007 | Matt Perry | DSP (Digital Signal Processor) | 0% | 174 days | 2022-03-01 | 2022-11-02 | 2022-03-01 | 2024-07-24 | 2022-03-01 | 2022-11-02 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 4,843 hrs
191 | 4145 |  |  | CGR-PRCSR-000008 | Matt Perry | DSP Milestones | 0% | 78 days | 2022-04-26 | 2022-08-16 | 2022-05-05 | 2022-09-30 | 2022-04-26 | 2022-08-16 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
192 | 4149 |  |  | CGR-PRCSR-000009 | Matt Perry | (SVT) DSP- Complete Architecture Technical Review (ATR) | 100% | 0 days | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 209 | 211212 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
193 | 4148 |  |  | CGR-PRCSR-000010 | Matt Perry | (SVT) DSP- Provide SRR/SFR Inputs | 100% | 0 days | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 207209 | 100 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
194 | 4147 |  |  | CGR-PRCSR-000011 | Matt Perry | (SVT) DSP- Complete Requirements Technical Review (RTR) | 100% | 0 days | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 222 | 9 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
195 | 4146 |  |  | CGR-PRCSR-000012 | Matt Perry | (SVT) DSP- Provide PDR Inputs | 100% | 0 days | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 222 | 9 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
196 | 4865 |  |  | CGR-PRCSR-000013 | Matt Perry | (SVT) DSP Module Design Requirement Specification (DRS) document | 100% | 0 days | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 219 | 221 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
197 | 4864 |  |  | CGR-PRCSR-000014 | Matt Perry | (SVT) Verification Cross Reference Matrix (VCRM) document (or equivalent) | 100% | 0 days | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 219 | 221 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
198 | 4863 |  |  | CGR-PRCSR-000015 | Matt Perry | (SVT) Algorithm Design Document (ADD) – part of DRS or separate (TBD) | 100% | 0 days | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 219 | 222 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
199 | 4862 |  |  | CGR-PRCSR-000016 | Matt Perry | (SVT) Design Description Document (DDD) – part of DRS or separate (TBD) | 100% | 0 days | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 219 | 222 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
200 | 4869 |  |  | CGR-PRCSR-000017 | Matt Perry | Cameo Milestones | 0% | 26 days | 2022-07-08 | 2022-08-16 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-07-08 | 2022-08-16 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
201 | 4868 |  |  | CGR-PRCSR-000018 | Matt Perry | (SVT) Module Use Cases with functional requirements mapped | 100% | 0 days | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 219 | 222 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
202 | 4867 |  |  | CGR-PRCSR-000019 | Matt Perry | (SVT) Activity Diagrams (TBD) | 100% | 0 days | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 219 | 221 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
203 | 4172 |  |  | CGR-PRCSR-000021 | Matt Perry | DSP Architecture Phase (ATR) | 0% | 41 days | 2022-03-01 | 2022-04-26 | 2022-03-01 | 2022-05-17 | 2022-03-01 | 2022-04-26 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 800 hrs
204 | 4171 |  |  | CGR-PRCSR-000022 | Matt Perry | DSP- Develop and Document Initial ConOps and Use Cases | 100% | 17 days | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 2022-03-01 | 2022-03-28 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 4 | 205206 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 168 hrs
205 | 4170 |  |  | CGR-PRCSR-000023 | Matt Perry | DSP- Develop Functional Architecture | 100% | 17 days | 2022-03-24 | 2022-04-15 | 2022-03-29 | 2022-04-15 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | 204 | 207208 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 110 hrs
206 | 4169 |  |  | CGR-PRCSR-000024 | Matt Perry | DSP- Develop Initial Verification Environment Architecture | 100% | 18 days | 2022-03-29 | 2022-04-21 | 2022-03-29 | 2022-04-26 | 2022-03-29 | 2022-04-21 | 204 | 208 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 192 hrs
207 | 4168 |  |  | CGR-PRCSR-000025 | Matt Perry | DSP- Design Estimation | 100% | 4 days | 2022-04-18 | 2022-04-21 | 2022-04-18 | 2022-05-05 | 2022-04-18 | 2022-04-21 | 205 | 193 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 210 hrs
208 | 4167 |  |  | CGR-PRCSR-000026 | Matt Perry | DSP- Prepare ATR Package | 100% | 4 days | 2022-04-18 | 2022-04-21 | 2022-05-06 | 2022-05-16 | 2022-04-18 | 2022-04-21 | 205206 | 209 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 110 hrs
209 | 4166 |  |  | CGR-PRCSR-000027 | Matt Perry | DSP- Conduct Architectural Technical Review (ATR) | 100% | 1 day | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 208 | 192193 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 10 hrs
210 | 4165 |  |  | CGR-PRCSR-000028 | Matt Perry | DSP Requirements Phase (RTR) | 0% | 78 days | 2022-04-27 | 2022-08-16 | 2022-05-18 | 2022-09-30 | 2022-04-27 | 2022-08-16 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 3,542 hrs
211 | 4164 |  |  | CGR-PRCSR-000029 | Matt Perry | DSP- Requirements Derivation- Performance Analysis | 100% | 9 days | 2022-04-27 | 2022-05-09 | 2022-05-18 | 2022-06-27 | 2022-04-27 | 2022-05-09 | 192 | 213214 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 730 hrs
212 | 4163 |  |  | CGR-PRCSR-000030 | Matt Perry | DSP- DUT Requirements Design for Verification | 100% | 9 days | 2022-04-27 | 2022-05-09 | 2022-05-18 | 2022-06-07 | 2022-04-27 | 2022-05-09 | 192 | 213214 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 386 hrs
213 | 4162 |  |  | CGR-PRCSR-000031 | Matt Perry | DSP- Document Final/Detailed CONOPs and Use Cases | 100% | 16 days | 2022-05-02 | 2022-05-23 | 2022-06-28 | 2022-07-07 | 2022-05-02 | 2022-05-23 | 211212 | 214 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 204 hrs
214 | 4161 |  |  | CGR-PRCSR-000032 | Matt Perry | DSP- Generate Module Requirements | 100% | 14 days | 2022-05-31 | 2022-06-17 | 2022-07-08 | 2022-07-27 | 2022-05-31 | 2022-06-17 | 213212211 | 215216 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 408 hrs
215 | 4160 |  |  | CGR-PRCSR-000033 | Matt Perry | DSP- Generate TBX Closure Plans | 100% | 3 days | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-07-28 | 2022-08-01 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 214 | 217399 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 84 hrs
216 | 4159 |  |  | CGR-PRCSR-000034 | Matt Perry | DSP- Define Methods of Verification | 100% | 3 days | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-07-28 | 2022-08-01 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 214 | 217 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 84 hrs
217 | 4158 |  |  | CGR-PRCSR-000035 | Matt Perry | DSP- Plan Verification Techniques and Tools | 100% | 11 days | 2022-06-23 | 2022-07-08 | 2022-08-02 | 2022-08-19 | 2022-06-23 | 2022-07-08 | 215216 | 218219220 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 280 hrs
218 | 4157 |  |  | CGR-PRCSR-000036 | Matt Perry | DSP- Develop Functional Coverage Model and Assertions | 100% | 14 days | 2022-07-11 | 2022-07-28 | 2022-08-22 | 2022-09-09 | 2022-07-11 | 2022-07-28 | 217 | 221 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 286 hrs
219 | 4156 |  |  | CGR-PRCSR-000037 | Matt Perry | DSP- Generate Testbench Requirements | 100% | 11 days | 2022-06-23 | 2022-07-08 | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 2022-06-23 | 2022-07-08 | 217 | 1.962e+17 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 426 hrs
220 | 4155 |  |  | CGR-PRCSR-000038 | Matt Perry | DSP- Generate Verification Plan (CVD) | 100% | 7 days | 2022-07-11 | 2022-07-19 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | 2022-07-11 | 2022-07-19 | 217 | 221 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 144 hrs
221 | 4154 |  |  | CGR-PRCSR-000039 | Matt Perry | DSP- Prepare RTR Package | 100% | 12 days | 2022-07-29 | 2022-08-15 | 2022-09-21 | 2022-09-29 | 2022-07-29 | 2022-08-15 | 218220196197202 | 222 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 310 hrs
222 | 4153 |  |  | CGR-PRCSR-000040 | Matt Perry | DSP- Conduct Requirements Technical Review (RTR) | 100% | 1 day | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 221198199201 | 194195223 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 200 hrs
223 | 4667 |  |  | CGR-PRCSR-000041 | Matt Perry | DSP- ATP to PDR Closeout | 100% | 55 days | 2022-08-17 | 2022-11-02 | 2022-10-03 | 2022-11-22 | 2022-08-17 | 2022-11-02 | 222 | 20 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 501 hrs
224 | 4123 |  |  | CGR-PRCSR-000045 | Matt Perry | FPGA (Field Programmable Gate Array) | 0% | 202 days | 2022-03-01 | 2022-12-14 | 2022-03-01 | 2024-07-25 | 2022-03-01 | 2022-12-14 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 1,937 hrs
225 | 4178 |  |  | CGR-PRCSR-000046 | Matt Perry | FPGA Milestones | 0% | 142 days | 2022-05-23 | 2022-12-14 | 2022-05-05 | 2022-10-03 | 2022-05-23 | 2022-12-14 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
226 | 4177 |  |  | CGR-PRCSR-000047 | Matt Perry | (SVT) FPGA- Architecture Technical Review (ATR) complete | 100% | 0 days | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 243 | 246255227250 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
227 | 4176 |  |  | CGR-PRCSR-000048 | Matt Perry | (SVT) FPGA- SRR/SFR Inputs provided | 100% | 0 days | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 241226 | 24 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
228 | 4175 |  |  | CGR-PRCSR-000049 | Matt Perry | (SVT) FPGA- DRS released | 100% | 0 days | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 250 | 20 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
229 | 4174 |  |  | CGR-PRCSR-000050 | Matt Perry | (SVT) FPGA- Requirements Technical Review (RTR) Complete | 100% | 0 days | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 262 | 20 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
230 | 4173 |  |  | CGR-PRCSR-000051 | Matt Perry | (SVT) FPGA- PDR Inputs provided | 100% | 0 days | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 253 | 20 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
231 | 4856 |  |  | CGR-PRCSR-000052 | Matt Perry | FPGA RTR Documents | 0% | 0 days | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-11-18 | 2022-11-21 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
232 | 4859 |  |  | CGR-PRCSR-000054 | Matt Perry | (SVT) FPGA Component Verification Document (CVD) | 100% | 0 days | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 261 | 262 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
233 | 4858 |  |  | CGR-PRCSR-000055 | Matt Perry | (SVT) Verification Traceability Matrix (VTM) | 100% | 0 days | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 261 | 262 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
234 | 4857 |  |  | CGR-PRCSR-000056 | Matt Perry | (SVT) End-Item Compliance Checklist, filled out for RTR | 100% | 0 days | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 261 | 262 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
235 | 4187 |  |  | CGR-PRCSR-000057 | Matt Perry | FPGA Architecture Phase (ATR) | 0% | 60 days | 2022-03-01 | 2022-05-23 | 2022-03-01 | 2022-05-18 | 2022-03-01 | 2022-05-23 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 352 hrs
236 | 4186 |  |  | CGR-PRCSR-000058 | Matt Perry | FPGA- Create Design Directory | 100% | 19 days | 2022-03-01 | 2022-03-25 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-01 | 2022-03-25 | 4 | 242 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 6 hrs
237 | 4185 |  |  | CGR-PRCSR-000059 | Matt Perry | FPGA- Develop and Document Initial ConOps and Use Cases | 100% | 59 days | 2022-03-01 | 2022-05-20 | 2022-03-03 | 2022-03-23 | 2022-03-01 | 2022-05-20 | 4 | 239243 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 38 hrs
238 | 4181 |  |  | CGR-PRCSR-000063 | Matt Perry | FPGA- Design Estimation and Target Device Selection | 100% | 44 days | 2022-03-01 | 2022-04-29 | 2022-04-26 | 2022-05-05 | 2022-03-01 | 2022-04-29 | 4 | 242243 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 76 hrs
239 | 4184 |  |  | CGR-PRCSR-000060 | Matt Perry | FPGA- Clock and Reset Architecture | 100% | 30 days | 2022-04-11 | 2022-05-20 | 2022-03-24 | 2022-03-30 | 2022-04-11 | 2022-05-20 | 237 | 240241243 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 26 hrs
240 | 4183 |  |  | CGR-PRCSR-000061 | Matt Perry | FPGA- Develop Chip Architecture and Identify IP | 100% | 30 days | 2022-04-11 | 2022-05-20 | 2022-03-31 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-05-20 | 239 | 242243 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 50 hrs
241 | 4182 |  |  | CGR-PRCSR-000062 | Matt Perry | FPGA- Define I/O and Synchronization Boundaries | 100% | 30 days | 2022-04-11 | 2022-05-20 | 2022-04-12 | 2022-04-25 | 2022-04-11 | 2022-05-20 | 239 | 242227 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 68 hrs
242 | 4180 |  |  | CGR-PRCSR-000064 | Matt Perry | FPGA- Prepare ATR Package | 100% | 25 days | 2022-04-18 | 2022-05-20 | 2022-05-06 | 2022-05-17 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | 238236240241 | 243 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 76 hrs
243 | 4179 |  |  | CGR-PRCSR-000065 | Matt Perry | FPGA- Conduct Architecture Technical Review (ATR) | 100% | 1 day | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 242240239237238 | 226 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 12 hrs
244 | 4209 |  |  | CGR-PRCSR-000066 | Matt Perry | FPGA Requirements Phase (RTR) | 0% | 138 days | 2022-05-31 | 2022-12-14 | 2022-05-19 | 2022-11-22 | 2022-05-31 | 2022-12-14 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 1,365 hrs
245 | 4208 |  |  | CGR-PRCSR-000067 | Matt Perry | FPGA RTR Design | 0% | 138 days | 2022-05-31 | 2022-12-14 | 2022-05-19 | 2022-09-30 | 2022-05-31 | 2022-12-14 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 675 hrs
246 | 4207 |  |  | CGR-PRCSR-000068 | Matt Perry | FPGA RTR Design- Review Target Device Application Notes | 100% | 115 days | 2022-05-31 | 2022-11-09 | 2022-05-19 | 2022-05-25 | 2022-05-31 | 2022-11-09 | 226 | 262247 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 50 hrs
247 | 4206 |  |  | CGR-PRCSR-000069 | Matt Perry | FPGA RTR Design- Requirement Derivation- Performance Analysis | 100% | 106 days | 2022-06-13 | 2022-11-09 | 2022-05-26 | 2022-06-02 | 2022-06-13 | 2022-11-09 | 246 | 262248249 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 42 hrs
248 | 4205 |  |  | CGR-PRCSR-000070 | Matt Perry | FPGA RTR Design- Requirement Derivation- Design for Test/Verification | 100% | 106 days | 2022-06-13 | 2022-11-09 | 2022-06-03 | 2022-06-16 | 2022-06-13 | 2022-11-09 | 247 | 262253 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 66 hrs
249 | 4204 |  |  | CGR-PRCSR-000071 | Matt Perry | FPGA RTR Design- Document Final/Detailed CONOPs and Use Cases | 100% | 106 days | 2022-06-13 | 2022-11-09 | 2022-06-17 | 2022-07-08 | 2022-06-13 | 2022-11-09 | 247 | 262253 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 94 hrs
250 | 4203 |  |  | CGR-PRCSR-000072 | Matt Perry | FPGA RTR Design- Create Requirements (DRS) | 100% | 138 days | 2022-05-31 | 2022-12-14 | 2022-07-11 | 2022-08-18 | 2022-05-31 | 2022-12-14 | 226 | 228251 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 205 hrs
251 | 4202 |  |  | CGR-PRCSR-000073 | Matt Perry | FPGA RTR Design- Define Methods of Verification | 100% | 22 days | 2022-08-22 | 2022-09-21 | 2022-08-19 | 2022-09-09 | 2022-08-22 | 2022-09-21 | 250 | 252 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 82 hrs
252 | 4201 |  |  | CGR-PRCSR-000074 | Matt Perry | FPGA RTR Design- Initial Verification Plan (CVD) | 100% | 8 days | 2022-10-31 | 2022-11-09 | 2022-09-12 | 2022-09-16 | 2022-10-31 | 2022-11-09 | 251 | 262 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 32 hrs
253 | 4200 |  |  | CGR-PRCSR-000075 | Matt Perry | FPGA RTR Design- Prepare RTR Package | 100% | 38 days | 2022-09-19 | 2022-11-09 | 2022-09-19 | 2022-09-30 | 2022-09-19 | 2022-11-09 | 248249 | 262230 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 104 hrs
254 | 4199 |  |  | CGR-PRCSR-000076 | Matt Perry | FPGA RTR Verification | 0% | 123 days | 2022-05-31 | 2022-11-21 | 2022-05-19 | 2022-09-30 | 2022-05-31 | 2022-11-21 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 658 hrs
255 | 4198 |  |  | CGR-PRCSR-000077 | Matt Perry | FPGA RTR Verification- Verification Environment Architecture | 100% | 30 days | 2022-05-31 | 2022-07-12 | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-05-31 | 2022-07-12 | 226 | 256257 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 124 hrs
256 | 4197 |  |  | CGR-PRCSR-000078 | Matt Perry | FPGA RTR Verification- DUT Requirements- Design for Verification | 100% | 24 days | 2022-07-13 | 2022-08-15 | 2022-06-10 | 2022-06-30 | 2022-07-13 | 2022-08-15 | 255 | 259 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 86 hrs
257 | 4196 |  |  | CGR-PRCSR-000079 | Matt Perry | FPGA RTR Verification- Define Methods of Verification | 100% | 29 days | 2022-08-15 | 2022-09-23 | 2022-07-01 | 2022-07-12 | 2022-08-15 | 2022-09-23 | 255 | 258 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 42 hrs
258 | 4195 |  |  | CGR-PRCSR-000080 | Matt Perry | FPGA RTR Verification- Develop Functional Coverage Model | 100% | 23 days | 2022-09-26 | 2022-10-26 | 2022-07-13 | 2022-07-21 | 2022-09-26 | 2022-10-26 | 257 | 259260 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 42 hrs
259 | 4194 |  |  | CGR-PRCSR-000081 | Matt Perry | FPGA RTR Verification- Create Testbench Requirements | 100% | 41 days | 2022-09-26 | 2022-11-21 | 2022-07-22 | 2022-08-18 | 2022-09-26 | 2022-11-21 | 258256 | 262 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 132 hrs
260 | 4193 |  |  | CGR-PRCSR-000082 | Matt Perry | FPGA RTR Verification- Initial Verification Plan (CVD) | 100% | 16 days | 2022-10-31 | 2022-11-21 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | 2022-10-31 | 2022-11-21 | 258 | 263261 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 128 hrs
261 | 4192 |  |  | CGR-PRCSR-000083 | Matt Perry | FPGA RTR Verification- Prepare RTR Package | 100% | 15 days | 2022-10-31 | 2022-11-18 | 2022-09-19 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-18 | 260 | 232233234 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 104 hrs
262 | 4191 |  |  | CGR-PRCSR-000084 | Matt Perry | FPGA- Conduct Requirements Technical Review (RTR) | 100% | 1 day | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2.4925e+29 | 229 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 32 hrs
263 | 4668 |  |  | CGR-PRCSR-000085 | Matt Perry | FPGA- PDR Action Closure | 100% | 18 days | 2022-11-03 | 2022-11-30 | 2022-10-04 | 2022-11-22 | 2022-11-03 | 2022-11-30 | 260,9 | 20 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 220 hrs
264 | 4210 |  |  | CGR-PRCSR-000089 | Matt Perry | Hardware & Test | 0% | 208 days | 2022-03-01 | 2022-12-22 | 2022-03-01 | 2024-06-28 | 2022-03-01 | 2022-12-22 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 2,289 hrs
265 | 4338 |  |  | CGR-PRCSR-000090 | Matt Perry | Test Milestones | 0% | 121 days | 2022-05-06 | 2022-10-26 | 2022-04-28 | 2024-06-28 | 2022-05-06 | 2022-10-26 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
266 | 4211 |  |  | CGR-PRCSR-000091 | Matt Perry | Test SRR/SFR Milestones | 0% | 0 days | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-04-28 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-06 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
267 | 4341 |  |  | CGR-PRCSR-000093 | Matt Perry | (SVT) Create Master Test Plan Draft | 100% | 0 days | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 276 | 268 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
268 | 4339 |  |  | CGR-PRCSR-000095 | Matt Perry | (SVT) Finalize and Provide SRR/SFR Inputs | 100% | 0 days | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 277267 | 24 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
269 | 4343 |  |  | CGR-PRCSR-000096 | Matt Perry | Test PDR Milestones | 0% | 50 days | 2022-08-16 | 2022-10-26 | 2022-08-12 | 2022-09-30 | 2022-08-16 | 2022-10-26 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
270 | 4346 |  |  | CGR-PRCSR-000098 | Matt Perry | (SVT) Draft Master Test Plan Complete | 100% | 0 days | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 285 | 287 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
271 | 4344 |  |  | CGR-PRCSR-000100 | Matt Perry | (SVT) Finalize and Provide PDR Inputs | 100% | 1 day | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 287 | 25 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
272 | 4362 |  |  | CGR-PRCSR-000115 | Matt Perry | Test System Requirements Review (SRR) / System Functional Review (SFR) | 0% | 48 days | 2022-03-01 | 2022-05-05 | 2022-03-01 | 2022-05-05 | 2022-03-01 | 2022-05-05 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 220 hrs
273 | 4369 |  |  | CGR-PRCSR-000116 | Matt Perry | Define entry/exit criteria for delivery of work products | 100% | 47 days | 2022-03-01 | 2022-05-04 | 2022-03-01 | 2022-03-14 | 2022-03-01 | 2022-05-04 | 4 | 274,24 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 40 hrs
274 | 4368 |  |  | CGR-PRCSR-000117 | Matt Perry | Review/Define System Requirements Verification Matrix (SVRM) | 100% | 19 days | 2022-03-15 | 2022-04-08 | 2022-03-15 | 2022-03-21 | 2022-03-15 | 2022-04-08 | 273 | 24 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 20 hrs
275 | 4367 |  |  | CGR-PRCSR-000118 | Matt Perry | Develop Test Documents for SRR/SFR | 100% | 18 days | 2022-03-22 | 2022-04-14 | 2022-03-22 | 2022-04-14 | 2022-03-22 | 2022-04-14 | 4 | 276 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 80 hrs
276 | 4366 |  |  | CGR-PRCSR-000119 | Matt Perry | Review/Release Test Documents for SRR/SFR | 100% | 10 days | 2022-04-15 | 2022-04-28 | 2022-04-15 | 2022-04-28 | 2022-04-15 | 2022-04-28 | 275 | 277267 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 40 hrs
277 | 4363 |  |  | CGR-PRCSR-000120 | Matt Perry | Generate SRR/SFR Test Inputs | 100% | 5 days | 2022-04-29 | 2022-05-05 | 2022-04-29 | 2022-05-05 | 2022-04-29 | 2022-05-05 | 276 | 268283 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 40 hrs
278 | 4878 |  |  | CGR-PRCSR-000121 | Matt Perry | Draft Hardware Specs for MPM and SHR | 100% | 35 days | 2022-03-01 | 2022-04-18 | 2022-03-01 | 2022-03-25 | 2022-03-01 | 2022-04-18 | 4 | 279 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 160 hrs
279 | 4877 |  |  | CGR-PRCSR-000122 | Matt Perry | Peer Review and Release Hardware Specs for MPM and SHR (Rev-) | 100% | 21 days | 2022-04-19 | 2022-05-17 | 2022-03-28 | 2022-04-22 | 2022-04-19 | 2022-05-17 | 278 | 280 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 160 hrs
280 | 4876 |  |  | CGR-PRCSR-000123 | Matt Perry | Processor CPE/SE Prepare Program SRR/SFR | 100% | 10 days | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 2022-04-25 | 2022-05-13 | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 279 | 281 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 120 hrs
281 | 4875 |  |  | CGR-PRCSR-000124 | Matt Perry | Processor CPE/SE Close out SRR/SFR Actions | 100% | 18 days | 2022-06-02 | 2022-06-27 | 2022-06-08 | 2022-06-27 | 2022-06-02 | 2022-06-27 | 280,6 | 289 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 120 hrs
282 | 4370 |  |  | CGR-PRCSR-000125 | Matt Perry | Test Preliminary Design Review (PDR) | 0% | 154 days | 2022-05-16 | 2022-12-22 | 2022-05-16 | 2022-11-23 | 2022-05-16 | 2022-12-22 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 476 hrs
283 | 4377 |  |  | CGR-PRCSR-000126 | Matt Perry | Develop Draft Master Test Plan | 100% | 40 days | 2022-05-16 | 2022-07-12 | 2022-05-16 | 2022-07-08 | 2022-05-16 | 2022-07-12 | 277 | 284 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 152 hrs
284 | 4376 |  |  | CGR-PRCSR-000127 | Matt Perry | Finalize Draft Master Test Plan, Part 1 | 100% | 15 days | 2022-07-13 | 2022-08-02 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | 2022-07-13 | 2022-08-02 | 283 | 285 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 60 hrs
285 | 4375 |  |  | CGR-PRCSR-000128 | Matt Perry | Finalize Draft Master Test Plan, Part 2 | 100% | 10 days | 2022-08-03 | 2022-08-16 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | 2022-08-03 | 2022-08-16 | 284 | 286270 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 40 hrs
286 | 4374 |  |  | CGR-PRCSR-000129 | Matt Perry | Update Test Documentation for PDR | 100% | 17 days | 2022-08-17 | 2022-09-09 | 2022-08-15 | 2022-09-09 | 2022-08-17 | 2022-09-09 | 285 | 287 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 76 hrs
287 | 4371 |  |  | CGR-PRCSR-000130 | Matt Perry | Generate PDR Test Inputs | 100% | 33 days | 2022-09-12 | 2022-10-26 | 2022-09-12 | 2022-09-30 | 2022-09-12 | 2022-10-26 | 270286 | 271 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 60 hrs
288 | 4669 |  |  | CGR-PRCSR-000131 | Matt Perry | Test- PDR Action Closure | 100% | 34 days | 2022-11-03 | 2022-12-22 | 2022-10-03 | 2022-11-23 | 2022-11-03 | 2022-12-22 | 9 | 20 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 88 hrs
289 | 4882 |  |  | CGR-PRCSR-000132 | Matt Perry | Update Hardware Specs for MPM and SHR - PDR | 100% | 39 days | 2022-06-28 | 2022-08-22 | 2022-06-28 | 2022-08-22 | 2022-06-28 | 2022-08-22 | 281 | 290 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 301 hrs
290 | 4881 |  |  | CGR-PRCSR-000133 | Matt Perry | Peer Review and Release Updated Hardware Specs for MPM and SHR - PDR | 100% | 23 days | 2022-08-23 | 2022-09-23 | 2022-08-23 | 2022-10-03 | 2022-08-23 | 2022-09-23 | 289 | 291 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 236 hrs
291 | 4880 |  |  | CGR-PRCSR-000134 | Matt Perry | Processor CPE/SE Prepare Program PDR | 100% | 28 days | 2022-09-26 | 2022-11-02 | 2022-10-04 | 2022-11-07 | 2022-09-26 | 2022-11-02 | 290 | 292 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 193 hrs
292 | 4879 |  |  | CGR-PRCSR-000135 | Matt Perry | Processor CPE/SE Close out PDR Actions | 100% | 34 days | 2022-11-03 | 2022-12-22 | 2022-11-08 | 2022-12-16 | 2022-11-03 | 2022-12-22 | 291 | 20 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 303 hrs
293 | 589 |  |  | CGR-PRCSR-000141 | Matt Perry | TB&S HWIL and Simulator Development | 0% | 191 days | 2022-03-18 | 2022-12-16 | 2022-03-18 | 2022-12-16 | 2022-03-18 | 2022-12-16 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 727 hrs
294 | 4237 |  |  | CGR-PRCSR-000142 | Matt Perry | TB&S Milestones | 0% | 116 days | 2022-05-12 | 2022-10-26 | 2022-05-05 | 2022-09-06 | 2022-05-12 | 2022-10-26 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
295 | 4238 |  |  | CGR-PRCSR-000143 | Matt Perry | (SVT) SRR Inputs Provided | 100% | 0 days | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 299 | 24 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
296 | 4239 |  |  | CGR-PRCSR-000144 | Matt Perry | (SVT) PDR Inputs Provided | 100% | 0 days | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 301 | 25 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
297 | 5245 |  |  | CGR-PRCSR-000230 | Matt Perry | TB&S Givers/Receivers | 0% | 0 days | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 2022-12-01 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
298 | 5255 |  |  | CGR-PRCSR-000233 | Matt Perry | [R] MIMD specs (to TB&S) | 100% | 0 days | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 399 | 303 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
299 | 538 |  |  | CGR-PRCSR-000145 | Matt Perry | TB&S - SW Release 0.1 (SW Architecture) | 100% | 40 days | 2022-03-18 | 2022-05-12 | 2022-03-18 | 2022-05-05 | 2022-03-18 | 2022-05-12 | 4 | 300295 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 58 hrs
300 | 539 |  |  | CGR-PRCSR-000146 | Matt Perry | TB&S - SW Release 0.2 (SW Requirements Part 1) | 100% | 54 days | 2022-05-06 | 2022-07-22 | 2022-05-06 | 2022-07-11 | 2022-05-06 | 2022-07-22 | 299 | 301 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 115 hrs
301 | 540 |  |  | CGR-PRCSR-000147 | Matt Perry | TB&S - SW Release 0.3 (PDR prep, Sim Standup, cmd/tlm path setup w/ GroundHog) | 100% | 44 days | 2022-07-25 | 2022-09-23 | 2022-07-12 | 2022-09-06 | 2022-07-25 | 2022-09-23 | 300 | 302296 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 172 hrs
302 | 541 |  |  | CGR-PRCSR-000148 | Matt Perry | TB&S - SW Release 0.4 (MPM bus sim draft, DDL IF model draft, MIMD model draft) | 100% | 33 days | 2022-09-26 | 2022-11-09 | 2022-09-07 | 2022-11-01 | 2022-09-26 | 2022-11-09 | 301 | 303 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 172 hrs
303 | 4671 |  |  | CGR-PRCSR-000149 | Matt Perry | TB&S - SW Release 0.5 (MPM bus sim draft, DDL IF model draft, Goose/Mav FPGA model draft, MIMD model draft, Part 2) | 100% | 15 days | 2022-11-28 | 2022-12-16 | 2022-11-02 | 2022-12-16 | 2022-11-28 | 2022-12-16 | 302298 | 20 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 210 hrs
304 | 4499 |  |  | CGR-PRCSR-000161 | Matt Perry | Mission Solutions | 0% | 165 days | 2022-03-07 | 2022-10-26 | 2022-03-07 | 2024-03-11 | 2022-03-07 | 2022-10-26 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 915 hrs
305 | 4212 |  |  | CGR-PRCSR-000162 | Matt Perry | Mission Solutions Compass | 0% | 165 days | 2022-03-07 | 2022-10-26 | 2022-03-07 | 2024-03-11 | 2022-03-07 | 2022-10-26 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 915 hrs
306 | 4214 |  |  | CGR-PRCSR-000163 | Matt Perry | MSOL Compass SRR/SFR | 0% | 50 days | 2022-03-07 | 2022-05-13 | 2022-03-07 | 2022-05-05 | 2022-03-07 | 2022-05-13 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 185 hrs
307 | 4387 |  |  | CGR-PRCSR-000164 | Matt Perry | Define API for Comm Scheduler | 100% | 30 days | 2022-03-07 | 2022-04-15 | 2022-03-07 | 2022-04-15 | 2022-03-07 | 2022-04-15 | 4 | 309 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 70 hrs
308 | 4386 |  |  | CGR-PRCSR-000165 | Matt Perry | Define API + Architecture for Comm Scheduler Part 1 | 100% | 30 days | 2022-03-07 | 2022-04-15 | 2022-03-07 | 2022-04-15 | 2022-03-07 | 2022-04-15 | 4 | 309 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 70 hrs
309 | 4391 |  |  | CGR-PRCSR-000166 | Matt Perry | Develop and Provide SRR/SFR Inputs | 100% | 20 days | 2022-04-18 | 2022-05-13 | 2022-04-18 | 2022-05-05 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | 307308 | 311,24 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 45 hrs
310 | 4392 |  |  | CGR-PRCSR-000167 | Matt Perry | MSOL Compass PDR | 0% | 115 days | 2022-05-16 | 2022-10-26 | 2022-05-06 | 2022-12-08 | 2022-05-16 | 2022-10-26 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 730 hrs
311 | 4393 |  |  | CGR-PRCSR-000168 | Matt Perry | Define API + Architecture for Comm Scheduler Part 2 | 100% | 53 days | 2022-05-16 | 2022-07-29 | 2022-05-06 | 2022-06-29 | 2022-05-16 | 2022-07-29 | 309 | 312313 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 145 hrs
312 | 4385 |  |  | CGR-PRCSR-000169 | Matt Perry | Define Integration Points for Red/Black Simulated Processors | 100% | 42 days | 2022-08-29 | 2022-10-26 | 2022-06-30 | 2022-07-28 | 2022-08-29 | 2022-10-26 | 311 | 314,8 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 90 hrs
313 | 4384 |  |  | CGR-PRCSR-000170 | Matt Perry | Architecture Design for PDR | 100% | 39 days | 2022-08-01 | 2022-09-23 | 2022-07-29 | 2022-09-15 | 2022-08-01 | 2022-09-23 | 311 | 314,9 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 155 hrs
314 | 4394 |  |  | CGR-PRCSR-000171 | Matt Perry | Develop and Provide PDR Reports | 100% | 29 days | 2022-09-16 | 2022-10-26 | 2022-09-16 | 2022-10-06 | 2022-09-16 | 2022-10-26 | 313312 | 315,8 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 105 hrs
315 | 4383 |  |  | CGR-PRCSR-000172 | Matt Perry | Update/Create Program Add-Ons | 100% | 14 days | 2022-10-07 | 2022-10-26 | 2022-10-07 | 2022-12-08 | 2022-10-07 | 2022-10-26 | 314 | 20 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 235 hrs
316 | 327 |  |  | CGR-PRCSR-000177 | Matt Perry | Processor IPT - Subcontracts | 0% | 177 days | 2022-03-11 | 2022-11-17 | 2022-03-01 | 2025-03-25 | 2022-03-11 | 2022-11-17 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
317 | 5284 |  |  | CGR-PRCSR-000252 | Matt Perry | (REF) FrontGrade - Subcontract Schedule | 0% | 2 days | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-16 | 2022-11-17 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
318 | 5285 |  |  | CGR-PRCSR-000253 | Matt Perry | (SVT) FrontGrade PDR | 100% | 2 days | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 4 | 20 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
319 | 4896 |  |  | CGR-PRCSR-000197 | Matt Perry | (REF) L3 Harris - Subcontract Placeholder | 0% | 0 days | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-06-10 | 2022-08-22 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
320 | 4898 |  |  | CGR-PRCSR-000199 | Matt Perry | (REF) PTW Demo | 100% | 0 days | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 4 | 321 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
321 | 4897 |  |  | CGR-PRCSR-000200 | Matt Perry | (REF) L3 Harris PDR | 100% | 0 days | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 320 | 13502103 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
322 | 1623 |  |  | CGR-PRCSR-000178 | Matt Perry | (REF) SEAKR- Subcontracts Schedule | 0% | 156 days | 2022-03-11 | 2022-10-20 | 2022-03-01 | 2025-03-25 | 2022-03-11 | 2022-10-20 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
323 | 1625 |  |  | CGR-SC-SKR-000002 | Matt Perry | (REF) SEAKR- Key Milestones | 0% | 156 days | 2022-03-11 | 2022-10-20 | 2022-03-01 | 2023-09-06 | 2022-03-11 | 2022-10-20 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
324 | 1624 |  |  | CGR-SC-SKR-000001 | Matt Perry | SEAKR SHR- ATP | 100% | 0 days | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 4 | 325 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
325 | 1626 |  |  | CGR-SC-SKR-000003 | Matt Perry | SEAKR- Technical Kick Off Meeting | 100% | 0 days | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 324 | 326 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
326 | 1630 |  |  | CGR-SC-SKR-000006 | Matt Perry | SEAKR- Preliminary Design Review (PDR) | 100% | 0 days | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 325 | 619620102 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
327 | 715 |  |  | CGR-000002 |  | Givers/Receivers (IPT to IPT) | 0% | 140 days | 2022-04-12 | 2022-10-28 | 2022-04-21 | 2022-09-23 | 2022-04-12 | 2022-10-28 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
328 | 835 |  |  | CGR-SEIT-000001 | Mitch Davidson | [G] Give OCT ICD Level 2 (Comms PDR) to SV IPT | 100% | 0 days | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 599 | 20 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 0 hrs
329 | 839 |  |  | CGR-RF-000001 | Mitch Davidson | [G] Give DDL ICD Level 2 (Comms PDR) to SV IPT | 100% | 0 days | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 568 | 20 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
330 | 5095 |  |  | CGR-RF-000067 | Mitch Davidson | [G] DDL Subcontracts Data Package to SV IPT (PDR) | 100% | 0 days | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 568 | 9 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
331 | 4872 |  |  | CGR-SEIT-000003 | Mitch Davidson | [R] Receive Initial System Requirements from SV IPT | 100% | 0 days | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 4 | 332423 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 0 hrs
332 | 734 |  |  | CGR-SEIT-000004 | Mitch Davidson | [R] Receive System Requirements from SV IPT | 100% | 0 days | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 331 | 333 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 0 hrs
333 | 5114 |  |  | CGR-SEIT-000317 | Mitch Davidson | [R] Receive System Requirement Update from SV IPT for PDR | 100% | 0 days | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 332 | 400 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
334 | 4707 |  |  | CGR-SEIT-000005 | Mitch Davidson | SHR Systems Engineering (RSE) | 0% | 140 days | 2022-03-28 | 2022-10-12 | 2022-03-18 | 2023-07-13 | 2022-03-28 | 2022-10-12 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 460 hrs
335 | 4682 |  |  | CGR-SEIT-000006 | Mitch Davidson | Complete SHR Artifacts for Cougar SRR/SFR | 0% | 24 days | 2022-03-28 | 2022-04-28 | 2022-03-18 | 2022-04-28 | 2022-03-28 | 2022-04-28 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 160 hrs
336 | 4683 |  |  | CGR-SEIT-000007 | Mitch Davidson | Create SHR Draft Component Spec for SRR | 100% | 24 days | 2022-03-28 | 2022-04-28 | 2022-03-18 | 2022-04-28 | 2022-03-28 | 2022-04-28 | 4 | 337,339,24,338,462 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 80 hrs
337 | 4684 |  |  | CGR-SEIT-000008 | Mitch Davidson | Develop Initial SHR ICDs | 100% | 4 days | 2022-04-11 | 2022-04-14 | 2022-04-01 | 2022-04-14 | 2022-04-11 | 2022-04-14 | 336 | 24 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 40 hrs
338 | 4685 |  |  | CGR-SEIT-000009 | Mitch Davidson | Develop Initial SHR HW/SW Architecture Diagrams | 100% | 20 days | 2022-03-28 | 2022-04-22 | 2022-04-15 | 2022-04-28 | 2022-03-28 | 2022-04-22 | 336 | 24 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 20 hrs
339 | 4686 |  |  | CGR-SEIT-000010 | Mitch Davidson | Develop Initial SHR RVTM | 100% | 4 days | 2022-04-11 | 2022-04-14 | 2022-04-01 | 2022-04-28 | 2022-04-11 | 2022-04-14 | 336 | 24 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 20 hrs
340 | 4691 |  |  | CGR-SEIT-000011 | Mitch Davidson | Complete SHR Artifacts for Cougar PDR | 0% | 93 days | 2022-06-02 | 2022-10-12 | 2022-06-02 | 2022-08-25 | 2022-06-02 | 2022-10-12 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 300 hrs
341 | 4692 |  |  | CGR-SEIT-000012 | Mitch Davidson | Update SHR Component Spec for PDR | 100% | 55 days | 2022-06-02 | 2022-08-18 | 2022-06-02 | 2022-06-29 | 2022-06-02 | 2022-08-18 | 6 | 345FS+15 days,464 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 80 hrs
342 | 4693 |  |  | CGR-SEIT-000013 | Mitch Davidson | Review SHR ICDs for PDR | 100% | 53 days | 2022-06-02 | 2022-08-16 | 2022-06-02 | 2022-07-28 | 2022-06-02 | 2022-08-16 | 426,6 | 460345 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 80 hrs
343 | 4695 |  |  | CGR-SEIT-000014 | Mitch Davidson | Update SHR HW Architecture Diagrams for PDR | 100% | 37 days | 2022-06-15 | 2022-08-05 | 2022-06-15 | 2022-07-13 | 2022-06-15 | 2022-08-05 | 425429 | 459345 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 40 hrs
344 | 4696 |  |  | CGR-SEIT-000015 | Mitch Davidson | Update SHR RVTM for PDR | 100% | 44 days | 2022-06-15 | 2022-08-16 | 2022-06-15 | 2022-07-27 | 2022-06-15 | 2022-08-16 | 424429 | 457345 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 20 hrs
345 | 4697 |  |  | CGR-SEIT-000016 | Mitch Davidson | Review SHR PDR Materials | 100% | 2 days | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-07-29 | 2022-08-25 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 341FS+15 days,342,343,344 | 465 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 80 hrs
346 | 4708 |  |  | CGR-SEIT-000024 | Mitch Davidson | MPM Systems Engineering (RSE) | 0% | 140 days | 2022-03-28 | 2022-10-12 | 2022-03-18 | 2023-07-13 | 2022-03-28 | 2022-10-12 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 460 hrs
347 | 4709 |  |  | CGR-SEIT-000025 | Mitch Davidson | Complete MPM Artifacts for Cougar SRR/SFR | 0% | 24 days | 2022-03-28 | 2022-04-28 | 2022-03-18 | 2022-04-28 | 2022-03-28 | 2022-04-28 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 160 hrs
348 | 4710 |  |  | CGR-SEIT-000026 | Mitch Davidson | Create MPM Draft Component Spec for SRR | 100% | 24 days | 2022-03-28 | 2022-04-28 | 2022-03-18 | 2022-04-28 | 2022-03-28 | 2022-04-28 | 4 | 349,351,24,462 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 80 hrs
349 | 4711 |  |  | CGR-SEIT-000027 | Mitch Davidson | Develop Initial MPM ICDs | 100% | 10 days | 2022-04-01 | 2022-04-14 | 2022-04-01 | 2022-04-14 | 2022-04-01 | 2022-04-14 | 348 | 350 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 40 hrs
350 | 4712 |  |  | CGR-SEIT-000028 | Mitch Davidson | Develop Initial MPM HW/SW Architecture Diagrams | 100% | 6 days | 2022-04-15 | 2022-04-22 | 2022-04-15 | 2022-04-28 | 2022-04-15 | 2022-04-22 | 349 | 24 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 20 hrs
351 | 4713 |  |  | CGR-SEIT-000029 | Mitch Davidson | Develop Initial MPM RVTM | 100% | 20 days | 2022-04-01 | 2022-04-28 | 2022-04-01 | 2022-04-28 | 2022-04-01 | 2022-04-28 | 348 | 24 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 20 hrs
352 | 4714 |  |  | CGR-SEIT-000030 | Mitch Davidson | Complete MPM Artifacts for Cougar PDR | 0% | 93 days | 2022-06-02 | 2022-10-12 | 2022-06-02 | 2022-08-25 | 2022-06-02 | 2022-10-12 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 300 hrs
353 | 4715 |  |  | CGR-SEIT-000031 | Mitch Davidson | Update MPM Component Spec for PDR | 100% | 55 days | 2022-06-02 | 2022-08-18 | 2022-06-02 | 2022-06-29 | 2022-06-02 | 2022-08-18 | 6 | 357FS+15 days,464 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 80 hrs
354 | 4716 |  |  | CGR-SEIT-000032 | Mitch Davidson | Review MPM ICDs for PDR | 100% | 51 days | 2022-06-02 | 2022-08-12 | 2022-06-02 | 2022-07-28 | 2022-06-02 | 2022-08-12 | 426,6 | 460357 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 80 hrs
355 | 4717 |  |  | CGR-SEIT-000033 | Mitch Davidson | Update MPM HW Architecture Diagrams for PDR | 100% | 37 days | 2022-06-15 | 2022-08-05 | 2022-06-15 | 2022-07-13 | 2022-06-15 | 2022-08-05 | 425429 | 459357 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 40 hrs
356 | 4718 |  |  | CGR-SEIT-000034 | Mitch Davidson | Update MPM RVTM for PDR | 100% | 44 days | 2022-06-15 | 2022-08-16 | 2022-06-15 | 2022-07-27 | 2022-06-15 | 2022-08-16 | 424429 | 457357 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 20 hrs
357 | 4719 |  |  | CGR-SEIT-000035 | Mitch Davidson | Review MPM PDR Materials | 100% | 2 days | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-07-29 | 2022-08-25 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 353FS+15 days,354,355,356 | 465 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 80 hrs
358 | 4125 |  |  | CGR-ANT-000001 | Mitch Davidson | Antenna IPT | 0% | 367 days | 2022-02-28 | 2023-08-14 | 2022-01-28 | 2024-11-13 | 2022-02-28 | 2023-08-14 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 600 hrs
359 | 4126 |  |  | CGR-ANT-000002 | Mitch Davidson | Antenna Specs | 0% | 367 days | 2022-02-28 | 2023-08-14 | 2022-01-28 | 2023-08-23 | 2022-02-28 | 2023-08-14 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 600 hrs
360 | 4919 |  |  | CGR-ANT-000034 | Mitch Davidson | Antenna - All Performance and Environment-Based Tbxes Closed | 100% | 0 days | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 373364 | 381,11 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 0 hrs
361 | 4128 |  |  | CGR-ANT-000003 | Mitch Davidson | Gimbal | 0% | 156 days | 2022-03-22 | 2022-10-28 | 2022-01-28 | 2022-05-19 | 2022-03-22 | 2022-10-28 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
362 | 4133 |  |  | CGR-ANT-000006 | Mitch Davidson | (SVT) Gimbal- Final Spec Development | 100% | 125 days | 2022-05-02 | 2022-10-26 | 2022-03-25 | 2022-05-19 | 2022-05-02 | 2022-10-26 | 363 | 364FS+1 day | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 0 hrs
363 | 4131 |  |  | CGR-ANT-000005 | Mitch Davidson | (SVT) Gimbal- Initial Spec Development | 100% | 29 days | 2022-03-22 | 2022-04-29 | 2022-01-28 | 2022-03-24 | 2022-03-22 | 2022-04-29 | 4 | 362375 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 0 hrs
364 | 4130 |  |  | CGR-ANT-000007 | Mitch Davidson | (SVT) Gimbal- Spec Release | 100% | 1 day | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 362FS+1 day | 1144360 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 0 hrs
365 | 4127 |  |  | CGR-ANT-000008 | Mitch Davidson | Ka-Band Band Assembly | 0% | 367 days | 2022-02-28 | 2023-08-14 | 2022-02-28 | 2022-09-27 | 2022-02-28 | 2023-08-14 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 380 hrs
366 | 4396 |  |  | CGR-ANT-000009 | Mitch Davidson | Assess Current Tendeg Proposal | 0% | 18 days | 2022-02-28 | 2022-03-23 | 2022-02-28 | 2022-03-18 | 2022-02-28 | 2022-03-23 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
367 | 4538 |  |  | CGR-ANT-000010 | Mitch Davidson | (SVT) Tendeg Proposal- Link Budget | 100% | 18 days | 2022-02-28 | 2022-03-23 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | 2022-02-28 | 2022-03-23 | 4 | 372 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 0 hrs
368 | 4541 |  |  | CGR-ANT-000011 | Mitch Davidson | (SVT) Tendeg Proposal- Thermal | 100% | 3 days | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 2022-03-07 | 2022-03-18 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 4 | 372 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 0 hrs
369 | 4401 |  |  | CGR-ANT-000012 | Mitch Davidson | Analyze Alternate DDL Architectures | 0% | 30 days | 2022-02-28 | 2022-04-08 | 2022-02-28 | 2022-03-23 | 2022-02-28 | 2022-04-08 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
370 | 4539 |  |  | CGR-ANT-000013 | Mitch Davidson | (SVT) DDL Architectures- Link Budget | 100% | 18 days | 2022-02-28 | 2022-03-23 | 2022-02-28 | 2022-03-23 | 2022-02-28 | 2022-03-23 | 4 | 372 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 0 hrs
371 | 4540 |  |  | CGR-ANT-000014 | Mitch Davidson | (SVT) DDL Architectures- Thermal | 100% | 30 days | 2022-02-28 | 2022-04-08 | 2022-02-28 | 2022-03-23 | 2022-02-28 | 2022-04-08 | 4 | 376 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 0 hrs
372 | 4400 |  |  | CGR-ANT-000015 | Mitch Davidson | (SVT) TIM 1 with Tendeg | 100% | 0 days | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 367370368 | 373 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 0 hrs
373 | 4398 |  |  | CGR-ANT-000017 | Mitch Davidson | (SVT) Update Spec/SOW/Mini-Spec - Identify TBXs | 100% | 19 days | 2022-03-30 | 2022-04-25 | 2022-04-05 | 2022-04-11 | 2022-03-30 | 2022-04-25 | 372 | 374384360 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 0 hrs
374 | 4402 |  |  | CGR-ANT-000018 | Mitch Davidson | (SVT) TIM 2 with Tendeg | 100% | 1 day | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 373 | 375385 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 0 hrs
375 | 4397 |  |  | CGR-ANT-000019 | Mitch Davidson | (SVT) Initiate T & M Contract with Tendeg | 100% | 16 days | 2022-05-02 | 2022-05-23 | 2022-04-18 | 2022-04-22 | 2022-05-02 | 2022-05-23 | 374363543549 | 376 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 0 hrs
376 | 4141 |  |  | CGR-ANT-000020 | Mitch Davidson | (SVT) Initial Design Coordination with Tendeg | 100% | 15 days | 2022-05-24 | 2022-06-14 | 2022-04-25 | 2022-06-10 | 2022-05-24 | 2022-06-14 | 375371 | 377387 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 0 hrs
377 | 4659 |  |  | CGR-ANT-000021 | Mitch Davidson | Finalize Design Coordination with Tendeg | 100% | 31 days | 2022-06-15 | 2022-07-28 | 2022-06-13 | 2022-07-28 | 2022-06-15 | 2022-07-28 | 376 | 378519 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 180 hrs
378 | 4404 |  |  | CGR-ANT-000022 | Mitch Davidson | Design Revision Coordination with Tendeg | 100% | 59 days | 2022-07-29 | 2022-10-20 | 2022-07-29 | 2022-09-09 | 2022-07-29 | 2022-10-20 | 377 | 379 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 140 hrs
379 | 4661 |  |  | CGR-ANT-000023 | Mitch Davidson | Tendeg PDR Preparation | 100% | 6 days | 2022-10-21 | 2022-10-28 | 2022-09-12 | 2022-09-23 | 2022-10-21 | 2022-10-28 | 378519 | 381380 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 60 hrs
380 | 5011 |  |  | CGR-ANT-000061 | Mitch Davidson | [G] Tendeg Preliminary Materials for Subsystem PDR | 100% | 0 days | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 379 | 8382 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 0 hrs
381 | 4662 |  |  | CGR-ANT-000024 | Mitch Davidson | (REF) Tendeg PDR | 100% | 0 days | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 379360 | 13382 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 0 hrs
382 | 5010 | COUGAR-1014 |  | CGR-ANT-000062 | Mitch Davidson | [G] Tendeg PDR Package Delivery to SEIT | 100% | 0 days | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 381380 | 13 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 0 hrs
383 | 4660 |  |  | CGR-ANT-000025 | Mitch Davidson | Definitize Tendeg Contract | 0% | 326 days | 2022-04-26 | 2023-08-14 | 2022-04-12 | 2022-07-19 | 2022-04-26 | 2023-08-14 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
384 | 4140 |  |  | CGR-ANT-000026 | Mitch Davidson | (SVT) Update to Specification - Initial | 100% | 21 days | 2022-04-26 | 2022-05-24 | 2022-04-12 | 2022-05-02 | 2022-04-26 | 2022-05-24 | 373 | 385 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 0 hrs
385 | 4405 |  |  | CGR-ANT-000027 | Mitch Davidson | (SVT) Update to Specification - Update and Release | 100% | 84 days | 2022-05-25 | 2022-09-22 | 2022-04-15 | 2022-05-05 | 2022-05-25 | 2022-09-22 | 374384 | 386388 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 0 hrs
386 | 4949 |  |  | CGR-ANT-000035 | Mitch Davidson | (SVT) Release Tendeg T & M Extension SOW | 100% | 67 days | 2022-05-25 | 2022-08-29 | 2022-05-25 | 2022-07-06 | 2022-05-25 | 2022-08-29 | 385 | 388 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 0 hrs
387 | 4139 |  |  | CGR-ANT-000028 | Mitch Davidson | (SVT) Request Proposal Updates/Changes | 100% | 80 days | 2022-07-07 | 2022-10-27 | 2022-06-13 | 2022-07-11 | 2022-07-07 | 2022-10-27 | 376 | 388 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 0 hrs
388 | 4138 |  |  | CGR-ANT-000029 | Mitch Davidson | (SVT) Assess New Tendeg Proposal | 100% | 9 days | 2022-11-30 | 2022-12-12 | 2022-07-12 | 2022-07-18 | 2022-11-30 | 2022-12-12 | 387386385 | 389 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 0 hrs
389 | 4403 |  |  | CGR-ANT-000030 | Mitch Davidson | (SVT) Initiate Final/Definitized Contract with Tendeg | 100% | 166 days | 2022-12-13 | 2023-08-14 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-12-13 | 2023-08-14 | 388 | 2011441145 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 0 hrs
390 | 4411 |  |  | CGR-SEIT-000043 | Mitch Davidson | (SVT) Stress/Thermal/Dynamics Analysis on Vehicle | 100% | 57 days | 2022-07-01 | 2022-09-21 | 2022-07-01 | 2022-08-30 | 2022-07-01 | 2022-09-21 | 4 | 25 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 0 hrs
391 | 4410 |  |  | CGR-SEIT-000044 | Mitch Davidson | Review Draft Interface Drawings from Tendeg | 100% | 20 days | 2022-06-27 | 2022-07-25 | 2022-06-01 | 2022-06-28 | 2022-06-27 | 2022-07-25 | 4 | 392 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 20 hrs
392 | 4409 |  |  | CGR-SEIT-000045 | Mitch Davidson | (SVT) Vehicle Integration Documentation | 100% | 49 days | 2022-07-26 | 2022-10-03 | 2022-07-01 | 2022-08-30 | 2022-07-26 | 2022-10-03 | 391 | 25 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 0 hrs
393 | 4408 |  |  | CGR-SEIT-000046 | Mitch Davidson | Antenna System-Level RF Analysis | 100% | 40 days | 2022-05-02 | 2022-06-27 | 2022-05-02 | 2022-06-27 | 2022-05-02 | 2022-06-27 | 4 | 394 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 80 hrs
394 | 4407 |  |  | CGR-SEIT-000047 | Mitch Davidson | Antenna System Level RF Analysis Revision | 100% | 37 days | 2022-07-01 | 2022-08-23 | 2022-07-01 | 2022-08-26 | 2022-07-01 | 2022-08-23 | 393 | 25 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 120 hrs
395 | 85 |  |  | CGR-SEIT-000048 | Mitch Davidson | Communications Payload & Payload Controller | 0% | 469 days | 2022-03-01 | 2024-01-18 | 2022-03-01 | 2024-10-08 | 2022-03-01 | NA |  |  | Yes |  | NA | 26 days | 5,250 hrs
396 | 76 |  |  | CGR-SEIT-000049 | Mitch Davidson | Systems Engineering | 0% | 223 days | 2022-03-01 | 2023-01-23 | 2022-03-01 | 2022-09-22 | 2022-03-01 | 2023-01-23 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 2,720 hrs
397 | 5099 |  |  | CGR-SEIT-000308 | Mitch Davidson | Comms Milestones | 0% | 168 days | 2022-03-01 | 2022-10-26 | 2022-03-01 | 2022-09-09 | 2022-03-01 | 2022-10-26 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 40 hrs
398 | 74 |  |  | CGR-SEIT-000066 | Mitch Davidson | [G] Develop Initial Comms PL Subsystem Spec to SV IPT | 100% | 29 days | 2022-03-01 | 2022-04-08 | 2022-03-01 | 2022-03-17 | 2022-03-01 | 2022-04-08 | 4 | 4.6942e+17 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 40 hrs
399 | 5103 |  |  | CGR-SEIT-000309 | Mitch Davidson | [R] Updated Requirements w/Comms Tbxes Closed for PDR from SV IPT | 100% | 0 days | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 215 | 683298400 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 0 hrs
400 | 5098 |  |  | CGR-SEIT-000310 | Mitch Davidson | [G] Develop Initial Comms PL Subsystem Spec for PDR to SV IPT | 100% | 0 days | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 333399455 | 401FS+5 days | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 0 hrs
401 | 5115 |  |  | CGR-SEIT-000311 | Mitch Davidson | [G] Develop Final Comms PL Subsystem Spec for PDR to SV IPT | 100% | 0 days | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 400FS+5 days,461 | 9 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 0 hrs
402 | 4592 |  |  | CGR-SEIT-000050 | Mitch Davidson | Models for SRR | 0% | 48 days | 2022-03-01 | 2022-05-05 | 2022-03-01 | 2022-04-15 | 2022-03-01 | 2022-05-05 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 100 hrs
403 | 4609 |  |  | CGR-SEIT-000051 | Mitch Davidson | Initial Logical Data Model | 100% | 10 days | 2022-03-07 | 2022-03-18 | 2022-03-07 | 2022-03-18 | 2022-03-07 | 2022-03-18 | 4 | 415 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 5 hrs
404 | 4610 |  |  | CGR-SEIT-000052 | Mitch Davidson | Initial Physical Data Model | 100% | 10 days | 2022-03-07 | 2022-03-18 | 2022-03-07 | 2022-03-18 | 2022-03-07 | 2022-03-18 | 4 | 415 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 5 hrs
405 | 4594 |  |  | CGR-SEIT-000053 | Mitch Davidson | Initial Subsystem Logical Architecture | 100% | 10 days | 2022-03-01 | 2022-03-14 | 2022-03-01 | 2022-03-14 | 2022-03-01 | 2022-03-14 | 4 | 409 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 5 hrs
406 | 4593 |  |  | CGR-SEIT-000054 | Mitch Davidson | Initial Subsystem Physical Architecture | 100% | 10 days | 2022-03-01 | 2022-03-14 | 2022-03-01 | 2022-03-14 | 2022-03-01 | 2022-03-14 | 4 | 409 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 5 hrs
407 | 4611 |  |  | CGR-SEIT-000055 | Mitch Davidson | Initial Subsystem Logical Interfaces | 100% | 10 days | 2022-03-07 | 2022-03-18 | 2022-03-07 | 2022-03-18 | 2022-03-07 | 2022-03-18 | 4 | 415 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 5 hrs
408 | 4612 |  |  | CGR-SEIT-000056 | Mitch Davidson | Initial Validation & Review of Subsystem Physical Interfaces | 100% | 10 days | 2022-03-07 | 2022-03-18 | 2022-03-07 | 2022-03-18 | 2022-03-07 | 2022-03-18 | 4 | 415 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 5 hrs
409 | 4596 |  |  | CGR-SEIT-000057 | Mitch Davidson | Initial Validate Subsystem Activities | 100% | 8 days | 2022-03-15 | 2022-03-24 | 2022-03-15 | 2022-03-28 | 2022-03-15 | 2022-03-24 | 405406 | 410 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 5 hrs
410 | 4608 |  |  | CGR-SEIT-000058 | Mitch Davidson | Initial Model Execution - Virtual Validation Test Cases | 100% | 10 days | 2022-03-29 | 2022-04-11 | 2022-03-29 | 2022-04-11 | 2022-03-29 | 2022-04-11 | 409 | 416 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 5 hrs
411 | 4613 |  |  | CGR-SEIT-000059 | Mitch Davidson | Initial Unit Physical Architecture (1 qty. per subsystem) | 100% | 10 days | 2022-03-01 | 2022-03-14 | 2022-03-01 | 2022-03-14 | 2022-03-01 | 2022-03-14 | 4 | 416 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 5 hrs
412 | 4614 |  |  | CGR-SEIT-000060 | Mitch Davidson | Initial Unit Logical Interfaces (1 qty. per subsystem) | 100% | 10 days | 2022-03-09 | 2022-03-22 | 2022-03-09 | 2022-03-22 | 2022-03-09 | 2022-03-22 | 4 | 416 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 5 hrs
413 | 4615 |  |  | CGR-SEIT-000061 | Mitch Davidson | Initial Unit Physical Interfaces (1 qty. per subsystem) | 100% | 10 days | 2022-03-01 | 2022-03-14 | 2022-03-01 | 2022-03-14 | 2022-03-01 | 2022-03-14 | 4 | 416 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 5 hrs
414 | 4617 |  |  | CGR-SEIT-000062 | Mitch Davidson | Initial Development and Review Unit Activities (TBD qty.) | 100% | 10 days | 2022-03-07 | 2022-03-18 | 2022-03-07 | 2022-03-18 | 2022-03-07 | 2022-03-18 | 4 | 416 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 5 hrs
415 | 4619 |  |  | CGR-SEIT-000063 | Mitch Davidson | (SVT) Cougar Unit (Level 3) SRR-Level Requirements in DOORS | 100% | 0 days | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 423403404407408 | 416 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 0 hrs
416 | 4618 |  |  | CGR-SEIT-000064 | Mitch Davidson | Initial Requirement Dependency Linkages | 100% | 1 day | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 4.1541e+17 | 428 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 40 hrs
417 | 75 |  |  | CGR-SEIT-000065 | Mitch Davidson | SE Comms Payload SRR/SFR Completed | 0% | 39 days | 2022-04-04 | 2022-05-26 | 2022-03-01 | 2022-05-05 | 2022-04-04 | 2022-05-26 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 660 hrs
418 | 129 |  |  | CGR-SEIT-000067 | Mitch Davidson | Develop Initial Comms PL Subsystem RVTM | 100% | 10 days | 2022-04-04 | 2022-04-15 | 2022-03-15 | 2022-04-07 | 2022-04-04 | 2022-04-15 | 398 | 424422428419 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 40 hrs
419 | 130 |  |  | CGR-SEIT-000068 | Mitch Davidson | Develop Initial Comms PL HW/SW Architecture Diagram | 100% | 10 days | 2022-04-04 | 2022-04-15 | 2022-03-15 | 2022-04-07 | 2022-04-04 | 2022-04-15 | 418 | 421 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 20 hrs
420 | 131 |  |  | CGR-SEIT-000069 | Mitch Davidson | Develop Initial Comms PL ICDs | 100% | 4 days | 2022-04-04 | 2022-04-07 | 2022-03-15 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-07 | 4 | 426422428425 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 60 hrs
421 | 132 |  |  | CGR-SEIT-000070 | Mitch Davidson | Develop Initial Comms PL Concept of Operations (CONOPS) for SRR/SFR | 100% | 3 days | 2022-04-21 | 2022-04-25 | 2022-03-15 | 2022-03-31 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | 419 | 427422428 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 80 hrs
422 | 109 |  |  | CGR-SEIT-000071 | Mitch Davidson | Complete Comms PL Analysis for SRR/SFR | 100% | 20 days | 2022-04-26 | 2022-05-23 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 2022-04-26 | 2022-05-23 | 398418420421 | 24 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 40 hrs
423 | 77 |  |  | CGR-SEIT-000072 | Mitch Davidson | Update Comms PL Subsystem Spec | 100% | 5 days | 2022-05-05 | 2022-05-11 | 2022-03-18 | 2022-04-14 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | 398331 | 597415424 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 80 hrs
424 | 79 |  |  | CGR-SEIT-000073 | Mitch Davidson | Update Comms PL Subsystem RVTM | 100% | 5 days | 2022-05-05 | 2022-05-11 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | 418423 | 571601451344356 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 20 hrs
425 | 81 |  |  | CGR-SEIT-000074 | Mitch Davidson | Update Comms PL HW/SW Architecture Diagram | 100% | 8 days | 2022-04-25 | 2022-05-04 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | 420 | 5.7045e+17 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 20 hrs
426 | 83 |  |  | CGR-SEIT-000075 | Mitch Davidson | Update Comms PL ICDs | 100% | 19 days | 2022-04-25 | 2022-05-19 | 2022-03-29 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-05-19 | 420 | 568599454342354 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 40 hrs
427 | 100 |  |  | CGR-SEIT-000076 | Mitch Davidson | Update Comms PL CONOPS for SRR/SFR | 100% | 14 days | 2022-05-05 | 2022-05-24 | 2022-04-01 | 2022-04-28 | 2022-05-05 | 2022-05-24 | 421425 | 448452 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 20 hrs
428 | 84 |  |  | CGR-SEIT-000077 | Mitch Davidson | Develop Initial SRR/SFR Materials | 100% | 7 days | 2022-05-06 | 2022-05-16 | 2022-04-18 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 2022-05-16 | 418420421416 | 429 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 80 hrs
429 | 96 |  |  | CGR-SEIT-000078 | Mitch Davidson | Review and Finalize SRR/SFR Materials | 100% | 8 days | 2022-05-17 | 2022-05-26 | 2022-05-02 | 2022-05-05 | 2022-05-17 | 2022-05-26 | 428 | 343,344,355,356,24 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 160 hrs
430 | 4597 |  |  | CGR-SEIT-000079 | Mitch Davidson | Models for PDR | 0% | 105 days | 2022-06-02 | 2022-10-28 | 2022-06-16 | 2022-09-02 | 2022-06-02 | 2022-10-28 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 660 hrs
431 | 4620 |  |  | CGR-SEIT-000080 | Mitch Davidson | PDR Logical Data Model | 100% | 22 days | 2022-06-13 | 2022-07-13 | 2022-06-16 | 2022-06-23 | 2022-06-13 | 2022-07-13 | 6 | 442441 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 30 hrs
432 | 4621 |  |  | CGR-SEIT-000081 | Mitch Davidson | PDR Physical Data Model | 100% | 22 days | 2022-06-13 | 2022-07-13 | 2022-06-16 | 2022-06-23 | 2022-06-13 | 2022-07-13 | 6 | 442 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 30 hrs
433 | 4622 |  |  | CGR-SEIT-000082 | Mitch Davidson | PDR Subsystem Logical Architecture | 100% | 16 days | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-07-01 | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 6 | 438 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 30 hrs
434 | 4623 |  |  | CGR-SEIT-000083 | Mitch Davidson | PDR Subsystem Physical Architecture | 100% | 16 days | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-07-01 | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 6 | 437436440453454 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 30 hrs
435 | 4624 |  |  | CGR-SEIT-000084 | Mitch Davidson | PDR Subsystem Logical Interfaces | 100% | 30 days | 2022-06-02 | 2022-07-14 | 2022-07-05 | 2022-07-12 | 2022-06-02 | 2022-07-14 | 6 | 4.3757e+20 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 30 hrs
436 | 4625 |  |  | CGR-SEIT-000085 | Mitch Davidson | PDR Validation & Review of Subsystem Physical Interfaces | 100% | 6 days | 2022-06-27 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-12 | 2022-06-27 | 2022-07-05 | 434 | 460 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 30 hrs
437 | 4626 |  |  | CGR-SEIT-000086 | Mitch Davidson | PDR Subsystem State Machines (as applicable) | 100% | 7 days | 2022-08-18 | 2022-08-26 | 2022-07-13 | 2022-07-22 | 2022-08-18 | 2022-08-26 | 434435 | 444443 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 40 hrs
438 | 4627 |  |  | CGR-SEIT-000087 | Mitch Davidson | PDR Validate Subsystem Activities | 100% | 7 days | 2022-08-18 | 2022-08-26 | 2022-07-13 | 2022-07-22 | 2022-08-18 | 2022-08-26 | 433435 | 444,9 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 40 hrs
439 | 4628 |  |  | CGR-SEIT-000088 | Mitch Davidson | PDR Model Execution - Activities, Mass Roll Up | 100% | 65 days | 2022-07-15 | 2022-10-14 | 2022-07-25 | 2022-08-03 | 2022-07-15 | 2022-10-14 | 435 | 9446 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 60 hrs
440 | 4629 |  |  | CGR-SEIT-000089 | Mitch Davidson | PDR Unit Physical Architecture (1 qty. per subsystem) | 100% | 10 days | 2022-06-27 | 2022-07-11 | 2022-08-02 | 2022-08-11 | 2022-06-27 | 2022-07-11 | 434 | 442 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 60 hrs
441 | 4630 |  |  | CGR-SEIT-000090 | Mitch Davidson | PDR Unit Logical Interfaces (1 qty. per subsystem) | 100% | 20 days | 2022-08-01 | 2022-08-26 | 2022-08-04 | 2022-08-15 | 2022-08-01 | 2022-08-26 | 435431 | 446 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 60 hrs
442 | 4631 |  |  | CGR-SEIT-000091 | Mitch Davidson | PDR Unit Physical Interfaces (1 qty. per subsystem) | 100% | 14 days | 2022-08-09 | 2022-08-26 | 2022-08-12 | 2022-08-23 | 2022-08-09 | 2022-08-26 | 431440432 | 446599460 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 60 hrs
443 | 4632 |  |  | CGR-SEIT-000092 | Mitch Davidson | PDR Mass Rollup | 100% | 50 days | 2022-08-18 | 2022-10-27 | 2022-08-22 | 2022-08-31 | 2022-08-18 | 2022-10-27 | 437 | 17465 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 40 hrs
444 | 4633 |  |  | CGR-SEIT-000093 | Mitch Davidson | PDR Development and Review Unit Activities | 100% | 51 days | 2022-08-18 | 2022-10-28 | 2022-08-22 | 2022-08-31 | 2022-08-18 | 2022-10-28 | 437438 | 17465 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 40 hrs
445 | 4634 |  |  | CGR-SEIT-000094 | Mitch Davidson | (SVT) Cougar Subsystem (Level 2) and Unit (Level 3) PDR-Level Requirements in DOORS | 100% | 0 days | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 461 | 446 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 0 hrs
446 | 4635 |  |  | CGR-SEIT-000095 | Mitch Davidson | PDR Initial Requirement Dependency Linkages | 100% | 4 days | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 2022-08-24 | 2022-09-02 | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 445442441439 | 465 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 80 hrs
447 | 87 |  |  | CGR-SEIT-000096 | Mitch Davidson | SE Comms Payload PDR Completed | 0% | 157 days | 2022-06-02 | 2023-01-23 | 2022-05-02 | 2022-09-22 | 2022-06-02 | 2023-01-23 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 1,260 hrs
448 | 86 |  |  | CGR-SEIT-000097 | Mitch Davidson | Develop Initial PDR Materials (Allocation Baseline Set) | 100% | 50 days | 2022-06-02 | 2022-08-11 | 2022-06-02 | 2022-07-28 | 2022-06-02 | 2022-08-11 | 427,6 | 465449450 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 80 hrs
449 | 90 |  |  | CGR-SEIT-000098 | Mitch Davidson | Develop Initial Comms Payload TRL Review for PDR | 100% | 28 days | 2022-07-11 | 2022-08-17 | 2022-06-16 | 2022-08-11 | 2022-07-11 | 2022-08-17 | 448 | 456 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 40 hrs
450 | 104 |  |  | CGR-SEIT-000099 | Mitch Davidson | Develop/Update Comms PL Unit PDs for PDR | 100% | 20 days | 2022-06-16 | 2022-07-14 | 2022-06-16 | 2022-07-14 | 2022-06-16 | 2022-07-14 | 448 | 463571 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 80 hrs
451 | 737 |  |  | CGR-SEIT-000100 | Mitch Davidson | Complete Comms PL Analysis for PDR Part 1 | 100% | 27 days | 2022-06-16 | 2022-07-25 | 2022-06-16 | 2022-07-28 | 2022-06-16 | 2022-07-25 | 424,6 | 457464461 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 40 hrs
452 | 738 |  |  | CGR-SEIT-000101 | Mitch Davidson | Update Comms PL CONOPS for PDR | 100% | 37 days | 2022-06-02 | 2022-07-25 | 2022-06-09 | 2022-07-28 | 2022-06-02 | 2022-07-25 | 427,6 | 458464 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 40 hrs
453 | 739 |  |  | CGR-SEIT-000102 | Mitch Davidson | Update Comms PL HW/SW Architecture Diagrams for PDR | 100% | 14 days | 2022-06-24 | 2022-07-14 | 2022-06-24 | 2022-07-18 | 2022-06-24 | 2022-07-14 | 425434 | 459464 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 40 hrs
454 | 740 |  |  | CGR-SEIT-000103 | Mitch Davidson | Update Comms PL ICDs for PDR | 100% | 18 days | 2022-07-22 | 2022-08-16 | 2022-06-24 | 2022-07-08 | 2022-07-22 | 2022-08-16 | 426434 | 460464 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 80 hrs
455 | 741 |  |  | CGR-SEIT-000104 | Mitch Davidson | Update Comms PL Subsystem Spec for PDR | 100% | 37 days | 2022-06-02 | 2022-07-25 | 2022-06-09 | 2022-07-07 | 2022-06-02 | 2022-07-25 | 6 | 461464400 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 80 hrs
456 | 134 |  |  | CGR-SEIT-000105 | Mitch Davidson | Complete Comms Payload TRL Review for PDR | 100% | 15 days | 2022-10-03 | 2022-10-21 | 2022-08-29 | 2022-09-12 | 2022-10-03 | 2022-10-21 | 449 | 17465 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 40 hrs
457 | 135 |  |  | CGR-SEIT-000106 | Mitch Davidson | Complete Comms Requirements Verification Traceability Matrix (RVTM) for PDR | 100% | 5 days | 2022-08-22 | 2022-08-26 | 2022-08-11 | 2022-08-24 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | 571601451344356 | 465 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 20 hrs
458 | 136 |  |  | CGR-SEIT-000107 | Mitch Davidson | Complete Comms PL CONOPS for PDR | 100% | 59 days | 2022-08-01 | 2022-10-21 | 2022-07-29 | 2022-08-25 | 2022-08-01 | 2022-10-21 | 452 | 17465 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 40 hrs
459 | 137 |  |  | CGR-SEIT-000108 | Mitch Davidson | Complete Comms PL HW/SW Architecture Diagrams for PDR | 100% | 10 days | 2022-08-15 | 2022-08-26 | 2022-07-27 | 2022-08-30 | 2022-08-15 | 2022-08-26 | 570600453343355 | 465 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 40 hrs
460 | 138 |  |  | CGR-SEIT-000109 | Mitch Davidson | Complete Comms PL ICDs for PDR | 100% | 106 days | 2022-08-15 | 2023-01-23 | 2022-07-29 | 2022-08-25 | 2022-08-15 | 2023-01-23 | 5.6845e+17 | 17465 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 80 hrs
461 | 139 |  |  | CGR-SEIT-000110 | Mitch Davidson | Complete Comms PL Subsystem Spec for PDR | 100% | 62 days | 2022-08-01 | 2022-10-26 | 2022-07-29 | 2022-08-25 | 2022-08-01 | 2022-10-26 | 455451 | 445489401 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 120 hrs
462 | 4922 |  |  | CGR-SEIT-000300 | Mitch Davidson | SEIT - All Tbxes Closed | 100% | 0 days | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 336348398 | 11 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 0 hrs
463 | 140 |  |  | CGR-SEIT-000111 | Mitch Davidson | Complete Comms PL Unit PDs for PDR | 100% | 25 days | 2022-07-15 | 2022-08-18 | 2022-07-15 | 2022-08-11 | 2022-07-15 | 2022-08-18 | 450597 | 465 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 120 hrs
464 | 143 |  |  | CGR-SEIT-000112 | Mitch Davidson | Complete Comms PL Analysis for PDR Part 2 | 100% | 45 days | 2022-08-19 | 2022-10-21 | 2022-07-29 | 2022-09-01 | 2022-08-19 | 2022-10-21 | 4.5345e+20 | 17465 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 80 hrs
465 | 88 |  |  | CGR-SEIT-000113 | Mitch Davidson | Finalize Comms Subsystem PDR Materials | 100% | 18 days | 2022-10-04 | 2022-10-27 | 2022-09-13 | 2022-09-22 | 2022-10-04 | 2022-10-27 | 4.4846e+41 | 20 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 240 hrs
466 | 187 |  |  | CGR-SEIT-000146 | Mitch Davidson | Cougar Payload EDU Testbed | 0% | 469 days | 2022-03-01 | 2024-01-18 | 2022-03-01 | 2024-10-08 | 2022-03-01 | NA |  |  | Yes |  | NA | 26 days | 2,530 hrs
467 | 188 |  |  | CGR-SEIT-000147 | Mitch Davidson | Testbed SEIT | 0% | 372 days | 2022-05-02 | 2023-10-24 | 2022-03-18 | 2024-02-13 | 2022-05-02 | NA |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 500 hrs
468 | 4528 |  |  | CGR-SEIT-000148 | Mitch Davidson | Test Plans | 0% | 83 days | 2022-05-02 | 2022-08-26 | 2022-03-18 | 2023-12-01 | 2022-05-02 | 2022-08-26 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 210 hrs
469 | 184 |  |  | CGR-SEIT-000149 | Mitch Davidson | Develop Preliminary Test Descriptions | 100% | 5 days | 2022-05-02 | 2022-05-06 | 2022-03-18 | 2022-03-31 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | 398 | 470 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 80 hrs
470 | 193 |  |  | CGR-SEIT-000150 | Mitch Davidson | Develop Preliminary Test Plans for Comms Payload | 100% | 8 days | 2022-05-09 | 2022-05-18 | 2022-04-01 | 2022-04-21 | 2022-05-09 | 2022-05-18 | 469 | 471 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 40 hrs
471 | 190 |  |  | CGR-SEIT-000151 | Mitch Davidson | Update Test Plans for Comms PL for PDR | 100% | 56 days | 2022-06-09 | 2022-08-26 | 2022-04-22 | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-08-26 | 470 | 473,9 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 90 hrs
472 | 4527 |  |  | CGR-SEIT-000154 | Mitch Davidson | Test Plan Requirements | 0% | 10 days | 2022-08-29 | 2022-09-12 | 2022-05-20 | 2022-06-29 | 2022-08-29 | 2022-09-12 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 150 hrs
473 | 185 |  |  | CGR-SEIT-000155 | Mitch Davidson | Generate Test Requirements to Unit Level (Includes ERD) | 100% | 10 days | 2022-08-29 | 2022-09-12 | 2022-05-20 | 2022-06-29 | 2022-08-29 | 2022-09-12 | 471 | 475 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 150 hrs
474 | 197 |  |  | CGR-SEIT-000156 | Mitch Davidson | Test Procedures | 0% | 270 days | 2022-09-26 | 2023-10-24 | 2022-06-30 | 2024-02-13 | 2022-09-26 | NA |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 140 hrs
475 | 4531 | COUGAR-803 |  | CGR-SEIT-000157 | Mitch Davidson | Develop Preliminary Test Procedures | 100% | 20 days | 2022-09-26 | 2022-10-21 | 2022-06-30 | 2022-07-28 | 2022-09-26 | 2022-10-21 | 473 | 476 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 60 hrs
476 | 191 |  |  | CGR-SEIT-000158 | Mitch Davidson | Update Test Procedures for EITs | 7% | 250 days | 2022-10-24 | 2023-10-24 | 2022-07-29 | 2022-08-18 | 2022-10-24 | NA | 475 | 4821383 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 80 hrs
477 | 4505 |  |  | CGR-SEIT-000161 | Mitch Davidson | MGSE | 0% | 349 days | 2022-08-01 | 2023-12-21 | 2022-07-01 | 2022-11-21 | 2022-08-01 | NA |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 480 hrs
478 | 4524 |  |  | CGR-SEIT-000162 | Mitch Davidson | MGSE- Requirements | 100% | 10 days | 2022-08-01 | 2022-08-12 | 2022-07-01 | 2022-07-29 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | 4 | 479 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 40 hrs
479 | 4523 |  |  | CGR-SEIT-000163 | Mitch Davidson | MGSE- Design | 100% | 2 days | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-01 | 2022-08-26 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 478 | 480 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 120 hrs
480 | 4522 |  |  | CGR-SEIT-000164 | Mitch Davidson | MGSE- Procurement | 100% | 20 days | 2022-09-26 | 2022-10-21 | 2022-08-29 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-10-21 | 479 | 481 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 80 hrs
481 | 4513 |  |  | CGR-SEIT-000165 | Mitch Davidson | MGSE- Fabrication | 100% | 42 days | 2022-10-24 | 2022-12-22 | 2022-09-27 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-12-22 | 480 | 482 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 120 hrs
482 | 4526 |  |  | CGR-SEIT-000166 | Mitch Davidson | MGSE- Test & Delivery | 0% | 40 days | 2023-10-25 | 2023-12-21 | 2022-10-25 | 2022-11-21 | NA | NA | 476481 | 909,20,15 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 120 hrs
483 | 4504 |  |  | CGR-SEIT-000167 | Mitch Davidson | EGSE (ATP to PDR) | 0% | 469 days | 2022-03-01 | 2024-01-18 | 2022-03-01 | 2023-11-15 | 2022-03-01 | NA |  |  | Yes |  | NA | 26 days | 1,390 hrs
484 | 4514 |  |  | CGR-SEIT-000168 | Mitch Davidson | EGSE Requirements | 0% | 354 days | 2022-03-01 | 2023-07-27 | 2022-03-01 | 2022-12-14 | 2022-03-01 | 2023-07-27 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 600 hrs
485 | 4578 |  |  | CGR-SEIT-000169 | Mitch Davidson | Cougar Data Gathering - Data Review | 100% | 52 days | 2022-03-01 | 2022-05-11 | 2022-03-01 | 2022-03-29 | 2022-03-01 | 2022-05-11 | 4 | 486 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 100 hrs
486 | 4577 |  |  | CGR-SEIT-000170 | Mitch Davidson | Cougar Data Gathering - Equipment Specs | 100% | 9 days | 2022-05-12 | 2022-05-24 | 2022-03-30 | 2022-05-24 | 2022-05-12 | 2022-05-24 | 485 | 487 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 300 hrs
487 | 4576 |  |  | CGR-SEIT-000171 | Mitch Davidson | Cougar EQ Spec Draft | 100% | 20 days | 2022-05-25 | 2022-06-22 | 2022-05-25 | 2022-07-07 | 2022-05-25 | 2022-06-22 | 486 | 488491 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 50 hrs
488 | 4575 |  |  | CGR-SEIT-000172 | Mitch Davidson | Cougar EQ Spec Review | 100% | 153 days | 2022-06-23 | 2023-02-07 | 2022-07-08 | 2022-08-04 | 2022-06-23 | 2023-02-07 | 487 | 490489 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 20 hrs
489 | 5279 |  |  | CGR-SEIT-000318 | Mitch Davidson | (SVT) Equipment Spec Revision | 100% | 68 days | 2022-10-12 | 2023-01-26 | 2022-10-27 | 2022-12-14 | 2022-10-12 | 2023-01-26 | 488461 | 20 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 0 hrs
490 | 4574 |  |  | CGR-SEIT-000173 | Mitch Davidson | Cougar EQ Spec Release | 100% | 18 days | 2023-07-03 | 2023-07-27 | 2022-08-05 | 2022-08-11 | 2023-07-03 | 2023-07-27 | 488 | 4961108 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 10 hrs
491 | 4573 |  |  | CGR-SEIT-000174 | Mitch Davidson | Cougar EGSE TIM (Tech Interchange Meeting) | 100% | 10 days | 2022-12-09 | 2022-12-22 | 2022-08-12 | 2022-08-25 | 2022-12-09 | 2022-12-22 | 487 | 494495493 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 120 hrs
492 | 4515 |  |  | CGR-SEIT-000175 | Mitch Davidson | EGSE Design | 0% | 252 days | 2023-01-16 | 2024-01-18 | 2022-08-26 | 2023-11-15 | 2023-01-16 | NA |  |  | Yes |  | NA | 26 days | 790 hrs
493 | 4584 |  |  | CGR-SEIT-000176 | Mitch Davidson | Cougar AR – Submittal (Long Lead Parts) | 10% | 247 days | 2023-01-23 | 2024-01-18 | 2022-08-26 | 2022-09-09 | 2023-01-23 | NA | 491 | 21 | No | Comm SEIT | NA | 26 days | 50 hrs
494 | 4583 |  |  | CGR-SEIT-000177 | Mitch Davidson | Cougar Top Assembly | 33% | 247 days | 2023-01-23 | 2024-01-18 | 2022-09-12 | 2022-10-21 | 2023-01-23 | NA | 491 | 21 | No | Comm SEIT | NA | 26 days | 120 hrs
495 | 4582 |  |  | CGR-SEIT-000178 | Mitch Davidson | Cougar Interconnect Diagram (ICD) Draft, Review, & Release | 45% | 183 days | 2023-01-16 | 2023-10-02 | 2022-10-24 | 2022-11-07 | 2023-01-16 | NA | 491 | 1100 | No | Comm SEIT | NA | 2 days | 120 hrs
496 | 4581 |  |  | CGR-SEIT-000179 | Mitch Davidson | Cougar Internal & External Cabling Design | 25% | 44 days | 2023-07-28 | 2023-09-28 | 2022-10-24 | 2022-12-06 | 2023-07-28 | NA | 490 | 1100 | No | Comm SEIT | NA | 4 days | 500 hrs
497 | 742 |  |  | CGR-SEIT-000209 | Mitch Davidson | Comms PL Testing (ATP to PDR) | 0% | 291 days | 2022-09-27 | 2023-11-27 | 2022-06-22 | 2024-10-08 | 2022-09-27 | NA |  |  | Yes |  | NA | 57 days | 160 hrs
498 | 1890 |  |  | CGR-SEIT-000210 | Mitch Davidson | Risk Buydown/Retirement Tests (ATP to PDR) | 0% | 291 days | 2022-09-27 | 2023-11-27 | 2022-06-22 | 2024-04-26 | 2022-09-27 | NA |  |  | Yes |  | NA | 57 days | 160 hrs
499 | 4883 |  |  | CGR-SEIT-000211 | Mitch Davidson | RRT-1 Review SDA Test Preparation | 100% | 10 days | 2022-10-31 | 2022-11-11 | 2022-06-22 | 2022-07-06 | 2022-10-31 | 2022-11-11 | 595 | 500 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 80 hrs
500 | 1891 |  |  | CGR-SEIT-000212 | Mitch Davidson | RRT-1 Review SDA Results/Test Complete at Vendor (Space Development Agency Standard for T0 OCT at Cougar operational rates & modes) | 100% | 5 days | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 2022-07-07 | 2022-07-13 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 499 | 501 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 40 hrs
501 | 1892 |  |  | CGR-SEIT-000213 | Mitch Davidson | RRT-2 Review SDA Results (Mission data through ISL with delay. A test of the link, not OCT component) | 0% | 14 days | 2023-11-06 | 2023-11-27 | 2022-07-14 | 2022-07-25 | NA | NA | 18500 | 21 | No | Comm SEIT | NA | 57 days | 40 hrs
502 | 4537 |  |  | CGR-PRCSR-000190 | Matt Perry | (REF) RRT-3 (at L3) PDR Demo PD 4.0 | 100% | 0 days | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 321 | 20 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
503 | 227 |  |  | CGR-RF-000003 | Mitch Davidson | Direct Downlink Comms Payload | 0% | 411 days | 2022-03-15 | 2023-11-01 | 2022-03-01 | 2023-10-23 | 2022-03-15 | NA |  |  | Yes |  | NA | 695 days | 1,200 hrs
504 | 4245 |  |  | CGR-RF-000004 | Mitch Davidson | RF Electronics Specs | 0% | 406 days | 2022-03-22 | 2023-11-01 | 2022-03-01 | 2023-02-15 | 2022-03-22 | NA |  |  | Yes |  | NA | 695 days | 600 hrs
505 | 4258 |  |  | CGR-RF-000005 | Mitch Davidson | WG IF C-Switch (COUG-RQ-20-1021) | 0% | 266 days | 2022-03-22 | 2023-04-14 | 2022-03-16 | 2022-10-27 | 2022-03-22 | 2023-04-14 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 40 hrs
506 | 4260 |  |  | CGR-RF-000007 | Mitch Davidson | WG IF C-Switch- Initial Spec Development (Closing TBX & TBD) | 100% | 47 days | 2022-03-22 | 2022-05-25 | 2022-03-16 | 2022-04-26 | 2022-03-22 | 2022-05-25 | 4 | 507 | No | Comm RF | NA | 0 days | 20 hrs
507 | 4261 |  |  | CGR-RF-000008 | Mitch Davidson | WG IF C-Switch- Final Spec Development (in DOORS) | 100% | 28 days | 2022-05-31 | 2022-07-08 | 2022-04-27 | 2022-06-08 | 2022-05-31 | 2022-07-08 | 506 | 525524523508 | No | Comm RF | NA | 0 days | 20 hrs
508 | 5283 |  |  | CGR-RF-000069 | Mitch Davidson | (SVT) WG IF C-Switch - Select Switch Supplier | 100% | 0 days | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 507 | 509 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
509 | 5282 |  |  | CGR-RF-000070 | Mitch Davidson | (REF) WG IF C-Switch - Re-Use Review | 100% | 0 days | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 508 | 13 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
510 | 4263 |  |  | CGR-RF-000009 | Mitch Davidson | Filters (COUG-RQ-20-1002) | 0% | 77 days | 2022-03-22 | 2022-07-08 | 2022-03-01 | 2022-06-08 | 2022-03-22 | 2022-07-08 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 80 hrs
511 | 4265 |  |  | CGR-RF-000011 | Mitch Davidson | Filters - Initial Spec Development (Closing TBX & TBD) | 100% | 38 days | 2022-03-22 | 2022-05-12 | 2022-03-16 | 2022-04-26 | 2022-03-22 | 2022-05-12 | 4 | 512523 | No | Comm RF | NA | 0 days | 40 hrs
512 | 4266 |  |  | CGR-RF-000012 | Mitch Davidson | Filters - Final Spec Development (in DOORS) | 100% | 29 days | 2022-05-27 | 2022-07-08 | 2022-04-27 | 2022-06-08 | 2022-05-27 | 2022-07-08 | 511 | 525524 | No | Comm RF | NA | 0 days | 40 hrs
513 | 4273 |  |  | CGR-RF-000013 | Mitch Davidson | Hybrids (COUG-RQ-20-1028) | 0% | 77 days | 2022-03-22 | 2022-07-08 | 2022-03-01 | 2022-06-08 | 2022-03-22 | 2022-07-08 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 40 hrs
514 | 4275 |  |  | CGR-RF-000015 | Mitch Davidson | Hybrids- Initial Spec Development (Closing TBX & TBD) | 100% | 49 days | 2022-03-22 | 2022-05-27 | 2022-03-16 | 2022-04-26 | 2022-03-22 | 2022-05-27 | 4 | 515523 | No | Comm RF | NA | 0 days | 20 hrs
515 | 4276 |  |  | CGR-RF-000016 | Mitch Davidson | Hybrids- Final Spec Development (in DOORS) | 100% | 28 days | 2022-05-31 | 2022-07-08 | 2022-04-27 | 2022-06-08 | 2022-05-31 | 2022-07-08 | 514 | 525524 | No | Comm RF | NA | 0 days | 20 hrs
516 | 4293 |  |  | CGR-RF-000021 | Mitch Davidson | Diplexer (COUG-RQ-20-1005) | 0% | 122 days | 2022-03-22 | 2022-09-12 | 2022-03-16 | 2022-08-19 | 2022-03-22 | 2022-09-12 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 40 hrs
517 | 4295 |  |  | CGR-RF-000023 | Mitch Davidson | Diplexer- Initial Spec Development (Closing TBX & TBD) | 100% | 34 days | 2022-03-22 | 2022-05-06 | 2022-03-16 | 2022-04-26 | 2022-03-22 | 2022-05-06 | 4 | 518523 | No | Comm RF | NA | 0 days | 20 hrs
518 | 4296 |  |  | CGR-RF-000024 | Mitch Davidson | Diplexer- Final Spec Development (in DOORS) | 100% | 20 days | 2022-05-09 | 2022-06-06 | 2022-04-27 | 2022-06-08 | 2022-05-09 | 2022-06-06 | 517 | 525524 | No | Comm RF | NA | 0 days | 20 hrs
519 | 5028 |  |  | CGR-RF-000066 | Mitch Davidson | (SVT) LM Review of Tendeg Diplexer Design | 100% | 10 days | 2022-08-29 | 2022-09-12 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 2022-08-29 | 2022-09-12 | 377 | 379 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
520 | 4313 |  |  | CGR-RF-000025 | Mitch Davidson | Test Coupler (COUG-RQ-20-1008) | 0% | 77 days | 2022-03-22 | 2022-07-08 | 2022-03-01 | 2022-06-08 | 2022-03-22 | 2022-07-08 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 40 hrs
521 | 4315 |  |  | CGR-RF-000027 | Mitch Davidson | Rx Test Coupler- Initial Spec Development (Closing TBX & TBD) | 100% | 44 days | 2022-03-22 | 2022-05-20 | 2022-03-16 | 2022-04-26 | 2022-03-22 | 2022-05-20 | 4 | 522523 | No | Comm RF | NA | 0 days | 20 hrs
522 | 4316 |  |  | CGR-RF-000028 | Mitch Davidson | Rx Test Coupler- Final Spec Development (in DOORS) | 100% | 28 days | 2022-05-31 | 2022-07-08 | 2022-04-27 | 2022-06-08 | 2022-05-31 | 2022-07-08 | 521 | 525 | No | Comm RF | NA | 0 days | 20 hrs
523 | 4918 |  |  | CGR-RF-000055 | Mitch Davidson | RF Electronics - All TBxes Closed | 0% | 0 days | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | NA | NA | 6.2512e+40 | 11 | No | Comm RF | NA | 3 days | 0 hrs
524 | 4948 |  |  | CGR-RF-000056 | Mitch Davidson | (SVT) Release Passives SOW | 100% | 32 days | 2022-05-31 | 2022-07-14 | 2022-05-31 | 2022-07-05 | 2022-05-31 | 2022-07-14 | 507512515541518 | 525 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
525 | 4900 |  |  | CGR-RF-000053 | Mitch Davidson | (SVT) Passives Contract Definitization | 100% | 0 days | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-06-15 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 5.0751e+20 | 526,1153,1156,1154,1155,1157,38 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
526 | 4901 |  |  | CGR-RF-000054 | Mitch Davidson | (REF) Re-Use Review (with Sener) | 100% | 0 days | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 525 | 13 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
527 | 4455 |  |  | CGR-RF-000029 | Mitch Davidson | MRO | 0% | 396 days | 2022-03-22 | 2023-10-18 | 2022-03-16 | 2022-08-24 | 2022-03-22 | NA |  |  | Yes |  | NA | 705 days | 80 hrs
528 | 4459 |  |  | CGR-RF-000031 | Mitch Davidson | MRO- Initial Spec Development (Closing TBX & TBD) | 100% | 35 days | 2022-03-22 | 2022-05-09 | 2022-03-16 | 2022-04-26 | 2022-03-22 | 2022-05-09 | 4 | 523529 | No | Comm RF | NA | 0 days | 40 hrs
529 | 4947 |  |  | CGR-RF-000057 | Mitch Davidson | (SVT) Release MRO SOW | 100% | 70 days | 2022-05-16 | 2022-08-23 | 2022-05-16 | 2022-06-17 | 2022-05-16 | 2022-08-23 | 528 | 72530531 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
530 | 4458 |  |  | CGR-RF-000032 | Mitch Davidson | MRO- Final Spec Development (in DOORS) | 100% | 52 days | 2022-05-27 | 2022-08-10 | 2022-04-27 | 2022-06-08 | 2022-05-27 | 2022-08-10 | 529 | 72531532 | No | Comm RF | NA | 0 days | 40 hrs
531 | 4903 |  |  | CGR-RF-000045 | Mitch Davidson | (SVT) MRO Contract Definitization | 0% | 0 days | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2022-06-15 | 2022-07-27 | NA | NA | 530529 | 1147 | No | Comm RF | NA | 705 days | 0 hrs
532 | 4902 |  |  | CGR-RF-000046 | Mitch Davidson | (REF) FEI - TIM #1 | 100% | 0 days | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 530 | 20 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
533 | 4452 |  |  | CGR-RF-000033 | Mitch Davidson | Converter Assembly | 0% | 243 days | 2022-03-22 | 2023-03-14 | 2022-03-16 | 2023-02-15 | 2022-03-22 | 2023-03-14 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 80 hrs
534 | 4478 |  |  | CGR-RF-000035 | Mitch Davidson | Converter Assembly- Initial Spec Development (Closing TBX & TBD) | 100% | 45 days | 2022-03-22 | 2022-05-23 | 2022-03-16 | 2022-04-26 | 2022-03-22 | 2022-05-23 | 4 | 535523 | No | Comm RF | NA | 0 days | 40 hrs
535 | 4477 |  |  | CGR-RF-000036 | Mitch Davidson | Converter Assembly- Final Spec Development (in DOORS) | 100% | 31 days | 2022-05-24 | 2022-07-07 | 2022-04-27 | 2022-06-08 | 2022-05-24 | 2022-07-07 | 534 | 537536 | No | Comm RF | NA | 0 days | 40 hrs
536 | 4946 |  |  | CGR-RF-000058 | Mitch Davidson | (SVT) Release Converter Assembly SOW | 100% | 36 days | 2022-05-24 | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-06-28 | 2022-05-24 | 2022-07-14 | 535 | 537 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
537 | 4905 |  |  | CGR-RF-000047 | Mitch Davidson | (SVT) Converter Assy Contract Definitization | 100% | 0 days | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-06-15 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 535536 | 538 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
538 | 6345 |  |  | CGR-RF-000116 | Mitch Davidson | (REF) Lucix EQSR (Re-Use Review) | 100% | 0 days | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 537 | 65,13,1152,1151,1150,1149 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
539 | 4288 |  |  | CGR-RF-000017 | Mitch Davidson | Circulator and Load (COUG-RQ-20-1023) | 0% | 78 days | 2022-03-22 | 2022-07-11 | 2022-03-01 | 2022-06-08 | 2022-03-22 | 2022-07-11 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 40 hrs
540 | 4290 |  |  | CGR-RF-000019 | Mitch Davidson | Circulator (SSPA Isolator)- Initial Spec Development (Closing TBX & TBD) | 100% | 38 days | 2022-03-22 | 2022-05-12 | 2022-03-16 | 2022-04-26 | 2022-03-22 | 2022-05-12 | 4 | 541523 | No | Comm RF | NA | 0 days | 20 hrs
541 | 4291 |  |  | CGR-RF-000020 | Mitch Davidson | Circulator (SSPA Isolator)- Final Spec Development (in DOORS) | 100% | 30 days | 2022-05-27 | 2022-07-11 | 2022-04-27 | 2022-06-08 | 2022-05-27 | 2022-07-11 | 540 | 525524 | No | Comm RF | NA | 0 days | 20 hrs
542 | 4450 |  |  | CGR-RF-000037 | Mitch Davidson | SSPA | 0% | 133 days | 2022-03-22 | 2022-09-28 | 2022-03-16 | 2022-08-24 | 2022-03-22 | 2022-09-28 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 80 hrs
543 | 4490 |  |  | CGR-RF-000039 | Mitch Davidson | SSPA- Initial Spec Development (Closing TBX & TBD) | 100% | 45 days | 2022-03-22 | 2022-05-23 | 2022-03-16 | 2022-04-26 | 2022-03-22 | 2022-05-23 | 4 | 544375523545 | No | Comm RF | NA | 0 days | 40 hrs
544 | 4489 |  |  | CGR-RF-000040 | Mitch Davidson | SSPA- Final Spec Development (in DOORS) | 100% | 30 days | 2022-05-27 | 2022-07-11 | 2022-04-27 | 2022-06-08 | 2022-05-27 | 2022-07-11 | 543 | 546 | No | Comm RF | NA | 0 days | 40 hrs
545 | 4945 |  |  | CGR-RF-000059 | Mitch Davidson | (SVT) Release SSPA SOW | 100% | 42 days | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 2022-05-16 | 2022-07-11 | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 543 | 546 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
546 | 4907 |  |  | CGR-RF-000049 | Mitch Davidson | (SVT) SSPA Contract Definitization | 100% | 0 days | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-06-15 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 544545 | 547,29 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
547 | 4906 |  |  | CGR-RF-000050 | Mitch Davidson | (REF) Lucix SSPA EQSR (Re-Use Review) | 100% | 0 days | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 546 | 30,13 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
548 | 4449 |  |  | CGR-RF-000041 | Mitch Davidson | LNA | 0% | 133 days | 2022-03-22 | 2022-09-28 | 2022-03-01 | 2022-08-24 | 2022-03-22 | 2022-09-28 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 80 hrs
549 | 4496 |  |  | CGR-RF-000043 | Mitch Davidson | LNA- Initial Spec Development (Closing TBX & TBD) | 100% | 34 days | 2022-03-22 | 2022-05-06 | 2022-03-16 | 2022-04-26 | 2022-03-22 | 2022-05-06 | 4 | 551550375523552 | No | Comm RF | NA | 0 days | 40 hrs
550 | 4497 |  |  | CGR-RF-000042 | Mitch Davidson | (SVT) LNA- Letter Contract | 100% | 17 days | 2022-05-09 | 2022-06-01 | 2022-03-01 | 2022-04-11 | 2022-05-09 | 2022-06-01 | 549 | 34553 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
551 | 4495 |  |  | CGR-RF-000044 | Mitch Davidson | LNA- Final Spec Development (in DOORS) | 100% | 32 days | 2022-05-24 | 2022-07-08 | 2022-04-27 | 2022-06-08 | 2022-05-24 | 2022-07-08 | 549 | 553 | No | Comm RF | NA | 0 days | 40 hrs
552 | 4944 |  |  | CGR-RF-000060 | Mitch Davidson | (SVT) Release LNA SOW | 100% | 42 days | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 2022-05-16 | 2022-07-06 | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 549 | 553 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
553 | 4909 |  |  | CGR-RF-000051 | Mitch Davidson | (SVT) LNA Contract Definitization | 100% | 0 days | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-06-15 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 551550552 | 554 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
554 | 4908 |  |  | CGR-RF-000052 | Mitch Davidson | (REF) Lucix LNA EQSR (Re-Use Review) | 100% | 0 days | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 553 | 13 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
555 | 863 |  |  | CGR-SEIT-000227 | Mitch Davidson | DDL Giver / Receivers | 0% | 147 days | 2022-03-24 | 2022-10-21 | 2022-04-01 | 2023-05-11 | 2022-03-24 | 2022-10-21 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
556 | 886 |  |  | CGR-SEIT-000228 | Mitch Davidson | [G] Giver- Comms Payload Performance Initial for SRR (link analysis/budget/simulations, assumptions, constraints, etc.) | 100% | 0 days | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 563 | 24 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 0 hrs
557 | 4026 |  |  | CGR-SEIT-000229 | Mitch Davidson | [G] Giver- Comms Payload Performance Initial for PDR (link analysis/budget/simulations, assumptions, constraints, etc.) | 100% | 0 days | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 569 | 25 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 0 hrs
558 | 228 |  |  | CGR-SEIT-000230 | Mitch Davidson | DDL Systems Engineering (RSE) | 0% | 117 days | 2022-03-15 | 2022-08-26 | 2022-03-15 | 2023-10-23 | 2022-03-15 | 2022-08-26 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 600 hrs
559 | 862 |  |  | CGR-SEIT-000231 | Mitch Davidson | Complete DDL Artifacts for Cougar SRR/SFR | 0% | 44 days | 2022-03-15 | 2022-05-13 | 2022-03-15 | 2022-05-05 | 2022-03-15 | 2022-05-13 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 300 hrs
560 | 855 |  |  | CGR-SEIT-000232 | Mitch Davidson | Develop Initial DDL ICDs | 100% | 11 days | 2022-03-28 | 2022-04-11 | 2022-03-18 | 2022-04-11 | 2022-03-28 | 2022-04-11 | 4 | 566 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 80 hrs
561 | 856 |  |  | CGR-SEIT-000233 | Mitch Davidson | Develop Initial DDL HW Architecture Diagrams | 100% | 15 days | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-03-15 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 4 | 565 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 40 hrs
562 | 858 |  |  | CGR-SEIT-000234 | Mitch Davidson | Develop Initial DDL RVTM | 100% | 5 days | 2022-04-01 | 2022-04-07 | 2022-04-01 | 2022-04-07 | 2022-04-01 | 2022-04-07 | 4 | 564 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 20 hrs
563 | 889 |  |  | CGR-SEIT-000235 | Mitch Davidson | Develop Initial DDL Analysis | 100% | 8 days | 2022-03-15 | 2022-03-24 | 2022-03-15 | 2022-04-01 | 2022-03-15 | 2022-03-24 | 4 | 556564565566 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 80 hrs
564 | 857 |  |  | CGR-SEIT-000236 | Mitch Davidson | Update Initial DDL RVTM | 100% | 10 days | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 563562 | 571 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 20 hrs
565 | 859 |  |  | CGR-SEIT-000237 | Mitch Davidson | Update DDL HW/SW Architecture Diagram | 100% | 20 days | 2022-04-18 | 2022-05-13 | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | 563561 | 24 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 20 hrs
566 | 860 |  |  | CGR-SEIT-000238 | Mitch Davidson | Update DDL ICDs | 100% | 24 days | 2022-04-12 | 2022-05-13 | 2022-04-12 | 2022-05-05 | 2022-04-12 | 2022-05-13 | 560563 | 24 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 40 hrs
567 | 230 |  |  | CGR-SEIT-000239 | Mitch Davidson | Complete DDL Artifacts for Cougar PDR | 0% | 25 days | 2022-07-25 | 2022-08-26 | 2022-06-23 | 2022-08-18 | 2022-07-25 | 2022-08-26 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 300 hrs
568 | 235 |  |  | CGR-SEIT-000240 | Mitch Davidson | Update DDL ICDs for PDR | 100% | 15 days | 2022-07-25 | 2022-08-12 | 2022-07-05 | 2022-07-18 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | 426435 | 460572329330 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 80 hrs
569 | 890 |  |  | CGR-SEIT-000241 | Mitch Davidson | Update DDL Analysis for PDR | 100% | 10 days | 2022-08-01 | 2022-08-12 | 2022-06-23 | 2022-07-07 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | 6 | 557570571 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 80 hrs
570 | 236 |  |  | CGR-SEIT-000242 | Mitch Davidson | Update DDL HW Architecture Diagrams for PDR | 100% | 8 days | 2022-08-10 | 2022-08-19 | 2022-07-13 | 2022-07-19 | 2022-08-10 | 2022-08-19 | 425569435 | 459572 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 40 hrs
571 | 237 |  |  | CGR-SEIT-000243 | Mitch Davidson | Update DDL RVTM for PDR | 100% | 5 days | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 2022-07-08 | 2022-07-14 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 424564569450 | 457572 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 20 hrs
572 | 226 |  |  | CGR-SEIT-000244 | Mitch Davidson | Develop DDL PDR Materials | 100% | 5 days | 2022-08-22 | 2022-08-26 | 2022-08-05 | 2022-08-18 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | 568570571 | 465 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 80 hrs
573 | 261 |  |  | CGR-OCT-000001 | Mitch Davidson | Optical Communication Terminal (OCT) Payload | 0% | 212 days | 2022-01-28 | 2022-11-28 | 2022-03-01 | 2024-06-14 | 2022-01-28 | 2022-11-28 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 540 hrs
574 | 776 |  |  | CGR-SEIT-000266 | Mitch Davidson | OCT (OISL) Giver / Receivers | 0% | 12 days | 2022-09-02 | 2022-09-20 | 2022-03-31 | 2022-06-28 | 2022-09-02 | 2022-09-20 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
575 | 780 |  |  | CGR-SEIT-000267 | Mitch Davidson | [R] Receiver- OCT System Requirement Flowdown (Field of Regard, pointing vector format, OCT operational states, etc.) | 100% | 0 days | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 579 | 598608 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 0 hrs
576 | 778 |  |  | CGR-SEIT-000268 | Mitch Davidson | [G] Giver- OCT Performance for PDR to SV IPT (link analysis/budget, pointing budget, assumptions, constraints, etc.) | 100% | 0 days | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 598 | 609 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 0 hrs
577 | 4019 |  |  | CGR-SEIT-000269 | Mitch Davidson | [G] Giver- Flow Program-Level Requirements for PDR to SV IPT (Vehicle, etc.) | 100% | 0 days | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 578579 | 598 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 0 hrs
578 | 4018 |  |  | CGR-SEIT-000270 | Mitch Davidson | Optical Link Budget | 100% | 43 days | 2022-03-01 | 2022-04-28 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-01 | 2022-04-28 | 4 | 577 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 40 hrs
579 | 4017 |  |  | CGR-SEIT-000271 | Mitch Davidson | Optical Pointing Budget (OCT RSE) | 100% | 43 days | 2022-03-01 | 2022-04-28 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-01 | 2022-04-28 | 4 | 577575 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 40 hrs
580 | 4240 |  |  | CGR-OCT-000002 | Mitch Davidson | OCT (TESAT - OCT) Common Product Spec | 0% | 210 days | 2022-01-28 | 2022-11-23 | 2022-03-01 | 2022-07-27 | 2022-01-28 | 2022-11-23 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 240 hrs
581 | 4892 |  |  | CGR-OCT-000026 | Mitch Davidson | (SVT) OCT (TESAT - OCT) - Initial Spec Development - Part 1 (Main Requirements) | 100% | 22 days | 2022-01-28 | 2022-02-28 | 2022-01-28 | 2022-02-28 | 2022-01-28 | 2022-02-28 | 4 | 582 | No | Comm OCT | NA | 0 days | 0 hrs
582 | 4243 |  |  | CGR-OCT-000003 | Mitch Davidson | OCT (TESAT - OCT)- Initial Spec Development - Part 1 (Main Requirements) | 100% | 18 days | 2022-03-01 | 2022-03-24 | 2022-03-01 | 2022-03-24 | 2022-03-01 | 2022-03-24 | 581 | 584 | No | Comm OCT | NA | 0 days | 80 hrs
583 | 4415 |  |  | CGR-OCT-000005 | Mitch Davidson | (SVT) OCT (TESAT - OCT)- SOW and SDRL Updated | 100% | 0 days | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 4 | 585 | No | Comm OCT | NA | 0 days | 0 hrs
584 | 4417 |  |  | CGR-OCT-000004 | Mitch Davidson | OCT (TESAT - OCT)- Initial Spec Development - Part 2 (Review with Senior PE) | 100% | 11 days | 2022-04-04 | 2022-04-18 | 2022-03-25 | 2022-04-21 | 2022-04-04 | 2022-04-18 | 582 | 586 | No | Comm OCT | NA | 0 days | 80 hrs
585 | 4416 |  |  | CGR-OCT-000007 | Mitch Davidson | (SVT) OCT (TESAT - OCT)- Review Statement of Compliance Against the SOW and SDRLs | 100% | 32 days | 2022-03-29 | 2022-05-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-29 | 2022-05-11 | 583 | 587 | No | Comm OCT | NA | 0 days | 0 hrs
586 | 4779 |  |  | CGR-OCT-000006 | Mitch Davidson | OCT (TESAT - OCT)- Review Statement of Compliance Against the Spec | 100% | 27 days | 2022-04-21 | 2022-05-27 | 2022-04-22 | 2022-05-19 | 2022-04-21 | 2022-05-27 | 584 | 587588 | No | Comm OCT | NA | 0 days | 40 hrs
587 | 4244 |  |  | CGR-OCT-000008 | Mitch Davidson | (SVT) OCT (TESAT - OCT)- Letter Contract | 100% | 20 days | 2022-05-12 | 2022-06-09 | 2022-03-11 | 2022-04-18 | 2022-05-12 | 2022-06-09 | 585586 | 606 | No | Comm OCT | NA | 0 days | 0 hrs
588 | 4241 |  |  | CGR-OCT-000010 | Mitch Davidson | (SVT) OCT (TESAT - OCT)- Spec Release | 100% | 0 days | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 586 | 594 | No | Comm OCT | NA | 0 days | 0 hrs
589 | 4242 |  |  | CGR-OCT-000009 | Mitch Davidson | OISL (TESAT - OCT)- Revised Spec from OCT SRR | 100% | 1 day | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-06-15 | 2022-07-27 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 608 | 590 | No | Comm OCT | NA | 0 days | 40 hrs
590 | 4920 |  |  | CGR-OCT-000027 | Mitch Davidson | OCT - All TBxes Closed | 100% | 0 days | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 589 | 11 | No | Comm OCT | NA | 0 days | 0 hrs
591 | 262 |  |  | CGR-OCT-000011 | Mitch Davidson | OISL (OCT) Reviews | 0% | 138 days | 2022-05-12 | 2022-11-28 | 2022-04-15 | 2023-10-19 | 2022-05-12 | 2022-11-28 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 220 hrs
592 | 691 |  |  | CGR-OCT-000012 | Mitch Davidson | Complete OCT SRR | 0% | 78 days | 2022-05-27 | 2022-09-19 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-05-27 | 2022-09-19 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
593 | 4891 |  |  | CGR-OCT-000025 | Mitch Davidson | [R] Receive and Review SDRLs from SDA TLT1 SRR | 100% | 0 days | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 4 | 594 | No | Comm OCT | NA | 0 days | 0 hrs
594 | 693 |  |  | CGR-OCT-000013 | Mitch Davidson | [R] Receive and Review Updated SDRLs for Cougar | 100% | 0 days | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 593588 | 608 | No | Comm OCT | NA | 0 days | 0 hrs
595 | 805 |  |  | CGR-OCT-000014 | Mitch Davidson | (SVT) Concur OCT SRR Milestone Complete | 100% | 0 days | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-06-15 | 2022-06-21 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 608 | 603499 | No | Comm OCT | NA | 0 days | 0 hrs
596 | 263 |  |  | CGR-OCT-000015 | Mitch Davidson | Complete OCT PDR | 0% | 138 days | 2022-05-12 | 2022-11-28 | 2022-04-15 | 2022-09-09 | 2022-05-12 | 2022-11-28 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 220 hrs
597 | 265 |  |  | CGR-OCT-000016 | Mitch Davidson | (SVT) Update OISL PDs for PDR | 100% | 36 days | 2022-05-12 | 2022-07-01 | 2022-04-15 | 2022-06-10 | 2022-05-12 | 2022-07-01 | 423 | 463 | No | Comm OCT | NA | 0 days | 0 hrs
598 | 268 |  |  | CGR-SEIT-000272 | Mitch Davidson | Update OISL Analysis for PDR | 100% | 12 days | 2022-09-02 | 2022-09-20 | 2022-06-01 | 2022-06-28 | 2022-09-02 | 2022-09-20 | 575577 | 576 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 80 hrs
599 | 269 |  |  | CGR-SEIT-000273 | Mitch Davidson | Update OISL ICDs for PDR | 100% | 51 days | 2022-09-15 | 2022-11-28 | 2022-08-12 | 2022-09-09 | 2022-09-15 | 2022-11-28 | 426442 | 17328 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 80 hrs
600 | 270 |  |  | CGR-SEIT-000274 | Mitch Davidson | Update OISL HW Architecture Diagrams for PDR | 100% | 10 days | 2022-08-01 | 2022-08-12 | 2022-07-13 | 2022-07-26 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | 425435 | 459 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 40 hrs
601 | 271 |  |  | CGR-SEIT-000275 | Mitch Davidson | Update OISL RVTM for PDR | 100% | 42 days | 2022-06-15 | 2022-08-12 | 2022-06-15 | 2022-08-10 | 2022-06-15 | 2022-08-12 | 424 | 457602 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 20 hrs
602 | 264 |  |  | CGR-SEIT-000276 | Mitch Davidson | (SVT) Develop OISL PDR Materials | 100% | 0 days | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 608601 | 604 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 0 hrs
603 | 695 |  |  | CGR-OCT-000017 | Mitch Davidson | (SVT) Receive & Review OCT PDR Materials | 100% | 0 days | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 595 | 1216FS+393 days,1146,609 | No | Comm OCT | NA | 0 days | 0 hrs
604 | 3084 |  |  | CGR-OCT-000018 | Mitch Davidson | (SVT) Concur OCT PDR Milestone Complete | 100% | 0 days | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 602609 | 20 | No | Comm OCT | NA | 0 days | 0 hrs
605 | 2260 |  |  | CGR-OCT-000019 | Mitch Davidson | (REF) TESAT- OCT Milestone Schedule | 0% | 73 days | 2022-06-09 | 2022-09-22 | 2022-04-18 | 2022-09-02 | 2022-06-09 | 2022-09-22 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 0 hrs
606 | 4418 |  |  | CGR-OCT-000020 | Mitch Davidson | (REF) TESAT- ATP | 100% | 0 days | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 587 | 607608 | No | Comm OCT | NA | 0 days | 0 hrs
607 | 4571 |  |  | CGR-OCT-000022 | Mitch Davidson | (REF) TESAT- OCT Test Results from SDA TLT0 | 100% | 0 days | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 606 | 609 | No | Comm OCT | NA | 0 days | 0 hrs
608 | 2266 |  |  | CGR-OCT-000021 | Mitch Davidson | (REF) TESAT- OCT (OISL) SRR (System Requirements Review) | 100% | 0 days | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 606575594 | 602595589 | No | Comm OCT | NA | 0 days | 0 hrs
609 | 2272 |  |  | CGR-OCT-000023 | Mitch Davidson | (REF) TESAT- OCT (OISL) PDR | 100% | 2 days | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 607603576 | 604,869,60,13 | No | Comm OCT | NA | 0 days | 0 hrs
610 | 5286 |  |  | CGR-000005 |  | PDR to CDR | 0% | 459 days | 2022-09-26 | 2024-07-30 | 2022-01-07 | 2024-07-22 | 2022-09-26 | NA |  |  | Yes |  | NA | 591 days | 37,216 hrs
611 | 1406 |  |  | CGR-PRCSR-000181 | Mitch Davidson | GFE (PDR to CDR) | 0% | 216 days | 2023-06-01 | 2024-04-15 | 2023-04-03 | 2023-12-15 | 2023-06-01 | NA |  |  | Yes |  | NA | 666 days | 0 hrs
612 | 1407 |  |  | CGR-PRCSR-000182 | Mitch Davidson | (GFE) Receive Command & Telemetry Crypto, KI-700 from Program - Delivery #1 (4 units for Testbed) | 100% | 0 days | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 4 | 11777461366 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 0 hrs
613 | 1408 |  |  | CGR-PRCSR-000183 | Mitch Davidson | (GFE) Receive SHIELD ECU from Program - Delivery #1 (1 unit for Testbed) | 100% | 0 days | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 4 | 614745 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 0 hrs
615 | 5124 |  |  | CGR-SW-000114 | Matt Perry | (GFE) Receive SW Version of Shield ECU from Customer | 100% | 0 days | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 7 | 21 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
616 | 5242 |  |  | CGR-SW-000123 | Matt Perry | (GFE) SHIELD ECU Draft Software Sim for DigiSim | 100% | 0 days | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 7 | 21 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
617 | 6380 |  |  | CGR-SEIT-000593 | Mitch Davidson | (GFE) MIT-LL PTW Test Set | 0% | 0 days | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | NA | NA | 7 | 21 | No | Comm SEIT | NA | 44 days | 0 hrs
618 | 5287 |  |  | CGR-PRCSR-000255 | Matt Perry | Processor (PDR to CDR) | 0% | 459 days | 2022-09-26 | 2024-07-30 | 2022-01-07 | 2024-03-21 | 2022-09-26 | NA |  |  | Yes |  | NA | 591 days | 15,606 hrs
619 | 6384 | COUGAR-1015 |  | CGR-PRCSR-000396 | Matt Perry | [G] Give Supplier SHR ICD to SV IPT | 100% | 0 days | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 326 | 26 | No | Comm Processor | 2023-04-10 | 0 days | 0 hrs
620 | 6383 |  |  | CGR-PRCSR-000397 | Matt Perry | [G] Give Supplier MPM ICD to SV IPT | 100% | 0 days | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 326 | 26 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
621 | 6388 | COUGAR-1016 |  | CGR-PRCSR-000398 | Matt Perry | [R] Receive Intra-Subsystem ICD from SEIT | 100% | 0 days | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 906 | 93670 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
622 | 6387 | COUGAR-1017 |  | CGR-PRCSR-000399 | Matt Perry | [R] Receive Host to Subsytem ICD from SEIT | 100% | 0 days | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 907 | 93670 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
623 | 838 | COUGAR-1290 |  | CGR-PRCSR-000187 | Matt Perry | [G] Give Processor to SW SHR ICD Level 3 (Comms CDR) to SEIT | 100% | 0 days | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 93 | 26 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
624 | 842 | COUGAR-1019 |  | CGR-PRCSR-000189 | Matt Perry | [G] Give Processor to SW MPM ICD Level 3 (Comms CDR) to SEIT | 100% | 0 days | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 93 | 26 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
625 | 5958 |  |  | CGR-PRCSR-000256 | Matt Perry | [R] SEAKR SHR EDU and Test Rack | 100% | 0 days | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 92 | 26 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
626 | 5959 | COUGAR-1020 |  | CGR-PRCSR-000258 | Matt Perry | [R] FrontGrade MPM EDU and Test Rack | 0% | 0 days | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | NA | NA | 1140 | 909 | No | Comm Processor | NA | 13 days | 0 hrs
627 | 4142 |  |  | CGR-PROC-000008 | Matt Perry | [R] MIMDs Received for EDUs from Coherent Logix (to SEAKR) | 100% | 0 days | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 4 | 26 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
628 | 5961 | COUGAR-1021 |  | CGR-PRCSR-000259 | Matt Perry | [G] SHR HW Spec to SEIT for CDR | 100% | 0 days | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 93 | 26 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
629 | 5962 | COUGAR-1022 |  | CGR-PRCSR-000260 | Matt Perry | [G] MPM HW Spec to SEIT for CDR | 100% | 0 days | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 93 | 26 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
630 | 4952 | COUGAR-1023 |  | CGR-SW-000108 | Matt Perry | [R] SmartSat Lab Extension Complete (Capital) | 100% | 0 days | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 7 | 737 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
631 | 5964 | COUGAR-1024 |  | CGR-PRCSR-000262 | Matt Perry | [G] SW Delivery to Test Team - Increment 1 | 100% | 0 days | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 690759710694 | 21 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
632 | 5965 | COUGAR-1025 |  | CGR-PRCSR-000263 | Matt Perry | [G] SW Delivery to Test Team - Increment 2 | 100% | 0 days | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 700 | 21 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
633 | 5966 | COUGAR-1026 |  | CGR-PRCSR-000264 | Matt Perry | [G] SW Delivery to Test Team - Increment 3 | 100% | 0 days | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 698 | 21 | No | Comm Processor | 2023-09-05 | 0 days | 0 hrs
634 | 5999 | COUGAR-1027 |  | CGR-PRCSR-000265 | Matt Perry | [G] MPM Dev Board with Sufficient Software/Firmware Installed | 100% | 0 days | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 12693 | 26 | No | Comm Processor | 2023-07-10 | 0 days | 0 hrs
635 | 5998 | COUGAR-1028 |  | CGR-PRCSR-000266 | Matt Perry | [G] STE Needed for the MPM Dev Board in Early Interface Test | 100% | 0 days | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 7 | 26 | No | Comm Processor | 2023-05-30 | 0 days | 0 hrs
640 | 4870 |  |  | CGR-PROC-000009 | Matt Perry | [R] MIMDs Received for Flight Units from Coherent Logix (to SEAKR) | 100% | 0 days | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 9 | 21 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
641 | 5288 |  |  | CGR-PRCSR-000269 | Matt Perry | DSP (PDR to CDR) | 0% | 118 days | 2022-09-26 | 2023-03-21 | 2022-09-26 | 2023-09-05 | 2022-09-26 | 2023-03-21 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 1,799 hrs
642 | 5289 |  |  | CGR-PRCSR-000270 | Matt Perry | DSP Pre-Development Modeling and Test Case Development (1 Beta 1) | 0% | 118 days | 2022-09-26 | 2023-03-21 | 2022-09-26 | 2022-12-06 | 2022-09-26 | 2023-03-21 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 578 hrs
643 | 5290 |  |  | CGR-PRCSR-000271 | Matt Perry | Develop Bit True Modeling | 100% | 91 days | 2022-09-26 | 2023-02-10 | 2022-09-26 | 2022-12-06 | 2022-09-26 | 2023-02-10 | 7 | 646 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 289 hrs
644 | 5291 |  |  | CGR-PRCSR-000272 | Matt Perry | Develop Test Case Development | 100% | 70 days | 2022-12-05 | 2023-03-21 | 2022-09-26 | 2022-12-06 | 2022-12-05 | 2023-03-21 | 7 | 17646 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 289 hrs
645 | 5292 |  |  | CGR-PRCSR-000273 | Matt Perry | HyperX Development of DFE Interface, De-Hop/Hop, and DFE Packet Handler DSP (Inc. 1 Beta) | 0% | 98 days | 2022-10-24 | 2023-03-21 | 2022-12-07 | 2023-03-07 | 2022-10-24 | 2023-03-21 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 1,221 hrs
646 | 5524 |  |  | CGR-PRCSR-000274 | Matt Perry | Planning | 100% | 5 days | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 643644 | 650 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 91 hrs
647 | 5293 |  |  | CGR-PRCSR-000275 | Matt Perry | Develop DFE Interface 1 | 100% | 27 days | 2022-10-24 | 2022-12-01 | 2022-12-14 | 2023-01-30 | 2022-10-24 | 2022-12-01 | 7 | 649 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 272 hrs
648 | 5294 |  |  | CGR-PRCSR-000276 | Matt Perry | Develop De-Hop/Hop Logic | 100% | 93 days | 2022-10-31 | 2023-03-21 | 2022-12-14 | 2023-01-30 | 2022-10-31 | 2023-03-21 | 7 | 650 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 272 hrs
649 | 5295 |  |  | CGR-PRCSR-000277 | Matt Perry | Develop DFE Interface 2 | 100% | 71 days | 2022-12-02 | 2023-03-21 | 2023-01-31 | 2023-03-07 | 2022-12-02 | 2023-03-21 | 647 | 20 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 293 hrs
650 | 5296 |  |  | CGR-PRCSR-000278 | Matt Perry | Develop DFE Packet Handler | 100% | 27 days | 2023-02-13 | 2023-03-21 | 2023-01-31 | 2023-03-07 | 2023-02-13 | 2023-03-21 | 648646 | 20 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 293 hrs
651 | 5306 |  |  | CGR-PRCSR-000291 | Matt Perry | FPGA (PDR to CDR) | 0% | 216 days | 2022-12-07 | 2023-10-18 | 2022-12-07 | 2023-10-27 | 2022-12-07 | 2023-10-18 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 3,324 hrs
652 | 5307 |  |  | CGR-PRCSR-000292 | Matt Perry | FPGA DRS & VTM Updates & Unit Test Design (Inc. 1 Beta) | 0% | 58 days | 2022-12-07 | 2023-03-07 | 2022-12-07 | 2023-03-07 | 2022-12-07 | 2023-03-07 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 738 hrs
653 | 5527 |  |  | CGR-PRCSR-000293 | Matt Perry | FPGA Increment 1 Beta Planning | 100% | 5 days | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 7 | 654655656657 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 70 hrs
654 | 5308 |  |  | CGR-PRCSR-000294 | Matt Perry | FPGA DRS (SHR and MPM) Updates | 100% | 53 days | 2022-12-14 | 2023-03-07 | 2022-12-14 | 2023-01-27 | 2022-12-14 | 2023-03-07 | 653 | 659 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 158 hrs
655 | 5309 |  |  | CGR-PRCSR-000295 | Matt Perry | FPGA CVD & VTM (SHR and MPM) Updates | 100% | 53 days | 2022-12-14 | 2023-03-07 | 2022-12-14 | 2023-01-27 | 2022-12-14 | 2023-03-07 | 653 | 659 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 158 hrs
656 | 5310 |  |  | CGR-PRCSR-000296 | Matt Perry | Sync_Module RTL and Unit Test Design | 100% | 32 days | 2023-01-23 | 2023-03-07 | 2023-01-30 | 2023-03-07 | 2023-01-23 | 2023-03-07 | 653 | 659 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 176 hrs
657 | 5311 |  |  | CGR-PRCSR-000297 | Matt Perry | Sync_Module Verification Testcase/Testbench Design | 100% | 32 days | 2023-01-23 | 2023-03-07 | 2023-01-30 | 2023-03-07 | 2023-01-23 | 2023-03-07 | 653 | 880659 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 176 hrs
658 | 5312 |  |  | CGR-PRCSR-000298 | Matt Perry | FPGA SpW & Crypto Interface and Test Bench Design (Inc. 1) | 0% | 136 days | 2023-03-08 | 2023-09-18 | 2023-03-08 | 2023-09-18 | 2023-03-08 | 2023-09-18 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 1,098 hrs
659 | 5528 |  |  | CGR-PRCSR-000299 | Matt Perry | FPGA Increment 1 Planning | 100% | 5 days | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 656657654655 | 660661 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 70 hrs
660 | 5313 | COUGAR-584 |  | CGR-PRCSR-000300 | Matt Perry | SpW Interface and Crypto Config RTL and Unit Test Design | 100% | 29 days | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 659 | 662 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 194 hrs
661 | 5314 | COUGAR-1150 |  | CGR-PRCSR-000301 | Matt Perry | Capability Demo - SHR Networking, Prototype | 100% | 53 days | 2023-06-22 | 2023-09-06 | 2023-06-26 | 2023-08-04 | 2023-06-22 | 2023-09-06 | 659 | 663 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 320 hrs
662 | 5315 | COUGAR-589 |  | CGR-PRCSR-000302 | Matt Perry | Crypto Interface RTL and Unit Test Design | 100% | 23 days | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-04-25 | 2023-06-06 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 660 | 665 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 194 hrs
663 | 5316 | COUGAR-1386 |  | CGR-PRCSR-000303 | Matt Perry | Capability Demo - SHR Networking, Integrate | 100% | 8 days | 2023-09-07 | 2023-09-18 | 2023-08-07 | 2023-09-18 | 2023-09-07 | 2023-09-18 | 661 | 26 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 320 hrs
664 | 5317 |  |  | CGR-PRCSR-000304 | Matt Perry | FPGA Design Technical Review (Inc. 2) | 0% | 89 days | 2023-06-14 | 2023-10-18 | 2023-06-08 | 2023-10-27 | 2023-06-14 | 2023-10-18 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 1,488 hrs
665 | 5529 | COUGAR-597 |  | CGR-PRCSR-000305 | Matt Perry | FPGA PI-2 Planning | 100% | 1 day | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-08 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 662 | 666667 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 100 hrs
666 | 5318 | COUGAR-1142 |  | CGR-PRCSR-000306 | Matt Perry | Benchmarking w/VCK190s | 100% | 24 days | 2023-06-15 | 2023-07-19 | 2023-06-15 | 2023-07-26 | 2023-06-15 | 2023-07-19 | 680681665 | 668 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 200 hrs
667 | 5319 | COUGAR-1171 |  | CGR-PRCSR-000307 | Matt Perry | FPGA Team HW CDR Support | 100% | 49 days | 2023-06-15 | 2023-08-23 | 2023-06-15 | 2023-07-26 | 2023-06-15 | 2023-08-23 | 665 | 669 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 180 hrs
668 | 5320 | COUGAR-1151 |  | CGR-PRCSR-000308 | Matt Perry | Capability Demo - Integrated MPM / SHR Data Flow, Prototype | 100% | 42 days | 2023-07-20 | 2023-09-18 | 2023-07-27 | 2023-09-06 | 2023-07-20 | 2023-09-18 | 666 | 670 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 248 hrs
669 | 5321 | COUGAR-1387 |  | CGR-PRCSR-000309 | Matt Perry | Capability Demo - Integrated MPM / SHR Data Flow, Integrate | 100% | 39 days | 2023-08-24 | 2023-10-18 | 2023-07-27 | 2023-09-06 | 2023-08-24 | 2023-10-18 | 667 | 26 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 200 hrs
670 | 6469 | COUGAR-1170 |  | CGR-PRCSR-000406 | Matt Perry | FPGA CDR Package Development and Presentation | 100% | 22 days | 2023-09-19 | 2023-10-18 | 2023-09-07 | 2023-10-27 | 2023-09-19 | 2023-10-18 | 668622621 | 26899 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 560 hrs
671 | 5322 |  |  | CGR-PRCSR-000310 | Matt Perry | HW/Test (PDR to CDR) | 0% | 92 days | 2022-12-07 | 2023-04-24 | 2022-12-07 | 2023-06-14 | 2022-12-07 | 2023-04-24 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 802 hrs
672 | 5323 |  |  | CGR-PRCSR-000311 | Matt Perry | I&T Plan & Prep (Inc. 1 Beta) | 0% | 58 days | 2022-12-07 | 2023-03-07 | 2022-12-07 | 2023-03-07 | 2022-12-07 | 2023-03-07 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 501 hrs
673 | 5530 |  |  | CGR-PRCSR-000312 | Matt Perry | HW/Test Increment 1 Beta Planning | 100% | 5 days | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 7 | 674675 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 47 hrs
674 | 5324 |  |  | CGR-PRCSR-000313 | Matt Perry | Prelim I&T Plan and Procedure Development: Test Analysis (Inc. 1 Beta) | 100% | 36 days | 2022-12-14 | 2023-02-10 | 2022-12-14 | 2023-01-27 | 2022-12-14 | 2023-02-10 | 673 | 676 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 105 hrs
675 | 5325 |  |  | CGR-PRCSR-000314 | Matt Perry | Prelim Testbed and Scripting (Inc. 1 Beta) | 100% | 36 days | 2022-12-14 | 2023-02-10 | 2022-12-14 | 2023-01-27 | 2022-12-14 | 2023-02-10 | 673 | 677 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 105 hrs
676 | 5326 |  |  | CGR-PRCSR-000315 | Matt Perry | Final I&T Plan and Procedure Development: Test Analysis (Inc. 1 Beta) | 100% | 17 days | 2023-02-13 | 2023-03-07 | 2023-01-30 | 2023-03-07 | 2023-02-13 | 2023-03-07 | 674 | 679 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 122 hrs
677 | 5327 |  |  | CGR-PRCSR-000316 | Matt Perry | Final Testbed and Scripting (Inc. 1 Beta) | 100% | 17 days | 2023-02-13 | 2023-03-07 | 2023-01-30 | 2023-03-07 | 2023-02-13 | 2023-03-07 | 675 | 679 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 122 hrs
678 | 5328 |  |  | CGR-PRCSR-000317 | Matt Perry | Risk Reduction I&T (Inc. 1) | 0% | 34 days | 2023-03-08 | 2023-04-24 | 2023-03-08 | 2023-06-14 | 2023-03-08 | 2023-04-24 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 301 hrs
679 | 5531 |  |  | CGR-PRCSR-000318 | Matt Perry | HW/Test Increment 1 Planning | 100% | 5 days | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 676677 | 680681 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 47 hrs
680 | 5329 |  |  | CGR-PRCSR-000319 | Matt Perry | Prelim I&T Plan and Procedure Development: Test Analysis (Inc. 1) | 100% | 29 days | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 679 | 666 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 127 hrs
681 | 5330 |  |  | CGR-PRCSR-000320 | Matt Perry | Prelim Risk Reduction I&T | 100% | 29 days | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 679 | 666 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 127 hrs
682 | 5579 |  |  | CGR-SW-000182 | Matt Perry | Software (PDR to CDR) | 0% | 247 days | 2022-12-07 | 2023-12-04 | 2022-07-15 | 2023-12-05 | 2022-12-07 | NA |  |  | Yes |  | NA | 52 days | 7,428 hrs
683 | 5129 | COUGAR-1031 |  | CGR-SW-000117 | Matt Perry | [R] Format of Ground Commands from Ground and SI | 100% | 0 days | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 399 | 684 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
684 | 5237 | COUGAR-1032 |  | CGR-SW-000118 | Matt Perry | [R] Draft Space to Ground ICD for Command Definitions and Telemetry Format Definitions | 100% | 0 days | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 683142143 | 26 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
685 | 5241 | COUGAR-1033 |  | CGR-SW-000119 | Matt Perry | [R] Draft Bus 2 MPM ICD | 100% | 0 days | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 907 | 26 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
686 | 5338 |  |  | CGR-SW-000183 | Matt Perry | Mission SW | 0% | 247 days | 2022-12-07 | 2023-12-04 | 2022-12-07 | 2023-12-05 | 2022-12-07 | NA |  |  | Yes |  | NA | 52 days | 2,570 hrs
687 | 5340 |  |  | CGR-SW-000184 | Matt Perry | MPM S-Band No-Op (Inc. 1 Beta) | 0% | 121 days | 2022-12-07 | 2023-06-05 | 2022-12-07 | 2023-03-07 | 2022-12-07 | 2023-06-05 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 950 hrs
688 | 5534 |  |  | CGR-SW-000185 | Matt Perry | Mission SW Increment 1 Beta Planning | 100% | 5 days | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 7 | 689 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 80 hrs
689 | 5925 |  |  | CGR-SW-000186 | Matt Perry | Mission Apps Design and Analysis 1 | 100% | 26 days | 2022-12-14 | 2023-01-27 | 2022-12-14 | 2023-01-27 | 2022-12-14 | 2023-01-27 | 688 | 690692 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 400 hrs
690 | 5924 |  |  | CGR-SW-000187 | Matt Perry | Mission Apps CUT 1 | 100% | 90 days | 2023-01-30 | 2023-06-05 | 2023-01-30 | 2023-03-07 | 2023-01-30 | 2023-06-05 | 689 | 631 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 470 hrs
691 | 5341 |  |  | CGR-SW-000188 | Matt Perry | MPM File Upload & Crypto (Inc. 1) | 0% | 86 days | 2023-03-08 | 2023-07-07 | 2023-03-08 | 2023-07-07 | 2023-03-08 | 2023-07-07 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 740 hrs
692 | 5535 |  |  | CGR-SW-000189 | Matt Perry | Mission SW Increment 1 Planning | 100% | 5 days | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 689 | 693694695 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 90 hrs
693 | 5928 |  |  | CGR-SW-000190 | Matt Perry | Mission Apps SWIT 1 | 100% | 66 days | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 2023-03-15 | 2023-04-19 | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 692 | 634 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 265 hrs
694 | 5927 |  |  | CGR-SW-000191 | Matt Perry | Mission Apps Design and Analysis 2 | 100% | 27 days | 2023-03-15 | 2023-04-20 | 2023-03-15 | 2023-04-20 | 2023-03-15 | 2023-04-20 | 692 | 697631 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 265 hrs
695 | 5926 |  |  | CGR-SW-000192 | Matt Perry | Mission Apps Prototyping Ph1 | 100% | 25 days | 2023-06-02 | 2023-07-07 | 2023-06-02 | 2023-07-07 | 2023-06-02 | 2023-07-07 | 762692 | 697 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 120 hrs
696 | 5342 |  |  | CGR-SW-000193 | Matt Perry | MPM Mission Tasking (Inc. 2) | 0% | 58 days | 2023-07-10 | 2023-09-28 | 2023-07-10 | 2023-08-24 | 2023-07-10 | NA |  |  | Yes |  | NA | 26 days | 400 hrs
697 | 5536 |  |  | CGR-SW-000194 | Matt Perry | Mission SW Increment 2 Planning | 100% | 9 days | 2023-07-10 | 2023-07-20 | 2023-07-10 | 2023-07-14 | 2023-07-10 | 2023-07-20 | 694695 | 698699700 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 40 hrs
698 | 5931 |  |  | CGR-SW-000195 | Matt Perry | Mission Apps Detailed Design in Cameo | 100% | 28 days | 2023-07-17 | 2023-08-23 | 2023-07-17 | 2023-08-24 | 2023-07-17 | 2023-08-23 | 697 | 702633 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 120 hrs
699 | 5930 |  |  | CGR-SW-000196 | Matt Perry | Mission Apps Design Requirements | 95% | 53 days | 2023-07-17 | 2023-09-28 | 2023-07-17 | 2023-08-24 | 2023-07-17 | NA | 697 | 26 | No | Comm Processor | NA | 26 days | 120 hrs
700 | 5929 |  |  | CGR-SW-000197 | Matt Perry | Mission Apps SW CDR, MPM, Preperation | 100% | 33 days | 2023-07-21 | 2023-09-06 | 2023-07-17 | 2023-08-24 | 2023-07-21 | 2023-09-06 | 697 | 632702 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 120 hrs
701 | 5343 |  |  | CGR-SW-000198 | Matt Perry | MPM SW Prototyping (Inc. 3) | 0% | 61 days | 2023-09-07 | 2023-12-04 | 2023-08-25 | 2023-12-05 | 2023-09-07 | NA |  |  | Yes |  | NA | 52 days | 480 hrs
702 | 5537 |  |  | CGR-SW-000199 | Matt Perry | Mission SW Increment 3 Planning | 100% | 5 days | 2023-09-07 | 2023-09-13 | 2023-08-25 | 2023-08-31 | 2023-09-07 | 2023-09-13 | 698700 | 703 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 40 hrs
703 | 5933 |  |  | CGR-SW-000200 | Matt Perry | Mission Apps Cougar CDR, MPM, Preperation | 25% | 27 days | 2023-09-14 | 2023-10-20 | 2023-09-01 | 2023-10-12 | 2023-09-14 | NA | 702 | 26704 | No | Comm Processor | NA | 10 days | 240 hrs
704 | 5932 |  |  | CGR-SW-000201 | Matt Perry | MPM Code Prototyping | 0% | 29 days | 2023-10-23 | 2023-12-04 | 2023-10-24 | 2023-12-05 | NA | NA | 703 | 2.1131e+25 | No | Comm Processor | NA | 52 days | 200 hrs
705 | 5344 |  |  | CGR-SW-000202 | Matt Perry | Comm SW | 0% | 246 days | 2022-12-07 | 2023-12-01 | 2022-12-07 | 2023-11-28 | 2022-12-07 | NA |  |  | Yes |  | NA | 53 days | 3,438 hrs
706 | 5346 |  |  | CGR-SW-000203 | Matt Perry | SHR Commanding & PTW Design (Inc. 1 Beta) | 0% | 121 days | 2022-12-07 | 2023-06-05 | 2022-12-07 | 2023-03-07 | 2022-12-07 | 2023-06-05 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 1,898 hrs
707 | 5539 |  |  | CGR-SW-000204 | Matt Perry | Comm SW Increment 1 Beta Planning | 100% | 5 days | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 7 | 708710 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 150 hrs
708 | 5936 |  |  | CGR-SW-000205 | Matt Perry | FSW SDK Design and Analysis | 100% | 26 days | 2022-12-14 | 2023-01-27 | 2022-12-14 | 2023-01-27 | 2022-12-14 | 2023-01-27 | 707 | 709712 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 800 hrs
709 | 5935 |  |  | CGR-SW-000206 | Matt Perry | Comm Apps Design and Analysis 1 | 100% | 50 days | 2023-01-30 | 2023-04-07 | 2023-01-30 | 2023-03-07 | 2023-01-30 | 2023-04-07 | 708 | 715 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 474 hrs
710 | 5934 |  |  | CGR-SW-000207 | Matt Perry | FSW SDK NVP 1 | 100% | 90 days | 2023-01-30 | 2023-06-05 | 2023-01-30 | 2023-03-07 | 2023-01-30 | 2023-06-05 | 707 | 631718 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 474 hrs
711 | 5347 |  |  | CGR-SW-000208 | Matt Perry | SHR DDL No-Op & File Upload (Inc. 1) | 0% | 144 days | 2023-03-08 | 2023-09-28 | 2023-03-08 | 2023-07-13 | 2023-03-08 | NA |  |  | Yes |  | NA | 26 days | 1,280 hrs
712 | 5540 |  |  | CGR-SW-000209 | Matt Perry | Comm SW Increment 1 Planning | 100% | 5 days | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 708 | 713 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 159 hrs
713 | 5939 |  |  | CGR-SW-000210 | Matt Perry | Comm Apps CUT 1 | 100% | 49 days | 2023-03-27 | 2023-06-02 | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 2023-03-27 | 2023-06-02 | 712 | 715714 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 1,001 hrs
714 | 5938 |  |  | CGR-SW-000211 | Matt Perry | Comm Apps Design Requirements | 95% | 82 days | 2023-06-05 | 2023-09-28 | 2023-06-05 | 2023-07-13 | 2023-06-05 | NA | 713 | 26 | No | Comm Processor | NA | 26 days | 60 hrs
715 | 5937 |  |  | CGR-SW-000212 | Matt Perry | Comm Apps Design and Analysis 2 | 100% | 28 days | 2023-06-05 | 2023-07-13 | 2023-06-05 | 2023-07-13 | 2023-06-05 | 2023-07-13 | 713709 | 717 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 60 hrs
716 | 5348 |  |  | CGR-SW-000213 | Matt Perry | SHR Detailed Design (Inc. 2) | 0% | 56 days | 2023-07-14 | 2023-10-02 | 2023-07-14 | 2023-08-30 | 2023-07-14 | NA |  |  | Yes |  | NA | 24 days | 140 hrs
717 | 5541 |  |  | CGR-SW-000214 | Matt Perry | Comm SW Increment 2 Planning | 100% | 5 days | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 715 | 718719720 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 20 hrs
718 | 5942 |  |  | CGR-SW-000215 | Matt Perry | Comm Apps Detailed Design in Cameo | 100% | 24 days | 2023-07-21 | 2023-08-23 | 2023-07-21 | 2023-08-28 | 2023-07-21 | 2023-08-23 | 717710 | 720 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 40 hrs
719 | 5941 |  |  | CGR-SW-000216 | Matt Perry | Comm Apps CDR Artifacts | 75% | 44 days | 2023-08-01 | 2023-10-02 | 2023-07-21 | 2023-08-30 | 2023-08-01 | NA | 717 | 26 | No | Comm Processor | NA | 24 days | 40 hrs
720 | 5940 |  |  | CGR-SW-000217 | Matt Perry | Comm Apps SW CDR, SHR, Preperation | 100% | 24 days | 2023-07-21 | 2023-08-23 | 2023-07-21 | 2023-08-28 | 2023-07-21 | 2023-08-23 | 718717 | 722 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 40 hrs
721 | 5349 |  |  | CGR-SW-000218 | Matt Perry | SHR Prototype (Inc. 3) | 0% | 62 days | 2023-09-05 | 2023-12-01 | 2023-08-31 | 2023-11-28 | 2023-09-05 | NA |  |  | Yes |  | NA | 53 days | 120 hrs
722 | 5542 |  |  | CGR-SW-000219 | Matt Perry | Comm SW Increment 3 Planning | 100% | 4 days | 2023-09-05 | 2023-09-08 | 2023-08-31 | 2023-09-07 | 2023-09-05 | 2023-09-08 | 720 | 723 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 20 hrs
723 | 5944 |  |  | CGR-SW-000220 | Matt Perry | Comm SW Cougar CDR, SHR, Preparation | 25% | 30 days | 2023-09-11 | 2023-10-20 | 2023-09-08 | 2023-10-17 | 2023-09-11 | NA | 722 | 26724 | No | Comm Processor | NA | 10 days | 40 hrs
724 | 5943 |  |  | CGR-SW-000221 | Matt Perry | Comm SW Comm Apps Prototype | 0% | 28 days | 2023-10-23 | 2023-12-01 | 2023-10-18 | 2023-11-28 | NA | NA | 723 | 2.1131e+25 | No | Comm Processor | NA | 53 days | 60 hrs
725 | 5350 |  |  | CGR-SW-000222 | Matt Perry | SmartSat | 0% | 227 days | 2022-12-07 | 2023-11-02 | 2022-12-07 | 2023-11-13 | 2022-12-07 | NA |  |  | Yes |  | NA | 72 days | 1,420 hrs
726 | 5353 |  |  | CGR-SW-000223 | Matt Perry | SmartSat (Inc. 1 Beta) | 0% | 121 days | 2022-12-07 | 2023-06-05 | 2022-12-07 | 2023-03-07 | 2022-12-07 | 2023-06-05 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 940 hrs
727 | 5354 |  |  | CGR-SW-000224 | Matt Perry | SmartSat Increment 1 Beta Planning | 100% | 5 days | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 7 | 728730 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 60 hrs
728 | 5947 |  |  | CGR-SW-000225 | Matt Perry | SmartSat Receive TESAT ICDs and Operating Docs 1 | 100% | 26 days | 2022-12-14 | 2023-01-27 | 2022-12-14 | 2023-01-27 | 2022-12-14 | 2023-01-27 | 727 | 729 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 400 hrs
729 | 5946 |  |  | CGR-SW-000226 | Matt Perry | OMS/UCI SWIT Updates 1 | 100% | 20 days | 2023-01-30 | 2023-02-24 | 2023-01-30 | 2023-03-07 | 2023-01-30 | 2023-02-24 | 728 | 732 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 240 hrs
730 | 5945 |  |  | CGR-SW-000227 | Matt Perry | SmartSat SDK NVP 1 | 100% | 90 days | 2023-01-30 | 2023-06-05 | 2023-01-30 | 2023-03-07 | 2023-01-30 | 2023-06-05 | 727 | 732733 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 240 hrs
731 | 5355 |  |  | CGR-SW-000228 | Matt Perry | SmartSat (Inc. 1) | 0% | 112 days | 2023-03-08 | 2023-08-14 | 2023-03-08 | 2023-08-08 | 2023-03-08 | 2023-08-14 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 260 hrs
732 | 5547 |  |  | CGR-SW-000229 | Matt Perry | SmartSat Increment 1 Planning | 100% | 5 days | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 729730 | 733735 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 80 hrs
733 | 5950 |  |  | CGR-SW-000230 | Matt Perry | Versal Platform Prototyping to MPM | 100% | 16 days | 2023-06-01 | 2023-06-22 | 2023-05-30 | 2023-06-26 | 2023-06-01 | 2023-06-22 | 732730 | 734 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 60 hrs
734 | 5949 |  |  | CGR-SW-000231 | Matt Perry | Versal Platform Prototyping to Demo | 100% | 36 days | 2023-06-23 | 2023-08-14 | 2023-06-27 | 2023-08-08 | 2023-06-23 | 2023-08-14 | 733 | 738 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 60 hrs
735 | 5948 |  |  | CGR-SW-000232 | Matt Perry | Versal Platform Prototyping to SHR | 100% | 28 days | 2023-06-01 | 2023-07-11 | 2023-05-30 | 2023-07-11 | 2023-06-01 | 2023-07-11 | 732 | 737 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 60 hrs
736 | 5546 |  |  | CGR-SW-000233 | Matt Perry | SmartSat (Inc. 2) | 0% | 49 days | 2023-07-12 | 2023-09-19 | 2023-08-09 | 2023-09-26 | 2023-07-12 | 2023-09-19 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 140 hrs
737 | 5545 |  |  | CGR-SW-000234 | Matt Perry | SmartSat Increment 2 Planning | 100% | 5 days | 2023-07-12 | 2023-07-18 | 2023-08-09 | 2023-08-15 | 2023-07-12 | 2023-07-18 | 735630 | 738,740,739SS | No | Comm Processor | NA | 0 days | 20 hrs
738 | 5952 |  |  | CGR-SW-000235 | Matt Perry | SmartSat SPS for SW CDR | 100% | 25 days | 2023-08-15 | 2023-09-19 | 2023-08-16 | 2023-09-26 | 2023-08-15 | 2023-09-19 | 734737 | 19,739FF | No | Comm Processor | NA | 0 days | 40 hrs
739 | 5953 |  |  | CGR-SW-000236 | Matt Perry | SmartSat Review supplier CDR MPM Design | 100% | 29 days | 2023-08-09 | 2023-09-19 | 2023-08-16 | 2023-09-26 | 2023-08-09 | 2023-09-19 | 738FF,737SS | 740SS,26,19,742 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 40 hrs
740 | 5951 |  |  | CGR-SW-000237 | Matt Perry | SmartSat Review supplier CDR SHR Design | 100% | 29 days | 2023-08-09 | 2023-09-19 | 2023-08-16 | 2023-09-26 | 2023-08-09 | 2023-09-19 | 739SS,737 | 26,19,742 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 40 hrs
741 | 5544 |  |  | CGR-SW-000238 | Matt Perry | SmartSat (Inc. 3) | 0% | 32 days | 2023-09-20 | 2023-11-02 | 2023-09-27 | 2023-11-13 | 2023-09-20 | NA |  |  | Yes |  | NA | 72 days | 80 hrs
742 | 5543 |  |  | CGR-SW-000239 | Matt Perry | SmartSat Increment 3 Planning | 100% | 3 days | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 2023-09-27 | 2023-10-03 | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 740739 | 743 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 20 hrs
743 | 5956 |  |  | CGR-SW-000240 | Matt Perry | SmartSat Define EDU BSP, Device Drivers Integration Plan | 0% | 29 days | 2023-09-25 | 2023-11-02 | 2023-10-04 | 2023-11-13 | NA | NA | 742 | 2.1131e+25 | No | Comm Processor | NA | 72 days | 60 hrs
744 | 5356 |  |  | CGR-PRCSR-000384 | Matt Perry | TB&S (PDR to CDR) | 0% | 434 days | 2022-10-31 | 2024-07-30 | 2022-01-07 | 2024-03-21 | 2022-10-31 | NA |  |  | Yes |  | NA | 591 days | 2,253 hrs
745 | 5253 |  |  | CGR-PRCSR-000235 | Matt Perry | [R] Shield ECU ICD (to TB&S) | 100% | 0 days | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 613 | 21 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
746 | 5252 | COUGAR-1034 |  | CGR-PRCSR-000236 | Matt Perry | [R] KI-700 ICD (to TB&S) | 100% | 0 days | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 612 | 21 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
747 | 5251 | COUGAR-1035 |  | CGR-PRCSR-000237 | Matt Perry | [R] OISL ICD (to TB&S) | 100% | 0 days | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 886 | 17 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
748 | 5249 | COUGAR-1037 |  | CGR-PRCSR-000239 | Matt Perry | [R] SHR EDU/TUBS Rack (to TB&S) | 100% | 0 days | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 7 | 11421143 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 0 hrs
749 | 5248 | COUGAR-1038 |  | CGR-PRCSR-000240 | Matt Perry | [R] MPM EDU#1 (to TB&S) | 0% | 0 days | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | NA | NA | 636 | 138113831358 | No | Comm Processor | NA | 532 days | 0 hrs
750 | 5247 | COUGAR-1039 |  | CGR-PRCSR-000241 | Matt Perry | [R] MPM EDU#2 (to TB&S) | 0% | 0 days | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | NA | NA | 637 | 1174 | No | Comm Processor | NA | 679 days | 0 hrs
751 | 5611 |  |  | CGR-PRCSR-000333 | Matt Perry | [R] SEAKR SHR EDU#1 (to TB&S) | 0% | 0 days | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | NA | NA | 6386391289 | 138113831358 | No | Comm Processor | NA | 404 days | 0 hrs
752 | 5357 |  |  | CGR-PRCSR-000334 | Matt Perry | AppSim Standup, Initial SHR & MPM HWIL Reqts & Design (1 Beta) | 0% | 25 days | 2022-10-31 | 2022-12-06 | 2022-10-31 | 2022-12-06 | 2022-10-31 | 2022-12-06 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 366 hrs
753 | 5358 |  |  | CGR-PRCSR-000335 | Matt Perry | Release 0.4 (MPM & SHR AppSim + Initial Cmd/Tlm Paths) - Part 2 | 100% | 25 days | 2022-10-31 | 2022-12-06 | 2022-10-31 | 2022-12-06 | 2022-10-31 | 2022-12-06 | 7 | 756 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 183 hrs
754 | 5558 |  |  | CGR-PRCSR-000336 | Matt Perry | Initial SHR & MPM HWIL Reqts and Design | 100% | 25 days | 2022-10-31 | 2022-12-06 | 2022-10-31 | 2022-12-06 | 2022-10-31 | 2022-12-06 | 7 | 756 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 183 hrs
755 | 5359 |  |  | CGR-PRCSR-000337 | Matt Perry | SW Model Power On/Off, Individual MPM & SHR Comm Paths, HWIL Rack Design and Channelization (Inc. 1 Beta) | 0% | 95 days | 2022-12-07 | 2023-04-27 | 2022-01-07 | 2023-03-07 | 2022-12-07 | 2023-04-27 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 712 hrs
756 | 5360 |  |  | CGR-PRCSR-000338 | Matt Perry | TB&S Increment 1 Beta Planning | 100% | 5 days | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 753754 | 757758 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 100 hrs
757 | 5560 |  |  | CGR-PRCSR-000339 | Matt Perry | Release 0.5 (Initial Device Models and Model Updates) Part 1 | 100% | 36 days | 2022-12-14 | 2023-02-10 | 2022-12-14 | 2023-01-27 | 2022-12-14 | 2023-02-10 | 756 | 759 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 270 hrs
758 | 5559 |  |  | CGR-PRCSR-000340 | Matt Perry | (S=P) HWIL Phase 2 Design (Rack Drawings and Channelization) | 100% | 69 days | 2023-01-23 | 2023-04-27 | 2022-12-14 | 2023-01-27 | 2023-01-23 | 2023-04-27 | 756 | 11401142 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 27 hrs
759 | 5564 |  |  | CGR-PRCSR-000341 | Matt Perry | Release 0.5 (Initial Device Models and Model Updates) Part 2 | 100% | 18 days | 2023-02-13 | 2023-03-08 | 2023-01-30 | 2023-03-07 | 2023-02-13 | 2023-03-08 | 757 | 761631762 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 315 hrs
760 | 5361 |  |  | CGR-PRCSR-000343 | Matt Perry | Integrated MPM & SHR Comm Paths, HWIL Procurement and Build Start, HWIL Driver and FPGA Dev (Inc. 1) | 0% | 30 days | 2023-03-08 | 2023-04-18 | 2022-02-15 | 2023-06-26 | 2023-03-08 | 2023-04-18 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 1,175 hrs
761 | 5552 |  |  | CGR-PRCSR-000344 | Matt Perry | TB&S Increment 1 Planning | 100% | 5 days | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 759 | 762 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 110 hrs
762 | 5562 |  |  | CGR-PRCSR-000345 | Matt Perry | Release 0.6 (Capability and Driver Updates) Part 1 | 100% | 29 days | 2023-03-09 | 2023-04-18 | 2023-03-07 | 2023-04-14 | 2023-03-09 | 2023-04-18 | 761759 | 695 | No | Comm Processor | NA | 0 days | 1,065 hrs
763 | 5368 |  |  | CGR-ANT-000072 | Mitch Davidson | Antenna (PDR to CDR) | 0% | 359 days | 2022-10-31 | 2024-04-15 | 2022-10-31 | 2024-02-07 | 2022-10-31 | NA |  |  | Yes |  | NA | 459 days | 5,314 hrs
764 | 5377 |  |  | CGR-ANT-000073 | Mitch Davidson | Antenna Givers/Receivers | 0% | 238 days | 2023-05-01 | 2024-04-15 | 2023-02-01 | 2023-09-28 | 2023-05-01 | NA |  |  | Yes |  | NA | 459 days | 0 hrs
765 | 5382 | COUGAR-1040 |  | CGR-ANT-000074 | Mitch Davidson | [G] Give DDL Antenna Assembly ICD Level 3 (Comms CDR) to SV IPT | 100% | 0 days | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 7 | 17 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 0 hrs
766 | 836 | COUGAR-1041 |  | CGR-SEIT-000002 | Mitch Davidson | [G] Give OCT926 ICD Level 3 (Comms CDR) to SV IPT | 100% | 0 days | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 888 | 901 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 0 hrs
767 | 5379 | COUGAR-1042 |  | CGR-ANT-000075 | Mitch Davidson | [G] DDL Subcontracts Data Package to SEIT (CDR) | 0% | 0 days | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | NA | NA | 56,7 | 902 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
768 | 5968 | COUGAR-1043 |  | CGR-ANT-000076 | Mitch Davidson | [R] SSPA EDUs | 0% | 0 days | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | NA | NA | 1148 | 1113 | No | Comm RF | NA | 27 days | 0 hrs
770 | 5369 |  |  | CGR-ANT-000109 | Mitch Davidson | Antenna Feed EDU Testing, RF Module Analysis, and Motor Design Finalized (1 Beta 1) | 0% | 174 days | 2022-10-31 | 2023-07-14 | 2022-10-31 | 2022-12-06 | 2022-10-31 | 2023-07-14 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 111 hrs
771 | 5374 |  |  | CGR-ANT-000078 | Mitch Davidson | Feed & Feed Network EDU Test & Analysis | 100% | 75 days | 2022-10-31 | 2023-02-23 | 2022-10-31 | 2022-12-06 | 2022-10-31 | 2023-02-23 | 7 | 775784 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 37 hrs
772 | 5375 |  |  | CGR-ANT-000079 | Mitch Davidson | RF Module Design Complete | 100% | 25 days | 2022-10-31 | 2022-12-06 | 2022-10-31 | 2022-12-06 | 2022-10-31 | 2022-12-06 | 7 | 775 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 37 hrs
773 | 5376 |  |  | CGR-ANT-000080 | Mitch Davidson | Antenna Thermal Analysis and Motor Design Complete | 100% | 174 days | 2022-10-31 | 2023-07-14 | 2022-10-31 | 2022-12-06 | 2022-10-31 | 2023-07-14 | 7 | 26775 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 37 hrs
774 | 5370 |  |  | CGR-ANT-000110 | Mitch Davidson | Antenna Feed Engineering, RF Module Engineering, and Motor Test Plan (Inc. 1 Beta) | 0% | 218 days | 2022-12-07 | 2023-10-20 | 2022-12-07 | 2023-03-07 | 2022-12-07 | NA |  |  | Yes |  | NA | 10 days | 352 hrs
775 | 5580 |  |  | CGR-ANT-000081 | Mitch Davidson | Antenna Increment 1 Beta Planning | 100% | 5 days | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 771772773 | 7.7978e+17 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 30 hrs
776 | 5371 |  |  | CGR-ANT-000082 | Mitch Davidson | Feed & Feed Network EDU Test Report Complete | 100% | 45 days | 2022-12-14 | 2023-02-23 | 2022-12-14 | 2023-01-27 | 2022-12-14 | 2023-02-23 | 775 | 779 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 30 hrs
777 | 5372 |  |  | CGR-ANT-000083 | Mitch Davidson | RF Module Engineering Released | 100% | 144 days | 2022-12-14 | 2023-07-14 | 2022-12-14 | 2023-01-27 | 2022-12-14 | 2023-07-14 | 775 | 785,786,780SS | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 81 hrs
778 | 5373 |  |  | CGR-ANT-000084 | Mitch Davidson | Antenna Motor Engineering Complete | 100% | 144 days | 2022-12-14 | 2023-07-14 | 2022-12-14 | 2023-01-27 | 2022-12-14 | 2023-07-14 | 775 | 781 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 85 hrs
779 | 5383 |  |  | CGR-ANT-000085 | Mitch Davidson | Feed & Feed Network Engineering Updated (Prototype Design) | 100% | 45 days | 2023-02-13 | 2023-04-14 | 2023-01-30 | 2023-03-06 | 2023-02-13 | 2023-04-14 | 775776 | 787784 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 74 hrs
780 | 5384 |  |  | CGR-ANT-000086 | Mitch Davidson | RF Module TIM documentation Complete | 60% | 157 days | 2023-03-13 | 2023-10-20 | 2023-01-30 | 2023-03-07 | 2023-03-13 | NA | 804FF,777SS | 261329 | No | Comm Antenna | NA | 10 days | 22 hrs
781 | 5585 |  |  | CGR-ANT-000087 | Mitch Davidson | Antenna Motor Qual Plan Complete | 100% | 110 days | 2023-02-09 | 2023-07-14 | 2023-01-30 | 2023-03-07 | 2023-02-09 | 2023-07-14 | 778775 | 785 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 30 hrs
782 | 5385 |  |  | CGR-ANT-000111 | Mitch Davidson | Antenna Feed, RF Module, Gimbal, and Antenna Analysis and Design (Inc. 1) | 0% | 121 days | 2023-03-08 | 2023-08-25 | 2023-03-08 | 2023-08-15 | 2023-03-08 | 2023-08-25 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 1,173 hrs
783 | 5581 |  |  | CGR-ANT-000088 | Mitch Davidson | Antenna Increment 1 Planning | 100% | 5 days | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 775 | 794 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 30 hrs
784 | 5386 |  |  | CGR-ANT-000089 | Mitch Davidson | Feed & Feed Network EDU #2 Test Analysis Complete | 100% | 5 days | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 771779 | 787788 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 15 hrs
785 | 6470 | COUGAR-1399 |  | CGR-ANT-000116 | Mitch Davidson | RF Module - Preliminary Design & Documentation | 100% | 6 days | 2023-07-18 | 2023-07-25 | 2023-07-18 | 2023-08-04 | 2023-07-18 | 2023-07-25 | 777781 | 795796 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 31 hrs
786 | 6471 | COUGAR-1400 |  | CGR-ANT-000117 | Mitch Davidson | RF Module- Update Design and preliminary analysis | 100% | 20 days | 2023-07-31 | 2023-08-25 | 2023-07-18 | 2023-08-09 | 2023-07-31 | 2023-08-25 | 777 | 795796 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 31 hrs
787 | 6472 | COUGAR-1401 |  | CGR-ANT-000118 | Mitch Davidson | Feed - Feed Network Engineering Updates | 100% | 24 days | 2023-07-11 | 2023-08-11 | 2023-07-11 | 2023-07-31 | 2023-07-11 | 2023-08-11 | 779784 | 788798789 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 194 hrs
788 | 6473 | COUGAR-1402 |  | CGR-ANT-000119 | Mitch Davidson | Feed- Engineering Drawing release | 100% | 31 days | 2023-07-11 | 2023-08-22 | 2023-07-11 | 2023-08-04 | 2023-07-11 | 2023-08-22 | 787784 | 797798 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 194 hrs
789 | 6474 | COUGAR-1403 |  | CGR-ANT-000120 | Mitch Davidson | Gimbal - Prototype release micro Motor components | 100% | 31 days | 2023-07-11 | 2023-08-22 | 2023-07-11 | 2023-08-01 | 2023-07-11 | 2023-08-22 | 787 | 800790791 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 219 hrs
790 | 6475 | COUGAR-1404 |  | CGR-ANT-000121 | Mitch Davidson | Gimbal - EDU parts procurement prep | 100% | 31 days | 2023-07-11 | 2023-08-22 | 2023-07-11 | 2023-08-10 | 2023-07-11 | 2023-08-22 | 789 | 799800 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 219 hrs
791 | 6476 | COUGAR-1405 |  | CGR-ANT-000122 | Mitch Davidson | DDL Antenna- CAD Updates and modeling | 100% | 14 days | 2023-07-11 | 2023-07-28 | 2023-07-11 | 2023-07-31 | 2023-07-11 | 2023-07-28 | 789 | 801792 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 120 hrs
792 | 6477 | COUGAR-1406 |  | CGR-ANT-000123 | Mitch Davidson | DDL Antenna- Revise and release specifications | 100% | 26 days | 2023-07-11 | 2023-08-15 | 2023-07-11 | 2023-08-15 | 2023-07-11 | 2023-08-15 | 791 | 801802 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 120 hrs
793 | 5392 |  |  | CGR-ANT-000112 | Mitch Davidson | Antenna Feed, RF Module, and Gimbal Engineering/Analysis & CDR Documentation (Inc. 2) | 0% | 82 days | 2023-06-07 | 2023-10-02 | 2023-06-07 | 2023-09-12 | 2023-06-07 | NA |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 1,274 hrs
794 | 5582 |  |  | CGR-ANT-000095 | Mitch Davidson | Antenna Increment 2 Planning | 100% | 5 days | 2023-06-07 | 2023-06-13 | 2023-06-07 | 2023-06-13 | 2023-06-07 | 2023-06-13 | 783 | 795 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 30 hrs
795 | 6495 | COUGAR-1407 |  | CGR-ANT-000124 | Mitch Davidson | RF Module- Detailed Analysis | 100% | 16 days | 2023-08-28 | 2023-09-19 | 2023-08-10 | 2023-09-06 | 2023-08-28 | 2023-09-19 | 785786794 | 796SS,804 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 89 hrs
796 | 6496 | COUGAR-1408 |  | CGR-ANT-000125 | Mitch Davidson | RF Module- Engineering Drawing Review | 100% | 16 days | 2023-08-28 | 2023-09-19 | 2023-08-10 | 2023-09-12 | 2023-08-28 | 2023-09-19 | 785,786,795SS | 804818806903 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 89 hrs
797 | 6497 | COUGAR-1409 |  | CGR-ANT-000126 | Mitch Davidson | Feed- Stage III Feed ICM Complete & Engineering Drawings complete | 100% | 13 days | 2023-08-23 | 2023-09-11 | 2023-08-07 | 2023-08-25 | 2023-08-23 | 2023-09-11 | 788 | 798806809 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 194 hrs
798 | 6498 | COUGAR-1410 |  | CGR-ANT-000127 | Mitch Davidson | Feed- TIM documentation | 100% | 9 days | 2023-09-12 | 2023-09-22 | 2023-08-28 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 2023-09-22 | 788797787 | 805,809SS | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 194 hrs
799 | 6499 | COUGAR-1442 |  | CGR-ANT-000128 | Mitch Davidson | Gimbal- Procurement continued- non long lead flight | 100% | 22 days | 2023-08-23 | 2023-09-22 | 2023-08-11 | 2023-09-05 | 2023-08-23 | 2023-09-22 | 790 | 808 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 219 hrs
800 | 6500 | COUGAR-1412 |  | CGR-ANT-000129 | Mitch Davidson | Gimbal- Engineering Drawing updates & Prelim Analysis (Stress/Thermal/Clearance) | 40% | 28 days | 2023-08-23 | 2023-10-02 | 2023-08-11 | 2023-09-11 | 2023-08-23 | NA | 789790 | 808 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 219 hrs
801 | 6478 | COUGAR-1413 |  | CGR-ANT-000130 | Mitch Davidson | DDL Antenna - Updated Antenna Analysis | 100% | 15 days | 2023-08-16 | 2023-09-06 | 2023-08-16 | 2023-09-06 | 2023-08-16 | 2023-09-06 | 791792 | 810 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 120 hrs
802 | 6479 | COUGAR-1414 |  | CGR-ANT-000131 | Mitch Davidson | DDL Antenna- Draft Engineering Drawings, DDL Piece parts | 100% | 15 days | 2023-08-16 | 2023-09-06 | 2023-08-16 | 2023-09-06 | 2023-08-16 | 2023-09-06 | 792 | 810811 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 120 hrs
803 | 5398 |  |  | CGR-ANT-000113 | Mitch Davidson | Antenna Feed, RF Module, Gimbal Subsystem CDR Documentation Complete (Inc. 3) | 0% | 54 days | 2023-09-07 | 2023-11-21 | 2023-09-06 | 2023-11-03 | 2023-09-07 | NA |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 1,575 hrs
804 | 6484 | COUGAR-1415 |  | CGR-ANT-000132 | Mitch Davidson | RF Module- TIM Prep and documentation | 60% | 19 days | 2023-09-20 | 2023-10-16 | 2023-09-13 | 2023-10-09 | 2023-09-20 | NA | 796795 | 780FF,26 | No | Comm Antenna | NA | 14 days | 76 hrs
805 | 6485 | COUGAR-1416 |  | CGR-ANT-000133 | Mitch Davidson | RF Module- TIM Complete and Action items | 0% | 19 days | 2023-09-25 | 2023-10-19 | 2023-09-13 | 2023-10-09 | NA | NA | 798 | 807 | No | Comm Antenna | NA | 1 day | 76 hrs
806 | 6486 | COUGAR-1417 |  | CGR-ANT-000134 | Mitch Davidson | Feed - Feed TIM Prep and host | 25% | 23 days | 2023-09-20 | 2023-10-20 | 2023-09-06 | 2023-10-06 | 2023-09-20 | NA | 796797 | 807 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 259 hrs
807 | 6487 | COUGAR-1418 |  | CGR-ANT-000135 | Mitch Davidson | Feed - TIM Action Item Closure | 0% | 10 days | 2023-10-23 | 2023-11-03 | 2023-10-09 | 2023-10-20 | NA | NA | 806805 | 26 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 259 hrs
808 | 6488 | COUGAR-1419 |  | CGR-ANT-000136 | Mitch Davidson | Gimbal - Receive EDU parts and start EDU assembly /Test | 0% | 36 days | 2023-10-03 | 2023-11-21 | 2023-09-12 | 2023-10-27 | NA | NA | 799800 | 813 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 292 hrs
809 | 6489 | COUGAR-1420 |  | CGR-ANT-000137 | Mitch Davidson | Gimbal- Host TIM | 25% | 23 days | 2023-09-12 | 2023-10-12 | 2023-09-12 | 2023-10-12 | 2023-09-12 | NA | 797,798SS | 26 | No | Comm Antenna | NA | 16 days | 292 hrs
810 | 6491 | COUGAR-1421 |  | CGR-ANT-000138 | Mitch Davidson | DDL Antenna- TIM Prep Documentation & Host TIM | 45% | 20 days | 2023-09-07 | 2023-10-04 | 2023-09-07 | 2023-10-04 | 2023-09-07 | NA | 801802 | 811814 | No | Comm Antenna | NA | 11 days | 161 hrs
811 | 6492 | COUGAR-1422 |  | CGR-ANT-000139 | Mitch Davidson | DDL Antenna- Part Engineering Release | 0% | 22 days | 2023-10-05 | 2023-11-03 | 2023-10-05 | 2023-11-03 | NA | NA | 802810 | 814816 | No | Comm Antenna | NA | 11 days | 160 hrs
812 | 6501 |  |  | CGR-ANT-000140 | Mitch Davidson | Antenna Feed, RF Module, and Gimbal Post Cougar CDR Risk Reduction | 0% | 71 days | 2023-11-06 | 2024-02-23 | 2023-11-03 | 2024-02-07 | NA | NA |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 829 hrs
813 | 6502 | COUGAR-1423 |  | CGR-ANT-000141 | Mitch Davidson | Gimbal - Receive EDU parts and start EDU assembly /Test | 0% | 59 days | 2023-11-22 | 2024-02-23 | 2023-11-03 | 2024-02-07 | NA | NA | 808 | 21 | No | Comm Antenna | NA | 0 days | 243 hrs
814 | 6505 | COUGAR-1425 |  | CGR-ANT-000144 | Mitch Davidson | DDL Antenna- Post DDL TIM (CDR) Actions | 0% | 15 days | 2023-11-06 | 2023-11-28 | 2023-11-06 | 2023-11-28 | NA | NA | 811810 | 815 | No |  | NA | 12 days | 320 hrs
815 | 6503 | COUGAR-1424 |  | CGR-ANT-000142 | Mitch Davidson | DDL Antenna- Post Cougar CDR Actions items | 0% | 44 days | 2023-11-29 | 2024-02-07 | 2023-11-29 | 2024-02-07 | NA | NA | 814 | 21 | No | Comm Antenna | NA | 12 days | 133 hrs
816 | 6504 | COUGAR-1426 |  | CGR-ANT-000143 | Mitch Davidson | DDL Antenna- Engineering analysis and Drawing release | 0% | 60 days | 2023-11-06 | 2024-02-08 | 2023-11-03 | 2024-02-07 | NA | NA | 811 | 1169,21 | No | Comm Antenna | NA | 11 days | 133 hrs
817 | 5404 |  |  | CGR-RF-000072 | Mitch Davidson | RF Electronics (PDR to CDR) | 0% | 358 days | 2022-10-24 | 2024-04-04 | 2022-09-26 | 2024-07-22 | 2022-10-24 | NA |  |  | Yes |  | NA | 472 days | 1,296 hrs
818 | 840 |  |  | CGR-RF-000002 | Mitch Davidson | [G] Give DDL RF Module ICD Level 3 (Comms CDR) to SEIT | 0% | 0 days | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | NA | NA | 796 | 820 | No | Comm RF | NA | 1 day | 0 hrs
819 | 5974 | COUGAR-1046 |  | CGR-RF-000071 | Mitch Davidson | [G] Give DDL UC/DC ICD Level 3 (Comms CDR) to SEIT | 100% | 0 days | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 856 | 827904 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
820 | 5094 |  |  | CGR-RF-000068 | Mitch Davidson | [G] DDL Components Subcontracts Data Package to SEIT (CDR) | 0% | 0 days | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | NA | NA | 818 | 902 | No | Comm RF | NA | 1 day | 0 hrs
821 | 6371 |  |  | CGR-RF-000118 | Mitch Davidson | MRR/TRR | 0% | 286 days | 2023-02-14 | 2024-04-04 | 2023-02-07 | 2024-07-22 | 2023-02-14 | NA |  |  | Yes |  | NA | 472 days | 0 hrs
822 | 6379 |  |  | CGR-RF-000119 | Mitch Davidson | Lucix SSPA MRR | 100% | 0 days | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 839 | 823FS+158 days | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
824 | 6377 |  |  | CGR-RF-000121 | Mitch Davidson | Lucix Converter MRR | 0% | 0 days | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | NA | NA | 840 | 825 | No | Comm RF | NA | 563 days | 0 hrs
825 | 6376 |  |  | CGR-RF-000122 | Mitch Davidson | Lucix Converter TRR | 0% | 0 days | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | NA | NA | 824 | 1234123912441240 | No | Comm RF | NA | 545 days | 0 hrs
826 | 6381 |  |  | CGR-RF-000123 | Mitch Davidson | Sener Passives/Filters/Couplers MRR | 100% | 0 days | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 838 | 827 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
827 | 6375 |  |  | CGR-RF-000124 | Mitch Davidson | Sener Passives/Filters/Couplers TRR | 100% | 0 days | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 819826 | 17 | No | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
828 | 5405 |  |  | CGR-RF-000111 | Mitch Davidson | RF Electronics Artifacts and PDR/EQSR Actions (1 Beta 1) | 0% | 122 days | 2022-10-24 | 2023-04-24 | 2022-09-26 | 2023-01-30 | 2022-10-24 | 2023-04-24 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 116 hrs
829 | 5406 |  |  | CGR-RF-000073 | Mitch Davidson | Finalize Passives Design Plan Modem | 100% | 11 days | 2022-11-09 | 2022-11-23 | 2022-09-26 | 2022-12-06 | 2022-11-09 | 2022-11-23 | 7 | 836 | No | Comm RF | NA | 0 days | 20 hrs
830 | 5407 |  |  | CGR-RF-000074 | Mitch Davidson | SSPA Finalize Design and Release Spec | 100% | 122 days | 2022-10-24 | 2023-04-24 | 2022-09-26 | 2022-12-06 | 2022-10-24 | 2023-04-24 | 7 | 854 | No | Comm RF | NA | 0 days | 20 hrs
831 | 5408 |  |  | CGR-RF-000075 | Mitch Davidson | LNA Finalize Design and Release Spec | 100% | 62 days | 2022-10-24 | 2023-01-30 | 2022-10-24 | 2023-01-30 | 2022-10-24 | 2023-01-30 | 7 | 20 | No | Comm RF | NA | 0 days | 16 hrs
832 | 6004 |  |  | CGR-RF-000092 | Mitch Davidson | Finalize Up/Down Converter Design Plan Up Down | 100% | 11 days | 2022-11-09 | 2022-11-23 | 2022-09-26 | 2022-12-06 | 2022-11-09 | 2022-11-23 | 7 | 837 | No | Comm RF | NA | 0 days | 20 hrs
833 | 6003 |  |  | CGR-RF-000093 | Mitch Davidson | Finalize MRO Design Plan | 100% | 11 days | 2022-11-09 | 2022-11-23 | 2022-09-26 | 2022-12-06 | 2022-11-09 | 2022-11-23 | 7 | 837 | No | Comm RF | NA | 0 days | 20 hrs
834 | 6002 |  |  | CGR-RF-000094 | Mitch Davidson | Finalize Switches Design Plan | 100% | 11 days | 2022-11-09 | 2022-11-23 | 2022-09-26 | 2022-12-06 | 2022-11-09 | 2022-11-23 | 7 | 837 | No | Comm RF | NA | 0 days | 20 hrs
835 | 5409 |  |  | CGR-RF-000112 | Mitch Davidson | RF Electronics BOM Review and Approval (Inc. 1 Beta) | 0% | 107 days | 2022-12-07 | 2023-05-15 | 2022-12-07 | 2023-03-07 | 2022-12-07 | 2023-05-15 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 285 hrs
836 | 5594 |  |  | CGR-RF-000076 | Mitch Davidson | RF Electronics Modem Increment 1 Beta Planning | 100% | 5 days | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 829 | 838839 | No | Comm RF | NA | 0 days | 15 hrs
837 | 6008 |  |  | CGR-RF-000095 | Mitch Davidson | RF Electronics Converter Increment 1 Beta Planning | 100% | 5 days | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 832833834 | 840841842 | No | Comm RF | NA | 0 days | 15 hrs
838 | 5410 |  |  | CGR-RF-000077 | Mitch Davidson | Review and Approve Passives BOM | 100% | 25 days | 2023-01-11 | 2023-02-14 | 2022-12-14 | 2023-03-07 | 2023-01-11 | 2023-02-14 | 836 | 826 | No | Comm RF | NA | 0 days | 51 hrs
839 | 5411 |  |  | CGR-RF-000078 | Mitch Davidson | Review and Approve SSPA BOM | 100% | 15 days | 2023-01-03 | 2023-01-23 | 2022-12-14 | 2023-03-07 | 2023-01-03 | 2023-01-23 | 836 | 844822 | No | Comm RF | NA | 0 days | 51 hrs
840 | 5597 |  |  | CGR-RF-000096 | Mitch Davidson | Review and Approve Up/Down Converter BOM | 100% | 70 days | 2023-02-07 | 2023-05-15 | 2022-12-14 | 2023-03-07 | 2023-02-07 | 2023-05-15 | 837 | 845824523 | No | Comm RF | NA | 0 days | 51 hrs
841 | 5596 |  |  | CGR-RF-000097 | Mitch Davidson | Review and Approve MRO BOM | 100% | 68 days | 2023-01-11 | 2023-04-14 | 2022-12-14 | 2023-03-07 | 2023-01-11 | 2023-04-14 | 837 | 1162523 | No | Comm RF | NA | 0 days | 51 hrs
842 | 5595 |  |  | CGR-RF-000098 | Mitch Davidson | Review and Approve Switches BOM | 100% | 32 days | 2023-03-16 | 2023-04-28 | 2022-12-14 | 2023-03-07 | 2023-03-16 | 2023-04-28 | 837 | 1160523 | No | Comm RF | NA | 0 days | 51 hrs
843 | 5413 |  |  | CGR-RF-000113 | Mitch Davidson | RF Electronics EDU Test Results Review and Approval (Inc. 1) | 0% | 91 days | 2023-03-08 | 2023-07-14 | 2023-03-08 | 2023-06-06 | 2023-03-08 | 2023-07-14 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 300 hrs
844 | 5598 |  |  | CGR-RF-000080 | Mitch Davidson | RF Electronics Modem Increment 1 Planning | 100% | 5 days | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 839 | 847846852 | No | Comm RF | NA | 0 days | 15 hrs
845 | 6009 |  |  | CGR-RF-000099 | Mitch Davidson | RF Electronics Converter Increment 1 Planning | 100% | 5 days | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 840 | 848849850853 | No | Comm RF | NA | 0 days | 15 hrs
846 | 5414 | COUGAR-428 |  | CGR-RF-000081 | Mitch Davidson | Review and Approve Passives EDU Test Results from Supplier | 100% | 80 days | 2023-03-15 | 2023-07-06 | 2023-03-15 | 2023-06-06 | 2023-03-15 | 2023-07-06 | 844 | 854FF,855FF | No | Comm RF | NA | 0 days | 54 hrs
847 | 5415 | COUGAR-430 |  | CGR-RF-000082 | Mitch Davidson | Review and Approve SSPA EDU Test Results from Supplier | 100% | 80 days | 2023-03-15 | 2023-07-06 | 2023-03-15 | 2023-06-06 | 2023-03-15 | 2023-07-06 | 844 | 854FF,855FF | No | Comm RF | NA | 0 days | 54 hrs
848 | 5417 | COUGAR-431 |  | CGR-RF-000100 | Mitch Davidson | Review and Approve Up/Down Converter EDU Test Results from Supplier | 100% | 80 days | 2023-03-15 | 2023-07-06 | 2023-03-15 | 2023-06-06 | 2023-03-15 | 2023-07-06 | 845 | 856FF,857FF,858 | No | Comm RF | NA | 0 days | 54 hrs
849 | 5600 | COUGAR-432 |  | CGR-RF-000101 | Mitch Davidson | Review and Approve MRO EDU Test Results from Supplier | 100% | 43 days | 2023-05-15 | 2023-07-14 | 2023-03-15 | 2023-06-06 | 2023-05-15 | 2023-07-14 | 845 | 856FF,857FF,858 | No | Comm RF | NA | 0 days | 54 hrs
850 | 5599 | COUGAR-433 |  | CGR-RF-000102 | Mitch Davidson | Review and Approve Switches EDU Test Results from Supplier | 100% | 80 days | 2023-03-15 | 2023-07-06 | 2023-03-15 | 2023-06-06 | 2023-03-15 | 2023-07-06 | 845 | 856FF,857FF,858 | No | Comm RF | NA | 0 days | 54 hrs
851 | 5418 |  |  | CGR-RF-000114 | Mitch Davidson | RF Electronics Component SDRLs Review and Approval (Inc. 2) | 0% | 63 days | 2023-06-08 | 2023-09-06 | 2023-06-07 | 2023-09-05 | 2023-06-08 | 2023-09-06 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 300 hrs
852 | 5602 |  |  | CGR-RF-000084 | Mitch Davidson | RF Electronics Modem Increment 2 Planning | 100% | 5 days | 2023-06-08 | 2023-06-14 | 2023-06-07 | 2023-06-13 | 2023-06-08 | 2023-06-14 | 844 | 854855 | No | Comm RF | NA | 0 days | 15 hrs
853 | 6010 |  |  | CGR-RF-000103 | Mitch Davidson | RF Electronics Converter Increment 2 Planning | 100% | 5 days | 2023-06-08 | 2023-06-14 | 2023-06-07 | 2023-06-13 | 2023-06-08 | 2023-06-14 | 845 | 856857858 | No | Comm RF | NA | 0 days | 15 hrs
854 | 5419 | COUGAR-1238 |  | CGR-RF-000085 | Mitch Davidson | Review and Approve Passives SDRLs | 100% | 58 days | 2023-06-15 | 2023-09-06 | 2023-06-14 | 2023-09-05 | 2023-06-15 | 2023-09-06 | 852,830,846FF,847FF | 860 | No | Comm RF | NA | 0 days | 54 hrs
855 | 5420 | COUGAR-1237 |  | CGR-RF-000086 | Mitch Davidson | Review and Approve SSPA SDRLs | 100% | 58 days | 2023-06-15 | 2023-09-06 | 2023-06-14 | 2023-09-05 | 2023-06-15 | 2023-09-06 | 852,846FF,847FF | 860 | No | Comm RF | NA | 0 days | 54 hrs
856 | 5422 | COUGAR-1236 |  | CGR-RF-000104 | Mitch Davidson | Review and Approve Up/Down Converter SDRLs | 100% | 58 days | 2023-06-15 | 2023-09-06 | 2023-06-14 | 2023-09-05 | 2023-06-15 | 2023-09-06 | 853,848FF,849FF,850FF | 861819 | No | Comm RF | NA | 0 days | 54 hrs
857 | 5608 | COUGAR-1235 |  | CGR-RF-000105 | Mitch Davidson | Review and Approve MRO SDRLs | 100% | 58 days | 2023-06-15 | 2023-09-06 | 2023-06-14 | 2023-09-05 | 2023-06-15 | 2023-09-06 | 853,848FF,849FF,850FF | 26861 | No | Comm RF | NA | 0 days | 54 hrs
858 | 5607 | COUGAR-1478 |  | CGR-RF-000106 | Mitch Davidson | Review and Approve Switches SDRLs | 100% | 32 days | 2023-07-07 | 2023-08-21 | 2023-06-14 | 2023-09-05 | 2023-07-07 | 2023-08-21 | 853848849850 | 861 | No | Comm RF | NA | 0 days | 54 hrs
859 | 5423 |  |  | CGR-RF-000115 | Mitch Davidson | RF Electronics CDR Actions Review and Approval (Inc. 3) | 0% | 62 days | 2023-09-07 | 2023-12-05 | 2023-09-06 | 2023-12-05 | 2023-09-07 | NA |  |  | Yes |  | NA | 51 days | 295 hrs
860 | 5605 |  |  | CGR-RF-000088 | Mitch Davidson | RF Electronics Modem Increment 3 Planning | 100% | 4 days | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 854855 | 862863 | No | Comm RF | NA | 0 days | 15 hrs
861 | 6011 |  |  | CGR-RF-000107 | Mitch Davidson | RF Electronics Converter Increment 3 Planning | 100% | 4 days | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 856857858 | 864865866 | No | Comm RF | NA | 0 days | 15 hrs
862 | 5425 | COUGAR-1517 |  | CGR-RF-000089 | Mitch Davidson | Review and Approve Passives CDR Actions | 25% | 58 days | 2023-09-13 | 2023-12-05 | 2023-09-13 | 2023-12-05 | 2023-09-13 | NA | 860 | 21 | No | Comm RF | NA | 51 days | 53 hrs
863 | 5429 | COUGAR-1518 |  | CGR-RF-000090 | Mitch Davidson | Review and Approve SSPA CDR Actions | 36% | 58 days | 2023-09-13 | 2023-12-05 | 2023-09-13 | 2023-12-05 | 2023-09-13 | NA | 860 | 21 | No | Comm RF | NA | 51 days | 53 hrs
864 | 5426 | COUGAR-1519 |  | CGR-RF-000108 | Mitch Davidson | Review and Approve Up/Down Converter CDR Actions | 33% | 58 days | 2023-09-13 | 2023-12-05 | 2023-09-13 | 2023-12-05 | 2023-09-13 | NA | 861 | 21 | No | Comm RF | NA | 51 days | 53 hrs
865 | 5428 | COUGAR-1520 |  | CGR-RF-000109 | Mitch Davidson | Review and Approve MRO CDR Actions | 14% | 58 days | 2023-09-13 | 2023-12-05 | 2023-09-13 | 2023-12-05 | 2023-09-13 | NA | 861 | 21 | No | Comm RF | NA | 51 days | 53 hrs
866 | 5609 |  |  | CGR-RF-000110 | Mitch Davidson | Review and Approve Switches CDR Actions | 66% | 58 days | 2023-09-13 | 2023-12-05 | 2023-09-13 | 2023-12-05 | 2023-09-13 | NA | 861 | 21 | No | Comm RF | NA | 51 days | 53 hrs
867 | 5430 |  |  | CGR-OCT-000051 | Mitch Davidson | OCT (PDR to CDR) | 0% | 307 days | 2022-10-24 | 2024-01-24 | 2022-09-26 | 2023-11-13 | 2022-10-24 | NA |  |  | Yes |  | NA | 22 days | 503 hrs
868 | 4997 |  |  | CGR-RF-000062 | Mitch Davidson | Component Level CDRs | 0% | 0 days | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-17 | 2023-05-17 |  |  | Yes | Comm RF | NA | 0 days | 0 hrs
869 | 2282 |  |  | CGR-OCT-000024 | Mitch Davidson | (REF) TESAT- OCT (OISL) CDR | 100% | 0 days | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 609 | 1279,16,1353,888 | No | Comm OCT | NA | 0 days | 0 hrs
870 | 6001 |  |  | CGR-OCT-000052 | Mitch Davidson | Receive TESAT ICDs and Operating Docs 1 | 100% | 0 days | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 7 | 26 | No | Comm OCT | NA | 0 days | 0 hrs
871 | 6000 |  |  | CGR-OCT-000053 | Mitch Davidson | Receive TESAT ICDs and Operating Docs 2 | 100% | 0 days | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 7 | 26 | No | Comm OCT | NA | 0 days | 0 hrs
872 | 5431 |  |  | CGR-OCT-000054 | Mitch Davidson | OCT Interface Details Finalized (1 Beta 1) | 0% | 42 days | 2022-10-24 | 2022-12-22 | 2022-09-26 | 2022-12-06 | 2022-10-24 | 2022-12-22 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 27 hrs
873 | 5434 |  |  | CGR-OCT-000032 | Mitch Davidson | Interface Details Finalized | 100% | 42 days | 2022-10-24 | 2022-12-22 | 2022-09-26 | 2022-12-06 | 2022-10-24 | 2022-12-22 | 7 | 877876875 | No | Comm OCT | NA | 0 days | 27 hrs
874 | 5435 |  |  | CGR-OCT-000055 | Mitch Davidson | OCT Production, Test, and Qual Plans and Processes Reviewed (Inc. 1 Beta) | 0% | 218 days | 2022-12-07 | 2023-10-20 | 2022-12-07 | 2023-03-07 | 2022-12-07 | NA |  |  | Yes |  | NA | 34 days | 176 hrs
875 | 5612 |  |  | CGR-OCT-000033 | Mitch Davidson | OCT Increment 1 Beta Planning | 100% | 5 days | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 873 | 876 | No | Comm OCT | NA | 0 days | 6 hrs
876 | 5438 |  |  | CGR-OCT-000034 | Mitch Davidson | Delta Qual Plan Developed for EU | 100% | 70 days | 2023-01-23 | 2023-04-28 | 2022-12-14 | 2023-01-27 | 2023-01-23 | 2023-04-28 | 873875 | 878,877SS,881,882 | No | Comm OCT | NA | 0 days | 20 hrs
877 | 5618 | COUGAR-280 |  | CGR-OCT-000035 | Mitch Davidson | Tesat Testing Results Defined | 80% | 148 days | 2023-02-28 | 2023-09-26 | 2023-01-30 | 2023-03-07 | 2023-02-28 | NA | 873,876SS | 878881882 | No | Comm OCT | NA | 29 days | 116 hrs
878 | 5616 |  |  | CGR-OCT-000036 | Mitch Davidson | Tesat Production and Test Processes Reviewed | 0% | 18 days | 2023-09-27 | 2023-10-20 | 2023-01-30 | 2023-03-07 | NA | NA | 877876 | 884 | No | Comm OCT | NA | 34 days | 34 hrs
879 | 5441 |  |  | CGR-OCT-000056 | Mitch Davidson | OCT Delta Qual Testing, Mechanical, Thermal, and Electrical Analysis Results Reviewed (Inc. 1) | 0% | 190 days | 2023-03-08 | 2023-12-05 | 2023-03-08 | 2023-06-06 | 2023-03-08 | NA |  |  | Yes |  | NA | 34 days | 94 hrs
880 | 5613 |  |  | CGR-OCT-000037 | Mitch Davidson | OCT Increment 1 Planning | 100% | 5 days | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 657 | 881882883886 | No | Comm OCT | NA | 0 days | 6 hrs
881 | 5444 | COUGAR-282 |  | CGR-OCT-000038 | Mitch Davidson | Delta Qual Plan Results Reviewed | 0% | 18 days | 2023-09-27 | 2023-10-20 | 2023-03-15 | 2023-04-24 | NA | NA | 877880876 | 887 | No | Comm OCT | NA | 29 days | 13 hrs
882 | 5445 | COUGAR-1281 |  | CGR-OCT-000039 | Mitch Davidson | EDU/Flight Test Plan Developed | 0% | 18 days | 2023-09-27 | 2023-10-20 | 2023-03-15 | 2023-04-24 | NA | NA | 877880876 | 884,10,887 | No | Comm OCT | NA | 29 days | 35 hrs
883 | 5446 | COUGAR-284 |  | CGR-OCT-000040 | Mitch Davidson | Mechanical, Thermal, and Electrical Analysis from Tesat Reviewed | 100% | 80 days | 2023-03-29 | 2023-07-20 | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 2023-03-29 | 2023-07-20 | 880 | 888 | No | Comm OCT | NA | 0 days | 27 hrs
884 | 5622 | COUGAR-285 |  | CGR-OCT-000041 | Mitch Davidson | EDU/Flight Delivery Requirements Defined and Coordinated | 0% | 30 days | 2023-10-23 | 2023-12-05 | 2023-04-25 | 2023-06-06 | NA | NA | 882878 | 892 | No | Comm OCT | NA | 34 days | 13 hrs
885 | 5448 |  |  | CGR-OCT-000057 | Mitch Davidson | OCT Start EDU Testing and Complete Supplier CDR (Inc. 2) | 0% | 132 days | 2023-06-22 | 2024-01-08 | 2023-06-07 | 2023-09-05 | 2023-06-22 | NA |  |  | Yes |  | NA | 22 days | 108 hrs
886 | 5614 |  |  | CGR-OCT-000042 | Mitch Davidson | OCT Increment 2 Planning | 100% | 2 days | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-07 | 2023-06-13 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 880 | 889747890888 | No | Comm OCT | NA | 0 days | 6 hrs
887 | 5450 |  |  | CGR-OCT-000043 | Mitch Davidson | Start OCT EDU Testing | 0% | 15 days | 2023-11-01 | 2023-11-21 | 2023-07-03 | 2023-07-17 | NA | NA | 621146881882 | 889,890FF | No | Comm OCT | NA | 22 days | 27 hrs
888 | 5453 | COUGAR-1190 |  | CGR-OCT-000044 | Mitch Davidson | Complete OCT Supplier CDR | 100% | 17 days | 2023-06-27 | 2023-07-20 | 2023-07-18 | 2023-08-25 | 2023-06-27 | 2023-07-20 | 869883886 | 889892766894 | No | Comm OCT | NA | 0 days | 13 hrs
889 | 5624 |  |  | CGR-OCT-000045 | Mitch Davidson | Release for OCT Production MRR | 0% | 25 days | 2023-11-22 | 2024-01-08 | 2023-07-26 | 2023-09-05 | NA | NA | 888887890886 | 895 | No | Comm OCT | NA | 22 days | 27 hrs
890 | 5623 |  |  | CGR-OCT-000046 | Mitch Davidson | Start Analyzing OCT EDU Testing Results | 0% | 29 days | 2023-10-12 | 2023-11-21 | 2023-07-18 | 2023-08-25 | NA | NA | 887FF,886 | 889892893 | No | Comm OCT | NA | 22 days | 35 hrs
891 | 5454 |  |  | CGR-OCT-000058 | Mitch Davidson | OCT EDU Testing and Results Analysis and Subsystem CDR (Inc. 3) | 0% | 106 days | 2023-08-16 | 2024-01-24 | 2023-09-06 | 2023-11-13 | 2023-08-16 | NA |  |  | Yes |  | NA | 22 days | 98 hrs
892 | 5615 |  |  | CGR-OCT-000047 | Mitch Davidson | OCT Increment 3 Planning | 0% | 5 days | 2023-12-06 | 2023-12-12 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | NA | NA | 888890884 | 895 | No | Comm OCT | NA | 34 days | 6 hrs
893 | 5456 | COUGAR-994 |  | CGR-OCT-000048 | Mitch Davidson | Finalize OCT EDU Testing and Results Analysis | 0% | 29 days | 2023-11-22 | 2024-01-12 | 2023-09-13 | 2023-10-23 | NA | NA | 890 | 21 | No | Comm OCT | NA | 30 days | 52 hrs
894 | 5627 | COUGAR-1437 |  | CGR-OCT-000049 | Mitch Davidson | Complete System CDR Package (OCT) | 90% | 29 days | 2023-08-16 | 2023-09-26 | 2023-09-13 | 2023-09-29 | 2023-08-16 | NA | 888 | 17 | No | Comm OCT | NA | 23 days | 27 hrs
895 | 5626 | COUGAR-1438 |  | CGR-OCT-000050 | Mitch Davidson | CDR Closeout & Action Items (OCT) | 0% | 12 days | 2024-01-09 | 2024-01-24 | 2023-10-24 | 2023-11-13 | NA | NA | 889,18,892 | 211349 | No | Comm OCT | NA | 22 days | 13 hrs
896 | 5457 |  |  | CGR-SEIT-000319 | Mitch Davidson | SEIT (PDR to CDR) | 0% | 297 days | 2022-12-07 | 2024-02-21 | 2022-10-31 | 2024-02-12 | 2022-12-07 | NA |  |  | Yes |  | NA | 2 days | 14,497 hrs
897 | 5117 | COUGAR-1048 |  | CGR-SEIT-000312 | Mitch Davidson | [G] Give Initial Comms PL Subsystem Spec for CDR to SV IPT | 0% | 0 days | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | NA | NA | 8.999e+23 | 898 | No | Comm SEIT | NA | 5 days | 0 hrs
898 | 5116 | COUGAR-1049 |  | CGR-SEIT-000313 | Mitch Davidson | [G] Give Final Comms PL Subsystem Spec for CDR to SV IPT | 0% | 0 days | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | NA | NA | 897 | 26 | No | Comm SEIT | NA | 5 days | 0 hrs
899 | 5967 | COUGAR-1050 |  | CGR-SEIT-000320 | Mitch Davidson | [G] Integrated MPM & SHR Specs from SEIT to Processor | 0% | 0 days | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | NA | NA | 93670 | 897 | No | Comm SEIT | NA | 12 days | 0 hrs
900 | 5992 |  |  | CGR-SEIT-000321 | Mitch Davidson | [R] Receive DDL Antenna Assembly ICD Level 3 (Comms CDR) | 100% | 0 days | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 7 | 897,17 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 0 hrs
901 | 5991 | COUGAR-1051 |  | CGR-SEIT-000322 | Mitch Davidson | [R] Receive OCT ICD Level 3 (Comms CDR) | 100% | 0 days | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 766 | 897,17 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 0 hrs
902 | 5990 | COUGAR-1052 |  | CGR-SEIT-000323 | Mitch Davidson | [R] Receive DDL Subcontracts Data Package (CDR) | 0% | 0 days | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | NA | NA | 767820 | 897,17 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 0 hrs
903 | 5989 | COUGAR-1053 |  | CGR-SEIT-000324 | Mitch Davidson | [R] Receive DDL RF Module ICD Level 3 (Comms CDR) | 100% | 0 days | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 796 | 897,905,17 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 0 hrs
904 | 5988 | COUGAR-1054 |  | CGR-SEIT-000325 | Mitch Davidson | [R] Receive DDL UC/DC ICD Level 3 (Comms CDR) | 0% | 0 days | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | NA | NA | 819 | 897,17 | No | Comm SEIT | NA | 5 days | 0 hrs
905 | 5987 | COUGAR-1055 |  | CGR-SEIT-000326 | Mitch Davidson | [R] Receive DDL Components Subcontracts Data Package (CDR) | 100% | 0 days | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 903 | 897,17 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 0 hrs
906 | 6402 | COUGAR-1056 |  | CGR-SEIT-000594 | Mitch Davidson | [G] Give Intra-Subsystem ICD to Processor | 100% | 0 days | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 1078 | 897621 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 0 hrs
907 | 6401 | COUGAR-1057 |  | CGR-SEIT-000595 | Mitch Davidson | [G] Give Host to Subsytem ICD to Processor | 100% | 0 days | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 1079 | 685622 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 0 hrs
908 | 751 |  |  | CGR-SEIT-000218 | Mitch Davidson | Early Interface Tests (w/ EDUs) | 0% | 5 days | 2024-01-31 | 2024-02-06 | 2023-08-01 | 2023-08-14 | NA | NA |  |  | Yes | Comm SEIT | NA | 13 days | 0 hrs
909 | 3857 |  |  | CGR-SEIT-000221 | Mitch Davidson | (SVT) EIT-7 (Bus Computer to MPM) | 0% | 5 days | 2024-01-31 | 2024-02-06 | 2023-08-01 | 2023-08-07 | NA | NA | 6261140482 | 21 | No | Comm SEIT | NA | 13 days | 0 hrs
910 | 6012 |  |  | CGR-SEIT-000327 | Mitch Davidson | Payload Systems Engineering | 0% | 276 days | 2022-12-07 | 2024-01-23 | 2022-12-07 | 2023-12-05 | 2022-12-07 | NA |  |  | Yes |  | NA | 23 days | 7,295 hrs
911 | 6164 |  |  | CGR-SEIT-000385 | Mitch Davidson | Subsystem RSEs, SMEs | 0% | 257 days | 2023-01-09 | 2024-01-18 | 2022-12-07 | 2023-10-30 | 2023-01-09 | NA |  |  | Yes |  | NA | 26 days | 1,858 hrs
912 | 6126 |  |  | CGR-SEIT-000390 | Mitch Davidson | Subsystem RSEs, SMEs (Inc. 1 Beta) | 0% | 71 days | 2023-01-09 | 2023-04-17 | 2022-12-07 | 2023-03-07 | 2023-01-09 | 2023-04-17 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 669 hrs
913 | 6127 |  |  | CGR-SEIT-000391 | Mitch Davidson | Subsystem RSEs, SMEs (Inc. 1 Beta) Planning | 100% | 5 days | 2023-01-09 | 2023-01-13 | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 2023-01-09 | 2023-01-13 | 7 | 9.1792e+32 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 10 hrs
914 | 6123 |  |  | CGR-SEIT-000387 | Mitch Davidson | Space Segment Spec Revisions -1 | 100% | 7 days | 2023-01-16 | 2023-01-24 | 2022-12-14 | 2022-12-22 | 2023-01-16 | 2023-01-24 | 913 | 927 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 10 hrs
915 | 6124 |  |  | CGR-SEIT-000388 | Mitch Davidson | Space to Ground ICD draft development (applicable sections) - Sprint 1 | 100% | 7 days | 2023-01-16 | 2023-01-24 | 2022-12-14 | 2022-12-22 | 2023-01-16 | 2023-01-24 | 913 | 927 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 13 hrs
916 | 6125 |  |  | CGR-SEIT-000389 | Mitch Davidson | Define RRTs, EITs, DVT (Joint) plan without EDUs with Space Segment SEIT | 100% | 7 days | 2023-01-16 | 2023-01-24 | 2022-12-14 | 2022-12-22 | 2023-01-16 | 2023-01-24 | 913 | 927 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 73 hrs
917 | 6128 |  |  | CGR-SEIT-000392 | Mitch Davidson | Comm Subsystem CDR Criteria and Artifacts w/Segment | 100% | 29 days | 2023-01-16 | 2023-02-23 | 2022-12-14 | 2023-01-31 | 2023-01-16 | 2023-02-23 | 913 | 932924 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 20 hrs
918 | 6129 |  |  | CGR-SEIT-000393 | Mitch Davidson | Develop Subsystem to Unit CDR plan | 100% | 29 days | 2023-01-16 | 2023-02-23 | 2022-12-14 | 2023-01-31 | 2023-01-16 | 2023-02-23 | 913 | 932924 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 20 hrs
919 | 6130 |  |  | CGR-SEIT-000394 | Mitch Davidson | Space Segment Spec Revisions -2 handoff to Segment SE | 100% | 29 days | 2023-01-16 | 2023-02-23 | 2022-12-14 | 2023-01-31 | 2023-01-16 | 2023-02-23 | 913 | 927 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 10 hrs
920 | 6131 |  |  | CGR-SEIT-000395 | Mitch Davidson | Subsystem Requirements Revisions -1 (coordinating cougar to host ICD efforts) (4 hrs/wk) | 100% | 30 days | 2023-01-16 | 2023-02-24 | 2022-12-14 | 2023-01-31 | 2023-01-16 | 2023-02-24 | 913 | 927 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 55 hrs
921 | 6132 |  |  | CGR-SEIT-000396 | Mitch Davidson | Communication/Networking ConOps for CDR - 1 | 100% | 29 days | 2023-01-16 | 2023-02-23 | 2022-12-14 | 2023-01-31 | 2023-01-16 | 2023-02-23 | 913 | 927 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 25 hrs
922 | 6133 |  |  | CGR-SEIT-000397 | Mitch Davidson | Ground, SI PDR review - 2 New Scope | 100% | 8 days | 2023-01-16 | 2023-01-25 | 2022-12-14 | 2023-01-31 | 2023-01-16 | 2023-01-25 | 913 | 927 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 73 hrs
923 | 6134 |  |  | CGR-SEIT-000398 | Mitch Davidson | Detailed plan and ERB package for hardware/Test Assets to execute RRT, EIT, DVTs without EDUs; Order equipment | 100% | 14 days | 2023-01-09 | 2023-01-26 | 2022-12-14 | 2023-02-16 | 2023-01-09 | 2023-01-26 | 913 | 927 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 180 hrs
924 | 6135 |  |  | CGR-SEIT-000399 | Mitch Davidson | CDR kickoff with Subsystem and Units | 100% | 41 days | 2023-02-20 | 2023-04-17 | 2023-02-01 | 2023-03-07 | 2023-02-20 | 2023-04-17 | 917918 | 927932 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 73 hrs
925 | 6136 |  |  | CGR-SEIT-000400 | Mitch Davidson | Space to Ground ICD draft development (applicable sections) - Sprint 2 | 100% | 45 days | 2023-01-16 | 2023-03-17 | 2022-12-14 | 2023-03-07 | 2023-01-16 | 2023-03-17 | 913 | 927929 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 107 hrs
926 | 6137 |  |  | CGR-SEIT-000401 | Mitch Davidson | Subsystem RSEs, SMEs (Inc. 1) | 0% | 144 days | 2023-03-08 | 2023-09-28 | 2023-03-08 | 2023-06-06 | 2023-03-08 | NA |  |  | Yes |  | NA | 14 days | 430 hrs
927 | 6138 |  |  | CGR-SEIT-000402 | Mitch Davidson | Subsystem RSEs, SMEs (Inc. 1) Planning | 100% | 5 days | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 9.2493e+29 | 928929930931934 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 10 hrs
928 | 6139 |  |  | CGR-SEIT-000403 | Mitch Davidson | Space Segment Spec Review (Inc. 1) | 100% | 29 days | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 927 | 932 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 10 hrs
929 | 6140 |  |  | CGR-SEIT-000404 | Mitch Davidson | Subsystem Requirements Revisions -2 | 100% | 29 days | 2023-03-20 | 2023-04-27 | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 2023-03-20 | 2023-04-27 | 927925 | 936 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 55 hrs
930 | 6141 |  |  | CGR-SEIT-000405 | Mitch Davidson | Communication/Networking ConOps for CDR - 2 | 100% | 29 days | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 927 | 943933 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 70 hrs
931 | 6142 |  |  | CGR-SEIT-000406 | Mitch Davidson | Cougar subsystem V&V Approach Documentation- v1 | 100% | 29 days | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 927 | 936 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 95 hrs
932 | 6143 |  |  | CGR-SEIT-000407 | Mitch Davidson | Subsystem Initial Spec release for CDR | 95% | 110 days | 2023-04-25 | 2023-09-28 | 2023-04-25 | 2023-06-06 | 2023-04-25 | NA | 917918928924 | 946,941FF | No | Comm SEIT | NA | 14 days | 55 hrs
933 | 6144 |  |  | CGR-SEIT-000408 | Mitch Davidson | Communication/Networking ConOps for CDR - 3 | 95% | 110 days | 2023-04-25 | 2023-09-28 | 2023-04-25 | 2023-06-06 | 2023-04-25 | NA | 930 | 946,941FF | No | Comm SEIT | NA | 14 days | 40 hrs
934 | 6145 |  |  | CGR-SEIT-000409 | Mitch Davidson | non EDU RRT, EIT, DVT Risk Reduction Plan (Inc. 1) | 100% | 69 days | 2023-03-15 | 2023-06-20 | 2023-03-15 | 2023-06-06 | 2023-03-15 | 2023-06-20 | 927 | 942936941 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 95 hrs
935 | 6146 |  |  | CGR-SEIT-000410 | Mitch Davidson | Subsystem RSEs, SMEs (Inc. 2) | 0% | 87 days | 2023-06-11 | 2023-10-12 | 2023-06-07 | 2023-09-05 | 2023-06-11 | NA |  |  | Yes |  | NA | 16 days | 492 hrs
936 | 6147 |  |  | CGR-SEIT-000411 | Mitch Davidson | Subsystem RSEs, SMEs (Inc. 2) Planning | 100% | 2 days | 2023-06-11 | 2023-06-13 | 2023-06-07 | 2023-06-13 | 2023-06-11 | 2023-06-13 | 929931934 | 937938939940 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 10 hrs
937 | 6148 |  |  | CGR-SEIT-000412 | Mitch Davidson | Subsystem Initial CDR Package | 85% | 73 days | 2023-06-14 | 2023-09-26 | 2023-06-14 | 2023-07-25 | 2023-06-14 | NA | 936 | 1020FF,1131FF,1055FF,1023FF,1021FF,1056FF,941FF | No | Comm SEIT | NA | 16 days | 114 hrs
938 | 6149 |  |  | CGR-SEIT-000413 | Mitch Davidson | Space Segment Spec Review (Inc. 2) | 55% | 77 days | 2023-06-14 | 2023-10-02 | 2023-06-14 | 2023-07-25 | 2023-06-14 | NA | 936 | 942FF | No | Comm SEIT | NA | 24 days | 10 hrs
939 | 6150 |  |  | CGR-SEIT-000414 | Mitch Davidson | Cougar subsystem V&V Approach Documentation- v2 for CDR | 84% | 85 days | 2023-06-14 | 2023-10-12 | 2023-06-14 | 2023-07-25 | 2023-06-14 | NA | 936 | 26 | No | Comm SEIT | NA | 16 days | 95 hrs
940 | 6151 |  |  | CGR-SEIT-000415 | Mitch Davidson | non EDU RRT, EIT, DVT Risk Reduction Plan (Inc. 2) | 100% | 61 days | 2023-06-14 | 2023-09-08 | 2023-06-14 | 2023-09-05 | 2023-06-14 | 2023-09-08 | 936 | 945 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 73 hrs
941 | 6152 |  |  | CGR-SEIT-000416 | Mitch Davidson | Subsystem Final CDR Package | 67% | 41 days | 2023-08-15 | 2023-10-11 | 2023-07-26 | 2023-09-05 | 2023-08-15 | NA | 937FF,933FF,932FF,934 | 946,942SS | No | Comm SEIT | NA | 5 days | 95 hrs
942 | 6153 | COUGAR-1227 |  | CGR-SEIT-000417 | Mitch Davidson | Subsystem Final CDR Spec Release | 81% | 34 days | 2023-08-15 | 2023-10-02 | 2023-07-26 | 2023-09-05 | 2023-08-15 | NA | 934,941SS,938FF | 26,943FF | No | Comm SEIT | NA | 24 days | 55 hrs
943 | 6154 |  |  | CGR-SEIT-000418 | Mitch Davidson | Communication/Networking ConOps for CDR - 4 | 85% | 40 days | 2023-08-07 | 2023-10-02 | 2023-07-26 | 2023-09-05 | 2023-08-07 | NA | 930,942FF | 26 | No | Comm SEIT | NA | 24 days | 40 hrs
944 | 6155 |  |  | CGR-SEIT-000419 | Mitch Davidson | Subsystem RSEs, SMEs (Inc. 3) | 0% | 85 days | 2023-09-11 | 2024-01-18 | 2023-09-06 | 2023-10-30 | 2023-09-11 | NA |  |  | Yes |  | NA | 26 days | 267 hrs
945 | 6156 |  |  | CGR-SEIT-000420 | Mitch Davidson | Subsystem RSEs, SMEs (Inc. 3) Planning | 100% | 5 days | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 940 | 946947 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 10 hrs
946 | 6157 |  |  | CGR-SEIT-000421 | Mitch Davidson | Subsystem CDR Final Artifacts, package and presentation | 0% | 7 days | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 2023-09-13 | 2023-09-29 | NA | NA | 941932933945 | 17,26 | No | Comm SEIT | NA | 5 days | 162 hrs
947 | 6158 |  |  | CGR-SEIT-000422 | Mitch Davidson | Subsystem CDR Closeout and Actions | 0% | 45 days | 2023-11-06 | 2024-01-18 | 2023-10-16 | 2023-10-30 | NA | NA | 18945 | 21 | No | Comm SEIT | NA | 26 days | 95 hrs
948 | 6165 |  |  | CGR-SEIT-000423 | Mitch Davidson | Analysis | 0% | 208 days | 2023-01-09 | 2023-10-30 | 2022-12-07 | 2023-09-29 | 2023-01-09 | NA |  |  | Yes | Comm SEIT | NA | 4 days | 887 hrs
949 | 6171 |  |  | CGR-SEIT-000426 | Mitch Davidson | Analysis (Inc. 1 Beta) | 0% | 119 days | 2023-01-09 | 2023-06-23 | 2022-12-07 | 2023-03-07 | 2023-01-09 | 2023-06-23 |  |  | Yes | Comm SEIT | NA | 0 days | 279 hrs
950 | 6172 |  |  | CGR-SEIT-000427 | Mitch Davidson | Analysis (Inc. 1 Beta) Planning | 100% | 5 days | 2023-01-09 | 2023-01-13 | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 2023-01-09 | 2023-01-13 | 7 | 952953954951 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 24 hrs
951 | 6170 |  |  | CGR-SEIT-000425 | Mitch Davidson | Define Mission level Comm Analysis Scenarios | 100% | 7 days | 2023-01-16 | 2023-01-24 | 2022-12-14 | 2022-12-22 | 2023-01-16 | 2023-01-24 | 950 | 960 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 0 hrs
952 | 6173 |  |  | CGR-SEIT-000428 | Mitch Davidson | PTW Simulation Augmentation: Jamming 1 | 100% | 114 days | 2023-01-16 | 2023-06-23 | 2022-12-14 | 2023-02-03 | 2023-01-16 | 2023-06-23 | 950 | 26955956957958 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 22 hrs
953 | 6174 |  |  | CGR-SEIT-000429 | Mitch Davidson | PTW Simulation Augmentation: Benign Comm 1 | 100% | 114 days | 2023-01-16 | 2023-06-23 | 2022-12-14 | 2023-02-03 | 2023-01-16 | 2023-06-23 | 950 | 26955956957958 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 114 hrs
954 | 6175 |  |  | CGR-SEIT-000430 | Mitch Davidson | PTW Simulation Augmentation: Acq/Track 1 | 100% | 29 days | 2023-01-16 | 2023-02-23 | 2022-12-14 | 2023-02-03 | 2023-01-16 | 2023-02-23 | 950 | 26955956957958 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 55 hrs
955 | 6176 |  |  | CGR-SEIT-000431 | Mitch Davidson | Space/Gnd Link Budget Update - 1 | 100% | 13 days | 2023-02-15 | 2023-03-03 | 2023-01-30 | 2023-03-07 | 2023-02-15 | 2023-03-03 | 952953954 | 960 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 12 hrs
956 | 6177 |  |  | CGR-SEIT-000432 | Mitch Davidson | CrossLink Budget Update - 1 | 100% | 3 days | 2023-02-21 | 2023-02-23 | 2023-01-30 | 2023-03-07 | 2023-02-21 | 2023-02-23 | 952953954 | 960 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 12 hrs
957 | 6178 |  |  | CGR-SEIT-000433 | Mitch Davidson | Cougar RF channel Budget Update - 1 | 100% | 13 days | 2023-02-21 | 2023-03-09 | 2023-01-30 | 2023-03-07 | 2023-02-21 | 2023-03-09 | 952953954 | 960 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 16 hrs
958 | 6179 |  |  | CGR-SEIT-000434 | Mitch Davidson | Subsystem CDR artifact Definition | 100% | 13 days | 2023-02-21 | 2023-03-09 | 2023-01-30 | 2023-03-07 | 2023-02-21 | 2023-03-09 | 952953954 | 960 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 24 hrs
959 | 6180 |  |  | CGR-SEIT-000435 | Mitch Davidson | Analysis (Inc. 1) | 0% | 56 days | 2023-03-10 | 2023-05-26 | 2023-03-08 | 2023-06-06 | 2023-03-10 | 2023-05-26 |  |  | Yes | Comm SEIT | NA | 0 days | 104 hrs
960 | 6181 |  |  | CGR-SEIT-000436 | Mitch Davidson | Analysis (Inc. 1) Planning | 100% | 5 days | 2023-03-10 | 2023-03-16 | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 2023-03-10 | 2023-03-16 | 955956957958951 | 961962963 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 24 hrs
961 | 6185 |  |  | CGR-SEIT-000440 | Mitch Davidson | Space/Gnd Link Budget Update - 2 | 100% | 22 days | 2023-04-25 | 2023-05-24 | 2023-04-25 | 2023-06-06 | 2023-04-25 | 2023-05-24 | 960 | 966964 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 12 hrs
962 | 6186 |  |  | CGR-SEIT-000441 | Mitch Davidson | CrossLink Budget Update - 2 | 100% | 22 days | 2023-04-25 | 2023-05-24 | 2023-04-25 | 2023-06-06 | 2023-04-25 | 2023-05-24 | 960 | 966964 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 12 hrs
963 | 6187 |  |  | CGR-SEIT-000442 | Mitch Davidson | Cougar RF channel Budget Update - 2 | 100% | 22 days | 2023-04-25 | 2023-05-24 | 2023-04-25 | 2023-06-06 | 2023-04-25 | 2023-05-24 | 960 | 966964 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 16 hrs
964 | 6188 |  |  | CGR-SEIT-000443 | Mitch Davidson | Initial Network Model Development | 100% | 5 days | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 2023-04-25 | 2023-06-06 | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 961962963 | 966 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 40 hrs
965 | 6189 |  |  | CGR-SEIT-000444 | Mitch Davidson | Analysis (Inc. 2) | 0% | 102 days | 2023-06-07 | 2023-10-30 | 2023-06-07 | 2023-09-05 | 2023-06-07 | NA |  |  | Yes | Comm SEIT | NA | 4 days | 253 hrs
966 | 6190 |  |  | CGR-SEIT-000445 | Mitch Davidson | Analysis (Inc. 2) Planning | 100% | 5 days | 2023-06-07 | 2023-06-13 | 2023-06-07 | 2023-06-13 | 2023-06-07 | 2023-06-13 | 961962963964 | 9.9397e+26 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 24 hrs
967 | 6193 |  |  | CGR-SEIT-000448 | Mitch Davidson | Performance Updates (with unit level prediction): Acq/Track | 100% | 42 days | 2023-06-14 | 2023-08-11 | 2023-06-14 | 2023-09-05 | 2023-06-14 | 2023-08-11 | 966 | 22,971FF | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 38 hrs
968 | 6194 |  |  | CGR-SEIT-000449 | Mitch Davidson | Performance Updates (with unit level prediction): Space/Gnd Link Budget | 60% | 97 days | 2023-06-14 | 2023-10-30 | 2023-06-14 | 2023-09-05 | 2023-06-14 | NA | 966 | 971FF,26 | No | Comm SEIT | NA | 4 days | 38 hrs
969 | 6195 |  |  | CGR-SEIT-000450 | Mitch Davidson | Performance Updates (with unit level prediction): CrossLink Budget | 100% | 42 days | 2023-06-14 | 2023-08-11 | 2023-06-14 | 2023-09-05 | 2023-06-14 | 2023-08-11 | 966 | 974 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 38 hrs
970 | 6196 |  |  | CGR-SEIT-000451 | Mitch Davidson | Performance Updates (with unit level prediction): Cougar RF Channel Budget | 50% | 97 days | 2023-06-14 | 2023-10-30 | 2023-06-14 | 2023-09-05 | 2023-06-14 | NA | 974FF,975FF,966 | 26 | No | Comm SEIT | NA | 4 days | 38 hrs
971 | 6197 |  |  | CGR-SEIT-000452 | Mitch Davidson | Network Model Development- 2 | 40% | 80 days | 2023-07-10 | 2023-10-30 | 2023-06-14 | 2023-09-05 | 2023-07-10 | NA | 968FF,966,967FF | 26 | No | Comm SEIT | NA | 4 days | 77 hrs
972 | 6198 |  |  | CGR-SEIT-000453 | Mitch Davidson | Analysis (Inc. 3) | 0% | 55 days | 2023-08-14 | 2023-10-30 | 2023-09-06 | 2023-09-29 | 2023-08-14 | NA |  |  | Yes | Comm SEIT | NA | 4 days | 251 hrs
973 | 6199 |  |  | CGR-SEIT-000454 | Mitch Davidson | Analysis (Inc. 3) Planning | 100% | 5 days | 2023-08-21 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 2023-08-21 | 2023-08-25 | 966 | 26993 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 16 hrs
974 | 6200 |  |  | CGR-SEIT-000455 | Mitch Davidson | Final CDR performance Updates | 30% | 55 days | 2023-08-14 | 2023-10-30 | 2023-09-13 | 2023-09-29 | 2023-08-14 | NA | 969966 | 970FF,975SS,26 | No | Comm SEIT | NA | 4 days | 73 hrs
975 | 6201 |  |  | CGR-SEIT-000456 | Mitch Davidson | CDR Artifact finalization/generation | 55% | 36 days | 2023-08-14 | 2023-10-03 | 2023-09-13 | 2023-09-29 | 2023-08-14 | NA | 966,974SS | 970FF,26 | No | Comm SEIT | NA | 23 days | 162 hrs
976 | 6202 |  |  | CGR-SEIT-000457 | Mitch Davidson | Cameo/MBSE | 0% | 255 days | 2022-12-07 | 2023-12-14 | 2022-12-07 | 2023-11-10 | 2022-12-07 | NA |  |  | Yes | Comm SEIT | NA | 44 days | 1,339 hrs
977 | 6205 |  |  | CGR-SEIT-000460 | Mitch Davidson | Cameo/MBSE (Inc. 1 Beta) | 0% | 51 days | 2022-12-07 | 2023-02-24 | 2022-12-07 | 2023-03-07 | 2022-12-07 | 2023-02-24 |  |  | Yes | Comm SEIT | NA | 0 days | 494 hrs
978 | 6206 |  |  | CGR-SEIT-000461 | Mitch Davidson | Cameo/MBSE (Inc. 1 Beta) Planning (identify (Inc. 1 Beta) CONOPs to be captured) | 100% | 5 days | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 7 | 981980979 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 8 hrs
979 | 6204 |  |  | CGR-SEIT-000459 | Mitch Davidson | Define ICD products needed for MBSE team, Increments 1, 2 | 100% | 15 days | 2022-12-14 | 2023-01-12 | 2022-12-14 | 2022-12-22 | 2022-12-14 | 2023-01-12 | 978 | 985 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 38 hrs
980 | 6207 |  |  | CGR-SEIT-000462 | Mitch Davidson | (Inc. 1 Beta), Sprint A (Sprint A planning and CONOPs through branching/merging): Intra Cougar ICD focused | 100% | 16 days | 2022-12-14 | 2023-01-13 | 2022-12-14 | 2023-01-13 | 2022-12-14 | 2023-01-13 | 978 | 981 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 144 hrs
981 | 6208 |  |  | CGR-SEIT-000463 | Mitch Davidson | (Inc. 1 Beta), Sprint B (Sprint B planning and CONOPs through branching/merging): Cougar-Host ICD focused | 100% | 13 days | 2023-01-09 | 2023-01-25 | 2023-01-16 | 2023-02-06 | 2023-01-09 | 2023-01-25 | 978980 | 982 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 144 hrs
982 | 6209 |  |  | CGR-SEIT-000464 | Mitch Davidson | (Inc. 1 Beta), Sprint C (Sprint C planning and CONOPs through branching/merging): Space/Gnd ICD focused | 100% | 16 days | 2023-01-26 | 2023-02-16 | 2023-02-07 | 2023-02-28 | 2023-01-26 | 2023-02-16 | 981 | 983 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 144 hrs
983 | 6210 |  |  | CGR-SEIT-000465 | Mitch Davidson | Define MBSE CDR Criteria w/Segment | 100% | 6 days | 2023-02-17 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 2023-03-07 | 2023-02-17 | 2023-02-24 | 982 | 985 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 16 hrs
984 | 6211 |  |  | CGR-SEIT-000466 | Mitch Davidson | Cameo/MBSE (Inc. 1) | 0% | 64 days | 2023-02-20 | 2023-05-18 | 2023-03-08 | 2023-06-06 | 2023-02-20 | 2023-05-18 |  |  | Yes | Comm SEIT | NA | 0 days | 440 hrs
985 | 6212 |  |  | CGR-SEIT-000467 | Mitch Davidson | Cameo/MBSE (Inc. 1) Planning (identify (Inc. 1) CONOPs to be captured) | 100% | 9 days | 2023-02-20 | 2023-03-02 | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 2023-02-20 | 2023-03-02 | 983979 | 986 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 8 hrs
986 | 6213 |  |  | CGR-SEIT-000468 | Mitch Davidson | (Inc. 1), Sprint A (Sprint A planning and CONOPs through branching/merging): Unit Set 1 | 100% | 16 days | 2023-03-03 | 2023-03-24 | 2023-03-15 | 2023-04-11 | 2023-03-03 | 2023-03-24 | 985 | 987 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 144 hrs
987 | 6214 |  |  | CGR-SEIT-000469 | Mitch Davidson | (Inc. 1), Sprint B (Sprint B planning and CONOPs through branching/merging): Unit Set 2 | 100% | 20 days | 2023-03-27 | 2023-04-21 | 2023-04-12 | 2023-05-09 | 2023-03-27 | 2023-04-21 | 986 | 988 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 144 hrs
988 | 6215 |  |  | CGR-SEIT-000470 | Mitch Davidson | (Inc. 1), Sprint C (Sprint C planning and CONOPs through branching/merging): Unit Set 3 | 100% | 19 days | 2023-04-24 | 2023-05-18 | 2023-05-10 | 2023-06-06 | 2023-04-24 | 2023-05-18 | 987 | 990 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 144 hrs
989 | 6218 |  |  | CGR-SEIT-000471 | Mitch Davidson | Cameo/MBSE (Inc. 2) | 0% | 25 days | 2023-05-19 | 2023-06-23 | 2023-06-07 | 2023-09-05 | 2023-05-19 | 2023-06-23 |  |  | Yes | Comm SEIT | NA | 0 days | 152 hrs
990 | 6219 |  |  | CGR-SEIT-000472 | Mitch Davidson | Cameo/MBSE (Inc. 2) Planning (identify CONOPs threads to be captured in model) | 100% | 5 days | 2023-05-19 | 2023-05-25 | 2023-06-07 | 2023-06-13 | 2023-05-19 | 2023-05-25 | 988 | 991 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 8 hrs
991 | 6220 |  |  | CGR-SEIT-000473 | Mitch Davidson | (Inc. 2), Interfaces A and Requirements A, CONOPS A | 100% | 18 days | 2023-05-31 | 2023-06-23 | 2023-06-14 | 2023-07-25 | 2023-05-31 | 2023-06-23 | 990 | 99399411331135 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 144 hrs
992 | 6223 |  |  | CGR-SEIT-000476 | Mitch Davidson | Cameo/MBSE (Inc. 3) | 0% | 81 days | 2023-08-21 | 2023-12-14 | 2023-09-06 | 2023-11-10 | 2023-08-21 | NA |  |  | Yes | Comm SEIT | NA | 44 days | 253 hrs
993 | 6224 |  |  | CGR-SEIT-000477 | Mitch Davidson | Cameo/MBSE (Inc. 3) Planning | 100% | 5 days | 2023-08-21 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 2023-08-21 | 2023-08-25 | 991966973 | 994 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 14 hrs
994 | 6225 |  |  | CGR-SEIT-000478 | Mitch Davidson | Subsystem CDR Final MBSE Artifacts, package and presentation | 65% | 33 days | 2023-08-28 | 2023-10-12 | 2023-09-13 | 2023-09-29 | 2023-08-28 | NA | 991993 | 26 | No | Comm SEIT | NA | 16 days | 162 hrs
995 | 6226 |  |  | CGR-SEIT-000479 | Mitch Davidson | Subsystem CDR MBSE Closeout and Actions | 0% | 27 days | 2023-11-06 | 2023-12-14 | 2023-10-16 | 2023-11-10 | NA | NA | 18 | 21 | No | Comm SEIT | NA | 44 days | 77 hrs
996 | 6227 |  |  | CGR-SEIT-000480 | Mitch Davidson | DDL RSE | 0% | 270 days | 2022-12-07 | 2024-01-15 | 2022-12-07 | 2023-12-05 | 2022-12-07 | NA |  |  | Yes | Comm SEIT | NA | 29 days | 980 hrs
997 | 6228 | COUGAR-1058 |  | CGR-SEIT-000584 | Mitch Davidson | [G] Comms Payload Performance for CDR (link analysis/budget/simulations, assumptions, constraints, etc.) to SV IPT? | 0% | 0 days | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | NA | NA | 105510201023 | 26 | No | Comm SEIT | NA | 1 day | 0 hrs
998 | 6232 |  |  | CGR-SEIT-000484 | Mitch Davidson | DDL RSE (Inc. 1 Beta) | 0% | 58 days | 2022-12-07 | 2023-03-07 | 2022-12-07 | 2023-03-07 | 2022-12-07 | 2023-03-07 |  |  | Yes | Comm SEIT | NA | 0 days | 389 hrs
999 | 6233 |  |  | CGR-SEIT-000485 | Mitch Davidson | DDL RSE (Inc. 1 Beta) Planning | 100% | 5 days | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 7 | 1.0021e+23 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 10 hrs
1000 | 6230 |  |  | CGR-SEIT-000482 | Mitch Davidson | Complete RF receive front end trade (update analysis, specs & ERB package) | 100% | 20 days | 2022-12-14 | 2023-01-19 | 2022-12-14 | 2023-01-19 | 2022-12-14 | 2023-01-19 | 999 | 1010 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 77 hrs
1001 | 6231 |  |  | CGR-SEIT-000483 | Mitch Davidson | DDL supplier interaction | 100% | 20 days | 2022-12-14 | 2023-01-19 | 2022-12-14 | 2023-01-19 | 2022-12-14 | 2023-01-19 | 999 | 1010 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 32 hrs
1002 | 6234 |  |  | CGR-SEIT-000486 | Mitch Davidson | DDL Unit CDR Criteria w/Segment | 100% | 19 days | 2023-01-03 | 2023-01-27 | 2022-12-14 | 2023-01-27 | 2023-01-03 | 2023-01-27 | 999 | 1006 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 38 hrs
1003 | 6235 |  |  | CGR-SEIT-000487 | Mitch Davidson | Antenna, RF Component Unit Requirements Update-1 | 100% | 26 days | 2022-12-14 | 2023-01-27 | 2022-12-14 | 2023-01-27 | 2022-12-14 | 2023-01-27 | 999 | 10061007 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 30 hrs
1004 | 6236 |  |  | CGR-SEIT-000488 | Mitch Davidson | Review Antenna IPT Harness design and Interfaces | 100% | 26 days | 2022-12-14 | 2023-01-27 | 2022-12-14 | 2023-01-27 | 2022-12-14 | 2023-01-27 | 999 | 1008 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 16 hrs
1005 | 6237 |  |  | CGR-SEIT-000489 | Mitch Davidson | Review and Provide Feedback on DDL Cameo Models - 1 | 100% | 26 days | 2022-12-14 | 2023-01-27 | 2022-12-14 | 2023-01-27 | 2022-12-14 | 2023-01-27 | 999 | 1010 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 38 hrs
1006 | 6238 |  |  | CGR-SEIT-000490 | Mitch Davidson | Antenna, RF Electronics Unit CDR Prep | 100% | 27 days | 2023-01-30 | 2023-03-07 | 2023-01-30 | 2023-03-07 | 2023-01-30 | 2023-03-07 | 10031002 | 1010 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 55 hrs
1007 | 6239 |  |  | CGR-SEIT-000491 | Mitch Davidson | Antenna, RF Component Requirements Update-2 | 100% | 27 days | 2023-01-30 | 2023-03-07 | 2023-01-30 | 2023-03-07 | 2023-01-30 | 2023-03-07 | 1003 | 1010 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 73 hrs
1008 | 6240 |  |  | CGR-SEIT-000492 | Mitch Davidson | Review Antenna IPT Antenna Assembly ICD -1 | 100% | 27 days | 2023-01-30 | 2023-03-07 | 2023-01-30 | 2023-03-07 | 2023-01-30 | 2023-03-07 | 1004 | 1010 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 20 hrs
1009 | 6241 |  |  | CGR-SEIT-000493 | Mitch Davidson | DDL RSE (Inc. 1) | 0% | 121 days | 2023-03-08 | 2023-08-25 | 2023-03-08 | 2023-06-06 | 2023-03-08 | 2023-08-25 |  |  | Yes | Comm SEIT | NA | 0 days | 317 hrs
1010 | 6242 |  |  | CGR-SEIT-000494 | Mitch Davidson | DDL RSE (Inc. 1) Planning | 100% | 5 days | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 1.0051e+23 | 1.0111e+19 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 10 hrs
1011 | 6243 |  |  | CGR-SEIT-000495 | Mitch Davidson | Antenna, RF Electronics Unit CDR Prep - 1 | 100% | 29 days | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 1010 | 1015 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 73 hrs
1012 | 6244 |  |  | CGR-SEIT-000496 | Mitch Davidson | Antenna, RF Component Requirements Update-3 | 100% | 29 days | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 1010 | 1016 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 73 hrs
1013 | 6245 |  |  | CGR-SEIT-000497 | Mitch Davidson | Review Antenna IPT Antenna Assembly ICD -2 | 100% | 29 days | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 1010 | 1019 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 20 hrs
1014 | 6246 |  |  | CGR-SEIT-000498 | Mitch Davidson | Review and Provide Feedback on DDL Cameo Models - 3 | 100% | 29 days | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 1010 | 1019 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 32 hrs
1015 | 6247 |  |  | CGR-SEIT-000499 | Mitch Davidson | Antenna, RF Electronics Unit CDR Prep - 2 | 100% | 87 days | 2023-04-25 | 2023-08-25 | 2023-04-25 | 2023-06-06 | 2023-04-25 | 2023-08-25 | 1011 | 1021FF,1020FF,1055FF,1056FF,1019,1022FF,1023 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 55 hrs
1016 | 6248 |  |  | CGR-SEIT-000500 | Mitch Davidson | Antenna, RF Component Requirements Update-4 | 100% | 87 days | 2023-04-25 | 2023-08-25 | 2023-04-25 | 2023-06-06 | 2023-04-25 | 2023-08-25 | 1012 | 1021FF,1020FF,1019,1022 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 38 hrs
1017 | 6249 |  |  | CGR-SEIT-000501 | Mitch Davidson | Antenna/RF Electronics EDU Test review | 100% | 116 days | 2023-03-15 | 2023-08-25 | 2023-03-15 | 2023-06-06 | 2023-03-15 | 2023-08-25 | 1010 | 1021FF,1020FF,26,1019,1022FF,1023 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 16 hrs
1018 | 6250 |  |  | CGR-SEIT-000502 | Mitch Davidson | DDL RSE (Inc. 2) | 0% | 148 days | 2023-06-07 | 2024-01-15 | 2023-06-07 | 2023-09-05 | 2023-06-07 | NA |  |  | Yes | Comm SEIT | NA | 29 days | 274 hrs
1019 | 6251 |  |  | CGR-SEIT-000503 | Mitch Davidson | DDL RSE (Inc. 2) Planning | 100% | 5 days | 2023-06-07 | 2023-06-13 | 2023-06-07 | 2023-06-13 | 2023-06-07 | 2023-06-13 | 1.0141e+19 | 1120,1122,1020SS,1021SS,1022SS,1023 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 10 hrs
1020 | 6252 |  |  | CGR-SEIT-000504 | Mitch Davidson | Antenna, RF Component CDR Spec Release | 70% | 105 days | 2023-06-07 | 2023-11-02 | 2023-06-14 | 2023-09-05 | 2023-06-07 | NA | 1015FF,1016FF,1017FF,937FF,1021SS,1019SS | 997 | No | Comm SEIT | NA | 1 day | 78 hrs
1021 | 6253 |  |  | CGR-SEIT-000505 | Mitch Davidson | Review Tendeg/Antenna Assembly CDR ICD release | 80% | 105 days | 2023-06-07 | 2023-11-02 | 2023-06-14 | 2023-09-05 | 2023-06-07 | NA | 1015FF,1016FF,1017FF,937FF,1019SS | 1020SS,1022 | No | Comm SEIT | NA | 29 days | 58 hrs
1022 | 6254 |  |  | CGR-SEIT-000506 | Mitch Davidson | Antenna EDU testing, Subsystem and Space Segment Coordination | 0% | 43 days | 2023-11-03 | 2024-01-15 | 2023-06-14 | 2023-09-05 | NA | NA | 1021,1019SS,1015FF,1016,1017FF | 21 | No | Comm SEIT | NA | 29 days | 58 hrs
1023 | 6255 |  |  | CGR-SEIT-000507 | Mitch Davidson | Subsystem CDR (DDL) Artifacts and initial package | 55% | 45 days | 2023-08-28 | 2023-10-30 | 2023-06-14 | 2023-09-05 | 2023-08-28 | NA | 937FF,1019,1015,1017 | 26997 | No | Comm SEIT | NA | 4 days | 70 hrs
1024 | 6261 |  |  | CGR-SEIT-000513 | Mitch Davidson | OCT RSE | 0% | 276 days | 2022-12-07 | 2024-01-23 | 2022-12-07 | 2023-12-05 | 2022-12-07 | NA |  |  | Yes | Comm SEIT | NA | 23 days | 1,431 hrs
1025 | 6267 |  |  | CGR-SEIT-000517 | Mitch Davidson | OCT RSE (Inc. 1 Beta) | 0% | 105 days | 2022-12-07 | 2023-05-11 | 2022-12-07 | 2023-03-07 | 2022-12-07 | 2023-05-11 |  |  | Yes | Comm SEIT | NA | 0 days | 430 hrs
1026 | 6268 |  |  | CGR-SEIT-000518 | Mitch Davidson | OCT RSE (Inc. 1 Beta) Planning | 100% | 5 days | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 7 | 1.0291e+31 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 10 hrs
1027 | 6265 |  |  | CGR-SEIT-000515 | Mitch Davidson | Weekly OCT Team meeting Rhythm (7 hrs/wk) | 100% | 7 days | 2022-12-14 | 2022-12-22 | 2022-12-14 | 2022-12-22 | 2022-12-14 | 2022-12-22 | 1026 | 1039 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 28 hrs
1028 | 6266 |  |  | CGR-SEIT-000516 | Mitch Davidson | Finalize OCT interface risk-reduction activity definition | 100% | 7 days | 2022-12-14 | 2022-12-22 | 2022-12-14 | 2022-12-22 | 2022-12-14 | 2022-12-22 | 1026 | 1039 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 38 hrs
1029 | 6269 |  |  | CGR-SEIT-000519 | Mitch Davidson | OCT Unit CDR Criteria definitization w/Segment | 100% | 25 days | 2022-12-14 | 2023-01-26 | 2022-12-14 | 2023-01-27 | 2022-12-14 | 2023-01-26 | 1026 | 1034 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 16 hrs
1030 | 6270 |  |  | CGR-SEIT-000520 | Mitch Davidson | OCT Unit Requirements Update-1 | 100% | 100 days | 2022-12-14 | 2023-05-11 | 2022-12-14 | 2023-02-03 | 2022-12-14 | 2023-05-11 | 1026 | 10351050 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 40 hrs
1031 | 6271 |  |  | CGR-SEIT-000521 | Mitch Davidson | OCT Interface/ICD update - 1 | 100% | 100 days | 2022-12-14 | 2023-05-11 | 2022-12-14 | 2023-02-03 | 2022-12-14 | 2023-05-11 | 1026 | 10361050 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 60 hrs
1032 | 6272 |  |  | CGR-SEIT-000522 | Mitch Davidson | Review and Provide Feedback on OCT Cameo Models - 1 | 100% | 43 days | 2022-12-14 | 2023-02-21 | 2022-12-14 | 2023-02-03 | 2022-12-14 | 2023-02-21 | 1026 | 1039 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 32 hrs
1033 | 6273 |  |  | CGR-SEIT-000523 | Mitch Davidson | Segment-level OISL/OCT Analysis/Simulation Plan Definition | 100% | 25 days | 2022-12-14 | 2023-01-26 | 2022-12-14 | 2023-01-27 | 2022-12-14 | 2023-01-26 | 1026 | 1039 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 32 hrs
1034 | 6274 |  |  | CGR-SEIT-000524 | Mitch Davidson | OCT unit CDR Prep (initial) | 100% | 19 days | 2023-01-30 | 2023-02-23 | 2023-01-30 | 2023-03-07 | 2023-01-30 | 2023-02-23 | 1029 | 1039 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 50 hrs
1035 | 6275 |  |  | CGR-SEIT-000525 | Mitch Davidson | OCT Unit Requirements Update (unit CDR delivery) | 100% | 27 days | 2023-01-30 | 2023-03-07 | 2023-01-30 | 2023-03-07 | 2023-01-30 | 2023-03-07 | 1030 | 1039 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 60 hrs
1036 | 6276 |  |  | CGR-SEIT-000526 | Mitch Davidson | Review and Provide Feedback on OCT Cameo Models - 2 (unit CDR) | 100% | 27 days | 2023-01-30 | 2023-03-07 | 2023-01-30 | 2023-03-07 | 2023-01-30 | 2023-03-07 | 1031 | 1039 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 32 hrs
1037 | 6277 |  |  | CGR-SEIT-000527 | Mitch Davidson | OCT EDU Test planning - (Inc. 1 Beta) | 100% | 53 days | 2022-12-14 | 2023-03-07 | 2022-12-14 | 2023-03-07 | 2022-12-14 | 2023-03-07 | 1026 | 1039 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 32 hrs
1038 | 6278 |  |  | CGR-SEIT-000528 | Mitch Davidson | OCT RSE (Inc. 1) | 0% | 160 days | 2023-03-08 | 2023-10-20 | 2023-03-08 | 2023-06-06 | 2023-03-08 | NA |  |  | Yes | Comm SEIT | NA | 10 days | 476 hrs
1039 | 6279 |  |  | CGR-SEIT-000529 | Mitch Davidson | OCT RSE (Inc. 1) Planning | 100% | 5 days | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 1.0371e+31 | 1.0401e+23 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 10 hrs
1040 | 6280 |  |  | CGR-SEIT-000530 | Mitch Davidson | OCT Unit CDR prep (final) | 100% | 40 days | 2023-03-15 | 2023-05-09 | 2023-03-15 | 2023-05-09 | 2023-03-15 | 2023-05-09 | 1039 | 1045 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 162 hrs
1041 | 6281 |  |  | CGR-SEIT-000531 | Mitch Davidson | OCT Unit Requirements Update (unit CDR final) | 100% | 34 days | 2023-03-15 | 2023-05-01 | 2023-03-15 | 2023-05-01 | 2023-03-15 | 2023-05-01 | 1039 | 1045 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 60 hrs
1042 | 6282 |  |  | CGR-SEIT-000532 | Mitch Davidson | OCT Interface/ICD update - 2 (unit CDR final) | 100% | 34 days | 2023-03-15 | 2023-05-01 | 2023-03-15 | 2023-05-01 | 2023-03-15 | 2023-05-01 | 1039 | 10461051 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 60 hrs
1043 | 6283 |  |  | CGR-SEIT-000533 | Mitch Davidson | Review and Provide Feedback on OCT Cameo Models - 3 | 100% | 34 days | 2023-03-15 | 2023-05-01 | 2023-03-15 | 2023-05-01 | 2023-03-15 | 2023-05-01 | 1039 | 1049 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 32 hrs
1044 | 6284 |  |  | CGR-SEIT-000534 | Mitch Davidson | OCT EDU Test planning (Inc. 1) | 100% | 51 days | 2023-03-15 | 2023-05-24 | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 2023-03-15 | 2023-05-24 | 1039 | 101046 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 32 hrs
1045 | 6285 |  |  | CGR-SEIT-000535 | Mitch Davidson | OCT Unit CDR Finalization (to include follow-up, action closure) | 100% | 8 days | 2023-05-10 | 2023-05-19 | 2023-05-10 | 2023-06-06 | 2023-05-10 | 2023-05-19 | 10401041 | 1049 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 56 hrs
1046 | 6286 |  |  | CGR-SEIT-000536 | Mitch Davidson | OISL/OCT Analysis/Simulation (review Segment analysis) (Inc. 1) | 100% | 6 days | 2023-05-19 | 2023-05-26 | 2023-04-25 | 2023-06-06 | 2023-05-19 | 2023-05-26 | 10421044 | 1049 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 24 hrs
1047 | 6287 |  |  | CGR-SEIT-000537 | Mitch Davidson | OCT EDU Test (inc. 1) | 0% | 17 days | 2023-09-28 | 2023-10-20 | 2023-03-15 | 2023-06-06 | NA | NA | 111810391146 | 26 | No | Comm SEIT | NA | 10 days | 40 hrs
1048 | 6288 |  |  | CGR-SEIT-000538 | Mitch Davidson | OCT RSE (Inc. 2) | 0% | 99 days | 2023-06-07 | 2023-10-25 | 2023-06-07 | 2023-09-05 | 2023-06-07 | NA |  |  | Yes | Comm SEIT | NA | 23 days | 312 hrs
1049 | 6289 |  |  | CGR-SEIT-000539 | Mitch Davidson | OCT RSE (Inc. 2) Planning | 100% | 5 days | 2023-06-07 | 2023-06-13 | 2023-06-07 | 2023-06-13 | 2023-06-07 | 2023-06-13 | 104510461043 | 1.1171e+23 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 10 hrs
1050 | 6290 |  |  | CGR-SEIT-000540 | Mitch Davidson | OCT subsystem CDR Spec Release | 100% | 42 days | 2023-06-14 | 2023-08-11 | 2023-06-14 | 2023-07-25 | 2023-06-14 | 2023-08-11 | 104910301031 | 1058 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 40 hrs
1051 | 6291 |  |  | CGR-SEIT-000541 | Mitch Davidson | OCT Interface/ICD update - 2 (subsystem CDR) | 100% | 47 days | 2023-06-14 | 2023-08-18 | 2023-06-14 | 2023-07-25 | 2023-06-14 | 2023-08-18 | 10491042 | 10551058 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 40 hrs
1052 | 6292 |  |  | CGR-SEIT-000542 | Mitch Davidson | Review and Provide Feedback on OCT Cameo Models - 5 | 90% | 77 days | 2023-06-14 | 2023-10-02 | 2023-06-14 | 2023-07-25 | 2023-06-14 | NA | 1049 | 1060 | No | Comm SEIT | NA | 40 days | 20 hrs
1053 | 6293 |  |  | CGR-SEIT-000543 | Mitch Davidson | OISL/OCT Analysis/Simulation (review Segment analysis) (Inc. 2) | 100% | 56 days | 2023-06-14 | 2023-08-31 | 2023-06-14 | 2023-07-25 | 2023-06-14 | 2023-08-31 | 1049 | 1054 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 20 hrs
1054 | 6294 |  |  | CGR-SEIT-000544 | Mitch Davidson | OCT EDU Test (Inc. 2) | 0% | 20 days | 2023-09-28 | 2023-10-25 | 2023-06-14 | 2023-09-05 | NA | NA | 1146105311181040 | 261060 | No | Comm SEIT | NA | 7 days | 73 hrs
1055 | 6295 |  |  | CGR-SEIT-000545 | Mitch Davidson | Subsystem CDR Initial OCT Artifacts and initial package | 5% | 36 days | 2023-08-21 | 2023-10-10 | 2023-07-26 | 2023-09-05 | 2023-08-21 | NA | 1015FF,937FF,1051 | 997,26,1056SS | No | Comm SEIT | NA | 18 days | 77 hrs
1056 | 6296 |  |  | CGR-SEIT-000546 | Mitch Davidson | OISL/OCT Analysis/Simulation (review Segment analysis- subsystem CDR final) | 95% | 29 days | 2023-08-21 | 2023-09-29 | 2023-07-26 | 2023-09-05 | 2023-08-21 | NA | 1055SS,1015FF,937FF | 26 | No | Comm SEIT | NA | 25 days | 32 hrs
1057 | 6297 |  |  | CGR-SEIT-000547 | Mitch Davidson | OCT RSE (Inc. 3) | 0% | 102 days | 2023-08-21 | 2024-01-23 | 2023-09-06 | 2023-12-05 | 2023-08-21 | NA |  |  | Yes | Comm SEIT | NA | 23 days | 213 hrs
1058 | 6298 |  |  | CGR-SEIT-000548 | Mitch Davidson | OCT RSE (Inc. 3) Planning | 100% | 4 days | 2023-08-21 | 2023-08-24 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 2023-08-21 | 2023-08-24 | 10501051 | 1059 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 10 hrs
1059 | 6299 |  |  | CGR-SEIT-000549 | Mitch Davidson | Subsystem CDR Final OCT Artifacts, Package and Presentation | 95% | 23 days | 2023-08-25 | 2023-09-27 | 2023-09-13 | 2023-09-28 | 2023-08-25 | NA | 1058 | 26 | No | Comm SEIT | NA | 27 days | 90 hrs
1060 | 6300 |  |  | CGR-SEIT-000550 | Mitch Davidson | OCT EDU Test (Inc. 3) | 0% | 55 days | 2023-10-26 | 2024-01-23 | 2023-09-13 | 2023-12-05 | NA | NA | 105211181054 | 211216 | No | Comm SEIT | NA | 23 days | 73 hrs
1061 | 6301 |  |  | CGR-SEIT-000551 | Mitch Davidson | Subsystem CDR OCT Closeout and Actions | 0% | 20 days | 2023-11-06 | 2023-12-05 | 2023-10-24 | 2023-11-20 | NA | NA | 18 | 21 | No | Comm SEIT | NA | 51 days | 40 hrs
1062 | 6334 |  |  | CGR-SEIT-000552 | Mitch Davidson | Processor RSE | 0% | 179 days | 2023-01-03 | 2023-09-14 | 2022-12-07 | 2023-11-20 | 2023-01-03 | 2023-09-14 |  |  | Yes | Comm SEIT | NA | 0 days | 800 hrs
1063 | 6303 | COUGAR-1061 |  | CGR-SEIT-000553 | Mitch Davidson | [G] Processor Performance for CDR (simulations, assumptions, constraints, etc.) | 100% | 0 days | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 93 | 1131 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 0 hrs
1064 | 6309 |  |  | CGR-SEIT-000559 | Mitch Davidson | Processor RSE (Inc. 1 Beta) | 0% | 79 days | 2023-01-03 | 2023-04-21 | 2022-12-07 | 2023-03-07 | 2023-01-03 | 2023-04-21 |  |  | Yes | Comm SEIT | NA | 0 days | 560 hrs
1065 | 6310 |  |  | CGR-SEIT-000560 | Mitch Davidson | Processor RSE (Inc. 1 Beta) Planning | 100% | 5 days | 2023-01-03 | 2023-01-09 | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 2023-01-03 | 2023-01-09 | 7 | 1069,1070,1071,1072,1073,1074FS+54 days,1075FS+19 days,1066,1067FS+23 days,1068FS+23 days | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 10 hrs
1066 | 6305 |  |  | CGR-SEIT-000555 | Mitch Davidson | Space/Gnd ICD Update (Networking/Cyber Security, Encryption/TRANSEC) | 100% | 20 days | 2023-03-27 | 2023-04-21 | 2022-12-14 | 2022-12-22 | 2023-03-27 | 2023-04-21 | 1065 | 1077 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 60 hrs
1067 | 6306 |  |  | CGR-SEIT-000556 | Mitch Davidson | Draft SHR/Crypto/MPM ICDs (Electrical focus) | 100% | 7 days | 2023-02-10 | 2023-02-20 | 2022-12-14 | 2022-12-22 | 2023-02-10 | 2023-02-20 | 1065FS+23 days | 1077 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 40 hrs
1068 | 6307 |  |  | CGR-SEIT-000557 | Mitch Davidson | Draft SHR and MPM to host ICDs (Electrical focus) | 100% | 7 days | 2023-02-10 | 2023-02-20 | 2022-12-14 | 2022-12-22 | 2023-02-10 | 2023-02-20 | 1065FS+23 days | 1077 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 10 hrs
1069 | 6311 |  |  | CGR-SEIT-000561 | Mitch Davidson | SHR/Crypto/MPM ICDs v2 (intra-Cougar) | 100% | 19 days | 2023-02-10 | 2023-03-08 | 2022-12-14 | 2023-03-07 | 2023-02-10 | 2023-03-08 | 1065 | 1077 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 162 hrs
1070 | 6312 |  |  | CGR-SEIT-000562 | Mitch Davidson | subsystem to host (bus/mission payload/aux payload) ICDs v2 development | 100% | 19 days | 2023-02-10 | 2023-03-08 | 2022-12-14 | 2023-03-07 | 2023-02-10 | 2023-03-08 | 1065 | 1077 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 77 hrs
1071 | 6313 |  |  | CGR-SEIT-000563 | Mitch Davidson | Review and Provide Feedback on Processor Cameo Models - 1 | 100% | 19 days | 2023-02-10 | 2023-03-08 | 2022-12-14 | 2023-03-07 | 2023-02-10 | 2023-03-08 | 1065 | 1077 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 60 hrs
1072 | 6314 |  |  | CGR-SEIT-000564 | Mitch Davidson | MPM/SHR Unit CDR Criteria w/Segment | 100% | 19 days | 2023-02-10 | 2023-03-08 | 2022-12-14 | 2023-03-07 | 2023-02-10 | 2023-03-08 | 1065 | 1077 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 16 hrs
1073 | 6315 |  |  | CGR-SEIT-000565 | Mitch Davidson | MPM/SHR Unit Requirements Update-1 (to include specific PATS, etc ICD pointers) | 100% | 19 days | 2023-02-10 | 2023-03-08 | 2022-12-14 | 2023-03-07 | 2023-02-10 | 2023-03-08 | 1065 | 10771074 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 73 hrs
1074 | 6316 |  |  | CGR-SEIT-000566 | Mitch Davidson | Develop MPM/SHR Unit level Analysis/Simulation Plan | 100% | 16 days | 2023-03-27 | 2023-04-17 | 2022-12-14 | 2023-03-07 | 2023-03-27 | 2023-04-17 | 1065FS+54 days,1073 | 1085 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 20 hrs
1075 | 6317 |  |  | CGR-SEIT-000567 | Mitch Davidson | Payload design update based on Crypto (CAMEO modeling in MBSE section) | 100% | 14 days | 2023-02-06 | 2023-02-23 | 2022-12-14 | 2023-03-07 | 2023-02-06 | 2023-02-23 | 1065FS+19 days | 1077 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 32 hrs
1076 | 6318 |  |  | CGR-SEIT-000568 | Mitch Davidson | Processor RSE (Inc. 1) | 0% | 76 days | 2023-03-09 | 2023-06-23 | 2023-03-08 | 2023-06-23 | 2023-03-09 | 2023-06-23 |  |  | Yes | Comm SEIT | NA | 0 days | 222 hrs
1077 | 6319 |  |  | CGR-SEIT-000569 | Mitch Davidson | Processor RSE (Inc. 1) Planning | 100% | 5 days | 2023-03-09 | 2023-03-15 | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 2023-03-09 | 2023-03-15 | 1.0751e+35 | 1.0781e+19 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 10 hrs
1078 | 6320 |  |  | CGR-SEIT-000570 | Mitch Davidson | S = P: SHR/Crypto/MPM ICDs v3 (intra-Cougar) | 100% | 24 days | 2023-05-22 | 2023-06-23 | 2023-05-22 | 2023-06-23 | 2023-05-22 | 2023-06-23 | 1077 | 906 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 76 hrs
1079 | 6321 |  |  | CGR-SEIT-000571 | Mitch Davidson | S = P: subsystem to host (bus/mission payload/aux payload) ICDs v3 development | 100% | 24 days | 2023-05-22 | 2023-06-23 | 2023-05-22 | 2023-06-23 | 2023-05-22 | 2023-06-23 | 1077 | 10849071085 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 28 hrs
1080 | 6322 |  |  | CGR-SEIT-000572 | Mitch Davidson | S = P: Review and Provide Feedback on Processor Cameo Models - 2 | 100% | 24 days | 2023-05-22 | 2023-06-23 | 2023-05-22 | 2023-06-23 | 2023-05-22 | 2023-06-23 | 1077 | 10841085 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 36 hrs
1081 | 6323 |  |  | CGR-SEIT-000573 | Mitch Davidson | S = P: MPM/SHR Unit Requirements Update-2 (to include specific PATS, etc ICD pointers) | 100% | 24 days | 2023-05-22 | 2023-06-23 | 2023-05-22 | 2023-06-23 | 2023-05-22 | 2023-06-23 | 1077 | 10841085 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 24 hrs
1082 | 6324 |  |  | CGR-SEIT-000574 | Mitch Davidson | S = P: MPM/SHR Unit CDR Prep - 1 | 100% | 24 days | 2023-05-22 | 2023-06-23 | 2023-05-22 | 2023-06-23 | 2023-05-22 | 2023-06-23 | 1077 | 10841085 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 48 hrs
1083 | 6325 |  |  | CGR-SEIT-000575 | Mitch Davidson | Processor RSE (Inc. 2) | 0% | 13 days | 2023-06-07 | 2023-06-23 | 2023-06-07 | 2023-06-23 | 2023-06-07 | 2023-06-23 |  |  | Yes | Comm SEIT | NA | 0 days | 18 hrs
1084 | 6326 |  |  | CGR-SEIT-000576 | Mitch Davidson | Processor RSE (Inc. 2) Planning | 100% | 5 days | 2023-06-07 | 2023-06-13 | 2023-06-07 | 2023-06-13 | 2023-06-07 | 2023-06-13 | 1079108010811080 | 11181085 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 10 hrs
1085 | 6327 |  |  | CGR-SEIT-000577 | Mitch Davidson | S = P: MPM/SHR post-unit CDR Closeout | 100% | 8 days | 2023-06-14 | 2023-06-23 | 2023-06-14 | 2023-06-23 | 2023-06-14 | 2023-06-23 | 1.0841e+23 | 11181121 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 8 hrs
1086 | 6025 |  |  | CGR-SEIT-000330 | Mitch Davidson | Testbed (PDR to CDR) | 0% | 205 days | 2022-12-07 | 2023-10-03 | 2022-12-07 | 2023-10-23 | 2022-12-07 | NA |  |  | Yes |  | NA | 23 days | 310 hrs
1087 | 6019 |  |  | CGR-SEIT-000338 | Mitch Davidson | RRT - 2 & RRT - 3 test procedure development, review and finalization (Inc. 1 Beta) | 0% | 205 days | 2022-12-07 | 2023-10-03 | 2022-12-07 | 2023-03-07 | 2022-12-07 | NA |  |  | Yes |  | NA | 23 days | 300 hrs
1088 | 6103 |  |  | CGR-SEIT-000362 | Mitch Davidson | Testbed Increment 1 Beta Planning | 100% | 5 days | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 7 | 109010891092 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 10 hrs
1089 | 6099 |  |  | CGR-SEIT-000361 | Mitch Davidson | Define RRTs(2), EITs(2), DVT (3)(Joint) plan without EDUs with Space Segment SEIT | 100% | 7 days | 2023-01-03 | 2023-01-11 | 2022-12-14 | 2022-12-22 | 2023-01-03 | 2023-01-11 | 1088 | 1126,1127,1105,10 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 130 hrs
1090 | 6102 |  |  | CGR-SEIT-000363 | Mitch Davidson | RRT-2 test procedure development, RRT-3 test procedure development | 85% | 177 days | 2023-01-25 | 2023-10-03 | 2022-12-07 | 2023-01-19 | 2023-01-25 | NA | 1088 | 26 | No | Comm SEIT | NA | 23 days | 160 hrs
1091 | 6016 |  |  | CGR-SEIT-000342 | Mitch Davidson | EIT - 5 & EIT - 6 test procedure development, review and finalization (Inc. 1) | 0% | 5 days | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 2023-03-08 | 2023-06-06 | 2023-03-08 | 2023-03-14 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 10 hrs
1092 | 6107 |  |  | CGR-SEIT-000366 | Mitch Davidson | Testbed Increment 1 Planning | 100% | 5 days | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 1088 | 11051106 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 10 hrs
1093 | 5495 |  |  | CGR-SEIT-000347 | Mitch Davidson | EGSE (PDR to CDR) | 0% | 143 days | 2023-07-24 | 2024-02-21 | 2022-10-31 | 2024-02-12 | 2023-07-24 | NA |  |  | Yes |  | NA | 2 days | 4,442 hrs
1094 | 5977 | COUGAR-1064 |  | CGR-SEIT-000348 | Mitch Davidson | [G] EGSE CDR Package to SEIT | 0% | 0 days | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | NA | NA | 1103 | 17 | No | Comm SEIT | NA | 10 days | 0 hrs
1095 | 6121 | COUGAR-1065 |  | CGR-SEIT-000383 | Mitch Davidson | [G] EGSE Delivered to Testbed | 0% | 0 days | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | NA | NA | 1103 | 110911101111 | No | Comm SEIT | NA | 6 days | 0 hrs
1096 | 5496 |  |  | CGR-SEIT-000349 | Mitch Davidson | EGSE Increment 1 Beta 1 | 0% | 13 days | 2023-09-25 | 2023-10-11 | 2022-10-31 | 2022-12-06 | NA | NA |  |  | Yes |  | NA | 8 days | 100 hrs
1097 | 5502 |  |  | CGR-SEIT-000350 | Mitch Davidson | Preliminary Fabrication | 0% | 13 days | 2023-09-25 | 2023-10-11 | 2022-10-31 | 2022-12-06 | NA | NA | 7 | 1109,1099SS | No | Comm SEIT | NA | 8 days | 100 hrs
1098 | 5498 |  |  | CGR-SEIT-000352 | Mitch Davidson | EGSE Increment 1 Beta | 0% | 19 days | 2023-09-25 | 2023-10-19 | 2022-12-07 | 2023-03-07 | NA | NA |  |  | Yes |  | NA | 2 days | 546 hrs
1099 | 5504 |  |  | CGR-SEIT-000353 | Mitch Davidson | CRFTS Fabrication | 0% | 13 days | 2023-09-25 | 2023-10-11 | 2022-12-07 | 2023-03-07 | NA | NA | 1097SS,7 | 1100SS,1109,1102FF | No | Comm SEIT | NA | 8 days | 285 hrs
1100 | 6082 |  |  | CGR-SEIT-000384 | Mitch Davidson | CRFTS/PLP/External Cable Design Update | 0% | 13 days | 2023-10-03 | 2023-10-19 | 2022-12-07 | 2023-03-07 | NA | NA | 1099SS,495,496 | 1109SS,1111 | No | Comm SEIT | NA | 2 days | 261 hrs
1101 | 5501 |  |  | CGR-SEIT-000355 | Mitch Davidson | EGSE Increment 1 | 0% | 20 days | 2023-09-25 | 2023-10-20 | 2023-04-18 | 2023-06-06 | NA | NA |  |  | Yes |  | NA | 6 days | 1,900 hrs
1102 | 5507 |  |  | CGR-SEIT-000358 | Mitch Davidson | RF EGSE HW & SW Integration | 0% | 20 days | 2023-09-25 | 2023-10-20 | 2023-04-18 | 2023-05-15 | NA | NA | 1099FF,13 | 1103SS,1112 | No | Comm SEIT | NA | 6 days | 1,425 hrs
1103 | 5508 |  |  | CGR-SEIT-000359 | Mitch Davidson | RF EGSE Test & Delivery | 0% | 15 days | 2023-09-25 | 2023-10-13 | 2023-05-16 | 2023-06-06 | NA | NA | 1102SS,13 | 1109,1366,15,1094,1095 | No | Comm SEIT | NA | 6 days | 475 hrs
1104 | 6427 |  |  | CGR-SEIT-000596 |  | Testbed | 0% | 143 days | 2023-07-24 | 2024-02-21 | 2023-08-08 | 2024-02-12 | 2023-07-24 | NA |  |  | Yes |  | NA | 2 days | 1,896 hrs
1105 | 6429 | COUGAR-780 |  | CGR-SEIT-000598 | Mitch Davidson | Testbed Requirements Verification Completed | 60% | 58 days | 2023-07-24 | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 2024-01-02 | 2023-07-24 | NA | 10891092 | 1106SS,26 | No | Comm SEIT | NA | 16 days | 167 hrs
1106 | 6430 | COUGAR-785 |  | CGR-SEIT-000599 | Mitch Davidson | Test Plans Completed | 30% | 24 days | 2023-09-18 | 2023-10-19 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 2023-09-18 | NA | 1092,1105SS | 26 | No | Comm SEIT | NA | 11 days | 184 hrs
1107 | 6456 |  |  | CGR-SEIT-000625 |  | RF EGSE | 0% | 94 days | 2023-07-28 | 2023-12-11 | 2023-08-08 | 2023-10-17 | 2023-07-28 | NA |  |  | Yes |  | NA | 27 days | 232 hrs
1108 | 6457 | COUGAR-945 |  | CGR-SEIT-000626 | Mitch Davidson | RF EGSE Requirements Attained | 20% | 65 days | 2023-07-28 | 2023-10-27 | 2023-08-08 | 2023-09-06 | 2023-07-28 | NA | 490 | 1109 | No | Comm SEIT | NA | 27 days | 116 hrs
1109 | 6458 |  |  | CGR-SEIT-000627 | Mitch Davidson | RF EGSE Benchtop Integration with Testbed Demonstrated | 0% | 29 days | 2023-10-30 | 2023-12-11 | 2023-09-07 | 2023-10-17 | NA | NA | 1097,1100SS,1095,1103,1099,1108 | 1115 | No | Comm SEIT | NA | 27 days | 116 hrs
1110 | 6428 | COUGAR-770 |  | CGR-SEIT-000597 | Mitch Davidson | Test Equipment Completed | 0% | 11 days | 2023-10-16 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-11-13 | NA | NA | 1095 | 1112 | No | Comm SEIT | NA | 15 days | 184 hrs
1111 | 6431 | COUGAR-807 |  | CGR-SEIT-000600 | Mitch Davidson | Testbed Procedures Completed | 0% | 20 days | 2023-10-20 | 2023-11-16 | 2023-11-07 | 2023-12-11 | NA | NA | 10951100 | 111211131114 | No | Comm SEIT | NA | 2 days | 184 hrs
1112 | 6432 |  |  | CGR-SEIT-000601 | Mitch Davidson | Testbed Processor Integration Completed | 0% | 20 days | 2023-11-17 | 2023-12-18 | 2023-10-09 | 2023-11-08 | NA | NA | 110211101111 | 1115,1113SS+10 days | No | Comm SEIT | NA | 2 days | 224 hrs
1113 | 6433 |  |  | CGR-SEIT-000602 | Mitch Davidson | Testbed DDL Integration Completed | 0% | 20 days | 2023-12-05 | 2024-01-10 | 2023-10-17 | 2023-11-20 | NA | NA | 1111,1112SS+10 days,768 | 1114SS+10 days,1115 | No | Comm SEIT | NA | 2 days | 204 hrs
1114 | 6434 |  |  | CGR-SEIT-000603 | Mitch Davidson | Testbed OCT Integration Completed | 0% | 20 days | 2023-12-19 | 2024-01-24 | 2023-08-28 | 2023-09-28 | NA | NA | 1111,1113SS+10 days | 1115 | No | Comm SEIT | NA | 2 days | 250 hrs
1115 | 6435 | COUGAR-833 |  | CGR-SEIT-000604 | Mitch Davidson | Testbed Integrated Official Testing Completed | 0% | 20 days | 2024-01-25 | 2024-02-21 | 2024-01-08 | 2024-02-12 | NA | NA | 1114111211091110 | 21 | No | Comm SEIT | NA | 2 days | 267 hrs
1116 | 6436 |  |  | CGR-SEIT-000605 |  | SEIT OCT RSE | 0% | 49 days | 2023-06-19 | 2023-08-25 | 2023-09-07 | 2023-09-20 | 2023-06-19 | 2023-08-25 |  |  | Yes |  | NA | 0 days | 160 hrs
1117 | 6437 | COUGAR-842 |  | CGR-SEIT-000606 | Mitch Davidson | Optical Pointing Budget Acquired | 100% | 8 days | 2023-06-19 | 2023-06-28 | 2023-09-07 | 2023-09-18 | 2023-06-19 | 2023-06-28 | 1049 | 1118 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 80 hrs
1118 | 6438 | COUGAR-853 |  | CGR-SEIT-000607 | Mitch Davidson | Optical Link Budget Completed | 100% | 41 days | 2023-06-29 | 2023-08-25 | 2023-09-11 | 2023-09-20 | 2023-06-29 | 2023-08-25 | 108410851117 | 104710541060 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 80 hrs
1119 | 6439 |  |  | CGR-SEIT-000608 |  | SEIT DDL RSE | 0% | 64 days | 2023-07-19 | 2023-10-17 | 2023-07-19 | 2023-10-12 | 2023-07-19 | NA |  |  | Yes |  | NA | 13 days | 401 hrs
1120 | 6440 | COUGAR-860 |  | CGR-SEIT-000609 | Mitch Davidson | Gain Loss Budget Acquired | 100% | 43 days | 2023-07-19 | 2023-09-18 | 2023-07-19 | 2023-07-28 | 2023-07-19 | 2023-09-18 | 1019 | 26 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 73 hrs
1121 | 6441 | COUGAR-865 |  | CGR-SEIT-000610 | Mitch Davidson | Link Budget Completed | 100% | 32 days | 2023-08-03 | 2023-09-18 | 2023-07-31 | 2023-08-09 | 2023-08-03 | 2023-09-18 | 1085 | 26 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 73 hrs
1122 | 6443 | COUGAR-877 |  | CGR-SEIT-000612 | Mitch Davidson | Phase Noise Budget Acquired | 100% | 8 days | 2023-08-03 | 2023-08-14 | 2023-07-31 | 2023-08-09 | 2023-08-03 | 2023-08-14 | 1019 | 112411231137 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 68 hrs
1123 | 6442 | COUGAR-1226 |  | CGR-SEIT-000611 | Mitch Davidson | PER Simulations Demonstrated | 70% | 45 days | 2023-08-15 | 2023-10-17 | 2023-08-10 | 2023-10-12 | 2023-08-15 | NA | 1122 | 26 | No | Comm SEIT | NA | 13 days | 99 hrs
1124 | 6444 | COUGAR-883 |  | CGR-SEIT-000613 | Mitch Davidson | Atmospheric Loss Tool Completed | 65% | 45 days | 2023-08-15 | 2023-10-17 | 2023-07-31 | 2023-10-02 | 2023-08-15 | NA | 1122 | 26 | No | Comm SEIT | NA | 13 days | 88 hrs
1125 | 6445 |  |  | CGR-SEIT-000614 |  | SEIT ICDs | 0% | 47 days | 2023-07-27 | 2023-10-02 | 2023-07-27 | 2023-08-10 | 2023-07-27 | NA |  |  | Yes |  | NA | 24 days | 402 hrs
1126 | 6446 | COUGAR-118 |  | CGR-SEIT-000615 | Mitch Davidson | Space to Ground ICD Completed | 100% | 39 days | 2023-07-27 | 2023-09-20 | 2023-07-27 | 2023-08-10 | 2023-07-27 | 2023-09-20 | 1089 | 1127SS,26 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 214 hrs
1127 | 6447 |  |  | CGR-SEIT-000616 | Mitch Davidson | Subsystem Level ICDs Completed | 85% | 47 days | 2023-07-27 | 2023-10-02 | 2023-07-27 | 2023-08-10 | 2023-07-27 | NA | 1126SS,1089 | 26 | No | Comm SEIT | NA | 24 days | 188 hrs
1128 | 6448 |  |  | CGR-SEIT-000617 |  | Digital RSE | 0% | 92 days | 2023-09-14 | 2024-02-01 | 2023-07-19 | 2024-01-02 | 2023-09-14 | NA |  |  | Yes |  | NA | 16 days | 476 hrs
1129 | 6449 | COUGAR-909 |  | CGR-SEIT-000618 | Mitch Davidson | DVBS2 Requirements Attained | 100% | 7 days | 2023-09-14 | 2023-09-22 | 2023-07-19 | 2023-08-03 | 2023-09-14 | 2023-09-22 | 77 | 1130SS,1131 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 158 hrs
1130 | 6450 | COUGAR-1353 |  | CGR-SEIT-000619 | Mitch Davidson | KI-492 Implementation Demonstrated | 0% | 21 days | 2023-10-20 | 2023-11-17 | 2023-09-20 | 2023-10-18 | NA | NA | 1129SS,16 | 1131 | No | Comm SEIT | NA | 16 days | 168 hrs
1131 | 6451 |  |  | CGR-SEIT-000620 | Mitch Davidson | MPM/SHR Analysis Completed | 0% | 45 days | 2023-11-20 | 2024-02-01 | 2023-10-19 | 2024-01-02 | NA | NA | 1130,1129,937FF,1063 | 21 | No | Comm SEIT | NA | 16 days | 150 hrs
1132 | 6452 | COUGAR-202 |  | CGR-SEIT-000621 |  | Cameo CONOPS | 0% | 79 days | 2023-08-01 | 2023-11-20 | 2023-08-24 | 2023-11-14 | 2023-08-01 | NA |  |  | Yes |  | NA | 60 days | 488 hrs
1133 | 6453 | COUGAR-927 |  | CGR-SEIT-000622 | Mitch Davidson | Cameo Interfaces Completed | 100% | 34 days | 2023-08-01 | 2023-09-18 | 2023-09-05 | 2023-09-15 | 2023-08-01 | 2023-09-18 | 991 | 1134 | No | Comm SEIT | NA | 0 days | 170 hrs
1134 | 6454 | COUGAR-936 |  | CGR-SEIT-000623 | Mitch Davidson | PARs in Cameo Completed | 0% | 41 days | 2023-09-25 | 2023-11-20 | 2023-09-05 | 2023-11-14 | NA | NA | 1133 | 21 | No | Comm SEIT | NA | 60 days | 150 hrs
1135 | 6455 |  |  | CGR-SEIT-000624 | Mitch Davidson | Cameo Full System ICD Completed | 70% | 55 days | 2023-08-14 | 2023-10-30 | 2023-08-24 | 2023-10-16 | 2023-08-14 | NA | 991 | 21 | No | Comm SEIT | NA | 75 days | 168 hrs
1136 | 6459 |  |  | CGR-SEIT-000628 |  | SEIT CDR | 0% | 113 days | 2023-08-15 | 2024-02-01 | 2023-08-07 | 2024-01-15 | 2023-08-15 | NA |  |  | Yes |  | NA | 16 days | 523 hrs
1137 | 6460 | COUGAR-952 |  | CGR-SEIT-000629 | Mitch Davidson | SEIT CDR Prep Finished | 65% | 53 days | 2023-08-15 | 2023-10-27 | 2023-08-07 | 2023-10-17 | 2023-08-15 | NA | 1122 | 1138 | No | Comm SEIT | NA | 21 days | 310 hrs
1138 | 6461 | COUGAR-976 |  | CGR-SEIT-000630 | Mitch Davidson | CDR Closeout Completed | 0% | 55 days | 2023-11-06 | 2024-02-01 | 2023-10-18 | 2024-01-15 | NA | NA | 1137,18 | 21 | No | Comm SEIT | NA | 16 days | 213 hrs
1139 | 6069 |  |  | CGR-SC-DEL-000358 |  | EDU HW Delivery Milestones | 0% | 165 days | 2023-09-28 | 2024-05-30 | 2023-06-15 | 2024-02-23 | NA | NA |  |  | Yes |  | NA | 7 days | 0 hrs
1140 | 850 |  |  | CGR-SC-DEL-000035 | Matt Perry | (REF) FrontGrade - MPM EDU (Unit 1) | 0% | 0 days | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | NA | NA | 758,7 | 6.3612e+20 | No | Comm Processor | NA | 13 days | 0 hrs
1141 | 6413 |  |  | CGR-SC-DEL-000382 | Matt Perry | (REF) FrontGrade - MPM EDU (Unit 2) | 0% | 0 days | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | NA | NA | 1140 | 637,22 | No | Comm Processor | NA | 14 days | 0 hrs
1142 | 6415 |  |  | CGR-SC-DEL-000383 | Matt Perry | (REF) FrontGrade - SHR EDU (Unit 1) | 0% | 0 days | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | NA | NA | 748,758,7 | 6381143 | No | Comm Processor | NA | 521 days | 0 hrs
1143 | 6414 |  |  | CGR-SC-DEL-000384 | Matt Perry | (REF) FrontGrade - SHR EDU (Unit 2) | 0% | 0 days | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | NA | NA | 7481142 | 639,22 | No | Comm Processor | NA | 447 days | 0 hrs
1144 | 3780 |  |  | CGR-SC-DEL-000327 | Mitch Davidson | (REF) Tendeg: Ka Center Feed Reflector Antenna EDU | 0% | 0 days | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | NA | NA | 1167364389 | 1206FS+240 days,769,22 | No | Comm Antenna | NA | 166 days | 0 hrs
1145 | 3781 |  |  | CGR-SC-DEL-000343 | Mitch Davidson | (REF) Tendeg: Gimbal/Mechanism for Ka-band DDL Antenna EDU | 0% | 0 days | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | NA | NA | 1167389 | 1357,1211FS+240 days,22 | No | Comm Antenna | NA | 166 days | 0 hrs
1146 | 15 | COUGAR-1302 |  | CGR-SC-DEL-000003 | Mitch Davidson | (REF) TESAT: OCT - EDU - 2 Units per Shipset | 0% | 0 days | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | NA | NA | 603 | 105413838871047 | No | Comm OCT | NA | 7 days | 0 hrs
1147 | 661 |  |  | CGR-SC-DEL-000085 | Mitch Davidson | (REF) FEI: MRO EDU | 0% | 0 days | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | NA | NA | 73531 | 221223 | No | Comm RF | NA | 604 days | 0 hrs
1148 | 3886 |  |  | CGR-SC-DEL-000133 | Mitch Davidson | (REF) Lucix: Ka-Band SSPA (5 Watt RF) Assembly EDU | 0% | 0 days | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | NA | NA | 32 | 7681357 | No | Comm RF | NA | 27 days | 0 hrs
1149 | 622 |  |  | CGR-SC-DEL-000117 | Mitch Davidson | (REF) Lucix: Ka-Band Upconverter Assembly EDU | 0% | 0 days | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | NA | NA | 538 | 221357 | No | Comm RF | NA | 578 days | 0 hrs
1150 | 627 |  |  | CGR-SC-DEL-000229 | Mitch Davidson | (REF) Lucix: Ka-Band Downconverter EDU | 0% | 0 days | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | NA | NA | 538 | 221357 | No | Comm RF | NA | 578 days | 0 hrs
1151 | 667 |  |  | CGR-SC-DEL-000213 | Mitch Davidson | (REF) Lucix: MLO for Upconverter EDU | 0% | 0 days | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | NA | NA | 538 | 221357 | No | Comm RF | NA | 578 days | 0 hrs
1152 | 669 |  |  | CGR-SC-DEL-000197 | Mitch Davidson | (REF) Lucix: MLO for Downconverter EDU | 0% | 0 days | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | NA | NA | 538 | 221357 | No | Comm RF | NA | 578 days | 0 hrs
1153 | 663 |  |  | CGR-SC-DEL-000069 | Mitch Davidson | (REF) Sener: Intermediate Frequency (IF) Filter EDU | 0% | 0 days | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | NA | NA | 1167525 | 1357FF,22 | No | Comm RF | NA | 479 days | 0 hrs
1154 | 845 |  |  | CGR-SC-DEL-000101 | Mitch Davidson | (REF) Sener: Power Divider 2:1 (EDU 28) | 0% | 0 days | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | NA | NA | 1167525 | 1357FF,22 | No | Comm RF | NA | 479 days | 0 hrs
1155 | 624 |  |  | CGR-SC-DEL-000149 | Mitch Davidson | (REF) Sener: Ka-Band Dual Test Coupler EDU | 0% | 0 days | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | NA | NA | 1167525 | 1357FF,22 | No | Comm RF | NA | 479 days | 0 hrs
1156 | 625 |  |  | CGR-SC-DEL-000165 | Mitch Davidson | (REF) Sener: Ka-Band Diplexer Assembly EDU | 0% | 0 days | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | NA | NA | 1167525 | 1357FF,22 | No | Comm RF | NA | 479 days | 0 hrs
1157 | 671 |  |  | CGR-SC-DEL-000181 | Mitch Davidson | (REF) Sener: Ka Tx Flight Coupler EDU | 0% | 0 days | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | NA | NA | 1167525 | 1357FF,22 | No | Comm RF | NA | 479 days | 0 hrs
1158 | 6346 |  |  | CGR-SC-DEL-000381 | Mitch Davidson | (REF) DowKey: WG IF C-Switch | 0% | 0 days | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | NA | NA | 1161,7 | 1357 | No | Comm RF | NA | 466 days | 0 hrs